SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 15R-96/01-04-139 VYKDYMO TERMINO

PRATĘSIMO

2022-12-     Nr.

(data)

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas, IRD), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Artūro Kavolio, atliekančio Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 5V-44 ,,Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijų atlikimo jo laikinai nesant“, ir UAB ,,Asseco Lietuva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

- Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje 2022 m. liepos 11 d. buvo priimtas sprendimas (WK10417/2022 INIT), kuriuo Atvykimo ir išvykimo sistemos veikimo pradžios data nustatoma 2023 metų gegužės 11-20 d.,

- buvo keičiamos Atvykimo ir išvykimo informacinės sistemos ir susijusios Vizų informacinės sistemos techninės specifikacijos ir kiti susiję dokumentai (ICD, DTS) ir kad paskutinė VIS ICD 3.22 dokumento  versija pateikta  valstybėms narėms 2022 m. spalio 26 d.,

- Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje (TVR), remiantis eu-LISA ir Europos Komisijos siūlymu, buvo ne kartą peržiūrėtas Atvykimo ir išvykimo sistemos projekto, taip pat ir kitų projektų, susijusių su TVR informacinių sistemų sąveikumo kūrimu, vykdymo tvarkaraščiai, Nacionalinės vizų informacinės sistemos ir Centrinės vizų informacinės sistemos testavimo terminai buvo keičiami į vėlesnes datas,

- dėl ES informacinių sistemų projektų įgyvendinimo vėlavimų 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/585, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, Reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Reglamentas (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, buvo pakeisti finansavimo terminai ir leista 2014-2020 metų finansavimo periodo lėšomis finansuoti projektus pagal specialiuosius reglamentus bei paramos gavėjams patirti išlaidas pagal šiuos projektus iki 2023 m. pabaigos,

- Nacionalinės vizų informacinės sistemos privalomi testavimai su  Centrine vizų informacine sistema testavimai atlikti, tačiau Nacionalinės vizų informacinės sistemos programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema, veiklos įgyvendintos tokia apimtimi, kiek įmanoma įgyvendinti, atsižvelgiant į centrinių Atvykimo ir išvykimo informacinės sistemos ir susijusios Vizų informacinės sistemos parengtį, techninių  specifikacijų ir kitų susijusių dokumentų išbaigtumą,

- dėl tolesnio Atvykimo ir išvykimo sistemos centrinės dalies projekto veiklų vėlavimo vis dar išlieka rizika nukelti Atvykimo ir išvykimo sistemos ir atnaujintos Vizų informacinės  sistemos veiklos pradžią į vėlesnes datas,

- įvertinus daugiametę praktiką diegiant naujas (atnaujintas) sistemas ir poreikį daryti neatidėliotinus pokyčius bei atsižvelgiant į Sutarties 3.1.1.2 papunktyje numatytas papildomas veiklas, skirtas spręsti papildomo funkcionalumo realizavimo ar funkcionalumo keitimo atvejus,

vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 20 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139, kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti Klientui Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), paslaugas (toliau – Sutartis) 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinių sistemų projektų, už kurių valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti,  taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo principais ir gera valia, susitaria:

- Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, numatytus Sutarties:

  - 3.1.1.1 papunktyje iki 2023 m. gegužės 20 d. imtinai;

  - 3.1.1.2 papunktyje, iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

- Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia naują ar pratęsia galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas sąlygas, galiojantį ne trumpiau kaip iki šio susitarimo 1 punkte nurodyto pratęsto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 2 punkte įvykdymo dienos.

- Šalių parašai ir rekvizitai:

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Biudžetinė įstaiga Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel.: (8 5) 271 7177 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Projekto Nr. LT/2018/VSF/1.1.1.2 sąskaita LT28 4010 0510 0497 3955 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Artūras Kavolis | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Asseco Lietuva“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302631095 PVM mokėtojo kodas LT100006181715 Kalvarijų g. 125B, 08221 Vilnius Tel. (8 5) 210 2400 Faks. (8 5) 210 2401 El. paštas: info@asseco.lt A. s. LT64 7044 0600 0770 5693 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Generalinis direktorius Albertas Šermokas |
| --- | --- |