PAPILDOMAS Susitarimas Nr. 3

PRIE 2021 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES Nr. 22-1803

2022 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Fegda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad po rekonstrukcijos buvo atrasti du 10 kV kabeliai kuriuos skubiai reikėjo iškelti, nes kol neiškelti elektros kabeliai rangovas negali atlikti gatvės dangos konstrukcijų įrengimo. Todėl reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pirkimo metu.

Atsižvelgiant į tai, kad Elektronikos gatvėje eismas buvo organizuotas vienpuse kryptimi, o atlikus darbus pagal techniniame projekte nurodytus etapus Statinys negalės pilnavertiškai funkcionuoti, nes Elektronikos gatvė į sankryžą jungiama labai aštriu kampu, todėl organizuoti dvipusį eismą Elektronikos, Venslaviškio ir J. Biliūno g. sankryžoje be gatvės geometrinių pataisymų nėra saugu. Todėl reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pirkimo metu.

Atsižvelgiant į tai, kad techniniame projekte buvo numatyta Tinklų g. – Elektronimo g. sankryžoje pajungti naują šviesoforo postą nuo esamo šviesoforo valdymo spintos, o ne nuo šviesoforo maitinimo kabelio, toks pajungimas nėra įmanomas. Todėl reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pirkimo metu.

Atsižvelgiant į tai, kad techniniame projekte nurodyti skaičiavimai remiasi „Dialux“ programa, o rangovas parinko darbo projekte kitą apšvietimo sistemą, todėl reikia koreguoti atramos aukštį, tarpatramio ilgį. Todėl reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pirkimo metu.

Atsižvelgiant į UAB „Fegda“ 2022-11-04 Nr. 20-5608 (4.5E) pateiktą apžiūrų ir komercinių pasiūlymų raštą ir tai, kad Užsakovas Rangovui apmoka  tik už faktiškai atliktus darbus, neatliekami darbai yra išminusuojami iš atliekamų darbų žiniaraščių, o papildomai atlikti darbai yra pridedami.

Atsižvelgiant į  Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 papunkčiu, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atsižvelgiant į Sutarties 17.3 punkto 17.3.1 papunktyje nurodytas aplinkybes t.y. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, atliekamas Pradinės Sutarties vertės pakeitimas.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. spalio 04 d. Sutarties Nr. 22-1803 „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) (toliau – Statinys) darbo projekto parengimą ir rangos darbai“  ir susitarė:

- Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinant Sutarties sumą  454 776,35 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 35 ct) be PVM ir 550 279,38 Eur (penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 38 ct) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas apmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota bendra Sutarties kaina yra 2 191 172,73 Eur (du milijonai šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas septyniasdešimt du  eurai, 73 ct) su PVM.

- Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1.1 punkte „Darbo projekto parengimas“ nurodytą sumą ir vietoj 40 257,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt septyni eurai) įrašyti 59 220,16 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt eurų, 16 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 1.1 punkte.

- Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1.2 punkte „Tinklų g. – Elektronikos g. sankryžos su prieigomis rekonstravimo darbai“ nurodytą sumą ir vietoj 319 625,43 Eur (trys šimtai devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt penki eurai, 43 ct) įrašyti 711 916,91 Eur septyni šimtai vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiolika eurų, 91 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 1.2 punkte.

- Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1.3 punkte „Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas“ nurodytą sumą ir vietoj 4 715,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų) įrašyti 6 643,90 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai, 90 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 1.3 punkte.

- Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 3.2 punkte „Elektronikos gatvės rekonstravimo, rengiant 4 eismo juostas, darbai“ nurodytą sumą ir vietoj 771 415,21 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiolika eurų, 21 ct) įrašyti 813 008,02 Eur (aštuoni šimtai trylika tūkstančių, aštuoni eurai, 02 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 3.2 punkte.

- Papildyti Sutarties 11.1 papunktį: Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą UAB „Synergy Solutions“ (įm. k. 302781077), Sutartyje numatytam darbo projekto parengimo,
darbams atlikti; UAB „Šiaulių Rymonta” (įm. k. 145841261), Sutartyje numatytiems elektroninių ryšių dalies darbams atlikti; UAB „Maniga” (įm. k. 183837560), Sutartyje numatytiems susisiekimo dalies eismo organizavimo skyriaus darbams atlikti; UAB „Elektros automatika“ (įm. k. 302504984), Sutartyje numatytiems gatvės apšvietimo dalies darbams atlikti.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo sąmatos, 7 lapai.  Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Administracijos direktorius Tomas Jukna | Rangovas UAB „Fegda“ Generalinis direktorius Gediminas Gribulis; Rangovas (pavadinimas) Įmonės kodas (kodas) PVM mokėtojo kodas (kodas) (adresas korespondencijai) Tel. .................. faksas........................ El. paštas ............................ A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.) Bankas Banko kodas. |
| --- | --- |