**TREČIO 410/345/10 KV AUTOTRANSFORMATORIAUS AT-41 PRIJUNGIMAS ALYTAUS TP**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (projektas)**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau – **„Užsakovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama , iš vienos pusės, ir

**Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Connecto Lietuva“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Mokslininkų g. 39-2, LT12187 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **ir AS Connecto Eesti** pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 10722319, kurios registruota buveinė yra Tuisu 19, 11314 Tallinn, Estija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau – **„Rangovas“**)atstovaujama , iš kitos pusės

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis“**, o kiekviena atskirai „**Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą „**Trečio 410/345/10 kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas Alytaus TP“ darbų pirkimą Nr. 615504**, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – **„Sutartis“**).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagrindinės sąlygos** | 1. **Objektas** *[Sąvoka l]***:**   Trečio 410/345/10 kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas Alytaus TP (Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus r.)   1. **Techninė užduotis** *[Sąvoka u]***:**   Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas).   1. **Darbų atlikimo terminas** *[Sąvoka e]*:   15 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.   1. **Darbų etapai** *[2.2.3 punktas]:*   Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| **Darbai** | 1. **Pagrindiniai įrenginiai** *[Sąvoka m]:*   1. Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas);  2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>   1. **Užsakovo įrenginiai** *[4.9.8 punktas]:*   **-**   1. **Fizinė sauga** *[4.3.5 punktas]:*   Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. Vadovautis Sutarties 25 priedo „Objekto apsaugos reikalavimai“ nuostatomis.   1. **Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos** *[4.6.2 punktas]:*   - |
| **Darbų organizavimas** | 1. **Šalių atstovai** [*5.1 skyrius*]   Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:  Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: |
| **Kaina ir apmokėjimas** | 1. **Sutarties kaina** *[Sąvoka r]*:   Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):3 602 635,00 Eur (trys milijonai šeši šimtai du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 00 ct)  Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 756 553,35 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai, 35 ct)  Sutarties kaina: 4 359 188,35 Eur (keturi milijonai trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 35 ct).  Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte.   1. **Apmokėjimas** *[7.3.1 punktas]:*   Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (išskyrus už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 11 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 17 priedas).  Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus ***bus mokama Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3.6 punkte nustatyta tvarka.***   1. **Sąskaita apmokėjimui:**   A.s. LT82 7300 0101 6230 0629  Swedbank AB  Banko kodas 73000  PVM mokėtojo kodas LT100011875813.   1. **Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas** *[11.11.1 punktas]:*   Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| **Atsakomybė** | 1. **Netesybos:**   Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede.   1. **Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**   Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 5 priede. |
| **Baigiamos nuostatos** | 1. **Projektas** *[11.9.2 punktas]:*   „Trečio 410/345/10 kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas Alytaus TP“ Nr. PPSK2171.   1. **Šalių kontaktiniai duomenys** *[11.10.1 punktas]:*   Užsakovo: Rangovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, UAB Connecto Lietuva  LT-05131 Vilnius; Mokslininkų g. 39-2, Vilnius,  Tel. +370 707 02171; Lietuva, LT-12187;  Faks. +370 5 272 3986; Tel. +370 600 63564  E. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu) E. paštas [tomas.kulbis@connecto.ee](mailto:tomas.kulbis@connecto.ee)  A. s. LT242150051000021766 AS Connecto Eesti  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Tuisu g. 19, Talinas, Estija  banko kodas 21500 Tel +372 606 3100  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 E. paštas [info@connecto.ee](mailto:info@connecto.ee) |
| **Papildomos sąlygos** | **17. Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:**  k) Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.   1. **Bendrųjų sąlygų 4.7 skyrius papildomas 4.7.10 punktu, kuris išdėstomas taip:** 4.7.10. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl bet kurio aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo, padaryto Rangovo arba Rangovo personalo, arba Rangovo tiekėjų ar kitų asmenų, už kuriuos atsakomybė prieš Užsakovą yra priskirtina Rangovui. 2. **Bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas išdėstomas taip:**   5.10.1. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką.   1. **Netaikomas Bendrųjų sąlygų 9.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami už darbų etapų vėlavimą).** 2. **Bendrųjų sąlygų 9.4.3 punktas g) papunktis išdėstomas taip:**   g) Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 250 EUR be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.   1. **Bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip:**   Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:   * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją, atitinkančią Sąlygų 9.7.1 ir 9.7.2 punktus bei Sutarties bendrųjų sąlygų 11.12 skyriaus reikalavimus;   2. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;   Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma.   1. **Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:**   Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:  **OFICIALUS PRANEŠIMAS**  Projektas: „Trečio 410/345/10 kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas Alytaus TP“ — projektavimo ir statybos darbai Nr. PPSK2171  Sutartis: [data] Nr. [numeris]  Kam: [adresato vardas, pavardė]  [adresato elektroninio pašto adresas]   1. **Bendrųjų sąlygų 11.1 skyrius papildomas 11.1.10 punktu, kuris išdėstomas taip:**   Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami Sutarties 26 priede. |

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija) ir jos priedai;
2. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
3. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;
4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma;
5. Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai;
6. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS;
7. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;
9. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus;
10. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
11. Pažyma apie atliktų darbų vertę;
12. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
13. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
14. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
15. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai(Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS);
16. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
17. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
18. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
19. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
20. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
21. Rizikų valdymo planas;
22. Pareigų sąrašas;
23. Rangos darbų grafiko šablonas;
24. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;
25. Objekto apsaugos reikalavimai;
26. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos,** Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo vardu:** |  | **Rangovo vardu:** |  |
|  |  |  |  |

Sutarties 2 priedas

**TREČIO 410/345/10 KV AUTOTRANSFORMATORIAUS AT-41 PRIJUNGIMAS ALYTAUS TP**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM ar Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | Per 6 mėn. | 0,01 % |
| II etapas | Rangos darbų etapas (pasirašytas techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) | Per 13 mėn. | 0,02 % |
| III etapas | Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | Per 15 mėn. | 250 EUR be PVM (pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.4.3 punkto g) papunktį) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_