PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 5-237

2023 m. ________ mėn. _____ d.

Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Parko g. 14, 31140 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. gegužės 23 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 5-237 (toliau - Sutartis) dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ pagal supaprastintą projektą Nr. 5-86-2020-TP ir techninį projektą Nr. 5-86-2-2020-TP darbų.

- Rangovas 2023 m. sausio 18 d. raštu Nr. 32-41 ,,Patikslintas prašymas dėl sutarties kainos perskaičiavimo“ kreipėsi į Užsakovą dėl Sutartyje nustatytos kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 9.9.3. papunktyje numatytas sąlygas. Rangovas informavo Užsakovą, kad susiklostė visos Sutarties 9.9.3. papunktyje numatytos likusių atlikti darbų kainos perskaičiavimo sąlygos: nuo Sutarties įsigaliojimo praėjo 6 mėnesiai, inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakito daugiau kaip 0,05 už laikotarpį 2022 m. balandžio mėn. - 2022 m. spalio mėn.  Per šį laikotarpį inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakito 0,0533.

- Užsakovas priėmė sprendimą, kad Rangovo 2023 m. sausio 18 d. prašyme Nr. 32-41  „Patikslintas prašymas dėl sutarties kainos perskaičiavimo“ nurodyti argumentai bei motyvai yra pagrįsti, kainos perskaičiavimas atitinka Sutarties 9.9.3 papunktyje nustatytas sąlygas,

vadovaudamiesi:

Sutarties 9.9.3 papunkčiu, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau- Susitarimas) ir susitarė:

4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte esančios lentelės 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „Sutarties kaina yra 4 359 034,04 Eurų (keturi milijonai trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai, 04 ct), iš kurių PVM sudaro 756 526,57 Eurų (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai, 57 ct)“.

5. Likusi neatliktų darbų kaina perskaičiuota taip:

K = 141,9130 (2022 m. spalio mėn.) / 134,7343 (2022 m. balandžio mėn.) = 1,0533

Neatliktų darbų dalis – 2 928 137,60 Eur be PVM, tame skaičiuje neperskaičiuojama neatliktų darbų dalis 4000 Eur be PVM (kadastrinių bylų parengimas);

Perskaičiuota neatliktų darbų kaina yra (2 928 137,60 - 4000,00) x 1,0533 + 4000,00 = 3 083 994,13 Eur be PVM.

6. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

7. Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

8. Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

9. Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.

10. Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.

11. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti nepakeisti.

12. Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama Sutarties dalis.

13. Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

14. Susitarimo priedai. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino savivaldybės administracija Įmonės kodas 188711925 Parko g. 14,31140 Visaginas A.s. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas Tel. (8 386) 31 551, el. paštas: visaginas@visaginas.lt | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Įmonės kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys Tel.: (8 455) 05 503, el. paštas: pst@pst.lt |
| --- | --- |
| Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas Parašas.............................................. Data................................................... A.V. | AB „Panevėžio statybos trestas“ Generalinis direktorius Egidijus Urbonas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |