2023 m. vasario           d. Sutarties Nr. U –

2 priedas

#### KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO grafikas

Statinio pavadinimas, adresas GRG AB Sargybinės Nr. 11 remonto darbai (žym. plane  45H1p; unikalaus Nr. 4600-0011-4018) adresu Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11, Algirdo MPB

Rangovas   UAB „Ingarė“

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2023 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mėn. |  |  |  | mėn. |  |  |  | mėn. |  |  |  |
|  | 1. BENDRASTATYBINIAI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Silikatinių blokų (340 x150x 190 mm ) 150 mm storio mūras. | 1009,60 | 2023-03-06 | 2023-03-24 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Lengvųjų sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos gelžbetoninės iki 2 m ilgio. | 100,00 | 2023-03-06 | 2023-03-24 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Plieninių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką. | 21,00 | 2023-04-14 | 2023-04-25 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 1.4 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2). | 1890,00 | 2023-04-14 | 2023-05-20 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| 1.5 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis. | 33,80 | 2023-04-01 | 2023-04-14 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose. | 845,00 | 2023-04-01 | 2023-05-20 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1.7 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos. | 130,00 | 2023-05-01 | 2023-05-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.8 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales. | 125,00 | 2023-04-01 | 2023-05-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.9 | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais. | 16,22 | 2023-05-01 | 2023-05-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.10 | Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis. | 486,60 | 2023-05-01 | 2023-05-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.11 | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais vienu sluoksniu voleliu. | 97,32 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 1.12 | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu. | 64,88 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 1.13 | Sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu. | 587,16 | 2023-03-01 | 2023-04-14 | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Tiesių langų ir durų angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokrasčiai. | 87,50 | 2023-04-01 | 2023-04-20 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Langų angokraščių iš lauko tinkavimas (angokr. plotis 15 cm). | 242,50 | 2023-04-14 | 2023-05-06 |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 1.16 | Radiatorių nišų, angokrasčių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant. | 115,60 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Vidaus patalpų tinkuotų sienų labai geras dažymas. | 174,12 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.18 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. | 67,02 | 2023-03-20 | 2023-04-14 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus. | 1608,36 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.20 | Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais. | 804,18 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.21 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių). | 25,45 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Seno linoleumo nuėmimas. | 45,85 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas. | 15,60 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas , kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2. | 75,00 | 2023-03-20 | 2023-04-14 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais. | 724,00 | 2023-03-20 | 2023-04-25 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo. | 878,85 | 2023-03-20 | 2023-04-25 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas. | 140,40 | 2023-04-20 | 2023-05-06 |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.28 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius sluoksnis 6 mm, gruntuojant pagrindą. | 73,36 | 2023-03-20 | 2023-04-20 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes. | 366,80 | 2023-03-20 | 2023-05-06 |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.30 | Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | 92,00 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | 2. SANTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg. | 50,00 | 2023-03-01 | 2023-03-20 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas. | 1400,00 | 2023-03-20 | 2023-04-14 |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (Termostatiniai ventiliai). | 250,00 | 2023-03-20 | 2023-04-14 |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Termostatinių galvučių montavimas. | 125,00 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 2.5 | Betono grindų ardymas, vamzdynui nutiesti. | 80,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose. | 4,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje. | 45,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų montavimas grindyse, kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm. | 72,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm. | 30,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plastikinių PPR vamzdžių, kurių D iki 25 mm. | 240,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas. | 120,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm). | 90,00 | 2023-03-07 | 2023-03-31 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Dušo kabinos montavimas. | 650,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 2.14 | Vandens šildytuvo, vertikalaus 100 l boilerio montavimas. | 450,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 2.15 | Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l. | 150,00 | 2023-04-10 |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 3. ELEKTROS DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas. | 95,00 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Įleidžiamų į lubas LED šviestuvų 60x60 cm montavimas. | 665,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.3 | Virštinkinių LED šviestuvų 60 x 60 cm montavimas. | 43,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.4 | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose. | 200,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.5 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos. | 135,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.6 | Virštinkinių hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas. | 20,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.7 | Virštinkinių hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas. | 40,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.8 | Elektrinių pakabinamų šildymo konvektorių su termostatais montavimas, kai konvektoriaus galia iki 1,5 kW. | 200,00 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 4. VANDENS ĮVADO VAMZDŽIO KEITIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | III grupės grunto kasimas rankiniu būdu. | 80,00 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Grunto kasimas rankiniu būdu, pastato viduje. | 37,50 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 400 mm. | 40,00 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Uždaromosios rutulinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm. | 50,00 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Vandentiekio įvadinio plieninio vamzdžio keitimas į PE vamzdį, kai vamzdžio skersmuo 25 mm. | 125,00 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu. | 82,50 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | III-IV grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis. | 27,50 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ŠILDYMO VAMZDŽIŲ KEITIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Plieninių šildymo vamzdžių demontavimas. | 65,00 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 80mm, gylis 400 mm. | 160,00 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Šildymo vamzdynų pakeitimas iš plieninių vamzdžių į plastikinius PPR vamzdžius kurių skersmuo 25-40 mm. | 780,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.4 | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 25 mm). | 300,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.5 | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm). | 150,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.6 | Vamzdžių jungimas trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm). | 150,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.7 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas. | 15,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.8 | 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose. | 90,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 5.9 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, kai sistema dvivamzdė. | 40,00 | 2023-03-20 | 2023-04-30 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO (eurų be PVM): | 18289,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (eurų su PVM): |  | 22130,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo vardu					Rangovo vardu

Vadas						Direktorius

Plk. ltn. Darius Mikalauskas				Mantas Juknys

A. V.						A. V