Gargždų „SAULUTės“ LOPŠELIO – DARŽELIO PASTATO, ESANČIO Vingio g. 4, Gargždai, Klaipėdos r., MODERNIZAVIMO DARBŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. __________

SUDARYTA TARP

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

IR

UAB „ŽIBAI“

2023-02-

GARGŽDAI

(VIETA)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kurios registruotas adresas yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., juridinio asmens kodas 188773688 (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

ir UAB „Žibai”, kurios registracijos adresas yra Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, juridinio asmens kodas 177087499, (toliau –Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal Teikėjo įstatus;

toliau Perkančioji organizacija ir Teikėjas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- Perkančioji organizacija yra teisėta Pastato valdytoja, kuri siekia sumažinti šilumos Pastatui šildyti suvartojimą, atkurti nusidėvėjusių Pastatą sudarančių elementų būklę bei užtikrinti aktualių higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

- Teikėjas yra Modernizavimo darbus ir paslaugas teikiantis ūkio subjektas, galintis įdiegti Modernizavimo priemones Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka užtikrinant Pastato šildymui suvartojamos šilumos sutaupymą, pagerinti Pastato būklę;

- Perkančioji organizacija teisės aktų nustatyta tvarka organizavo Teikėjo atrankos Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimui Pastate viešąjį konkursą, kurio laimėtoju 2023-02-15 viešojo pirkimo komisijos sprendimu Perkančioji organizacija pripažino Teikėją;

- Perkančioji organizacija su VIPA yra sudariusi Pasato modernizavimo Finansavimo sutartį;

Šalys laisva valia susitarė ir sudarė šią Sutartį:

- SUTARTIES SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

- SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

- Sutartyje, jos prieduose, papildymuose ir (ar) pakeitimuose, taip pat kituose su Sutartimi ir jos įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi tokias reikšmes, nebent atitinkamame dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip:

Ataskaitinis laikotarpis – kiekvieni 12 (dvylika) mėnesių skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo dokumento sudarymo dienos, pirmos kalendorinės dienos.

### Atlyginimas – reiškia mokėjimus, mokamus šios Sutarties 15 skyriaus nustatyta tvarka, Teikėjui už šio teikiamus Modernizavimo darbus ir paslaugas.

Duomenų bazė – Teikėjo teikiant Modernizavimo darbus ir paslaugas, įskaitant, vykdant šilumos šildymui Pastate suvartojimo apskaitą bei patalpų mikroklimato sąlygų (parametrų) palaikymo stebėseną pagal Techninėje specifikacijoje aptartus reikalavimus, per Sutarties galiojimo terminą sukauptos informacijos ir duomenų bei parengtų dokumentų apie energijos Pastate suvartojimą ir galimybes sumažinti energijos suvartojimą Pastate ir pagal Sutartį teikiamų ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų ir sutarčių, susijusių su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu visuma.

Finansavimo sutartys – reiškia tarp Perkančiosios organizacijos ir VIPA sudarytą sutartį dėl Pastato modernizavimo finansavimo.

Garantinis laikotarpis – du Ataskaitiniai laikotarpiai.

Garantuotas energijos suvartojimas – dėl Techninėje specifikacijoje nustatytų ir Teikėjo suplanuotų įdiegti Modernizavimo priemonių Teikėjo įsipareigojamas pasiekti (neviršyti) faktinis šilumos poreikis šildymui Pastate kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį perskaičiuotas norminėms sąlygoms vadovaujantis Techninės specifikacijos 5 priede „Faktinio energijos suvartojimo perskaičiavimas į Lyginamąjį energijos suvartojimą“ pateikta metodika. Garantuotą energijos suvartojimą Teikėjas nurodo Pasiūlymo A dalyje. Pastato maksimalus Garantuotas energijos suvartojimas negali viršyti [430] MWh.

Geroji verslo praktika – reiškia veiklos vykdymą vadovaujantis teisės aktams neprieštaraujančiais standartais (įskaitant Tarptautiniu matavimų ir patikrinimų protokolu ir (ar) analogiškais dokumentais), metodais, būdais, praktika, procedūromis ir tokiu rūpestingumo ir apdairumo lygiu, kurio tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis yra įprastai tikimasi iš panašią veiklą vykdančių kvalifikuotų ir patyrusių ūkio subjektų.

Grafikas –Teikėjo parengtas ir šios Sutarties 4.1 punkte nustatyta tvarka su Perkančiąja organizacija suderintas Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimo grafikas.

Modernizavimo terminas – laikas, per kurį Teikėjas turi Pastate įdiegti Modernizavimo priemones. Modernizavimo priemonės Pastate turi būti įdiegtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Modernizavimo terminas užsibaigia kito mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo dokumento sudarymo dienos, pirmą kalendorinę dieną.

Konkursas – Perkančiosios organizacijos atviro konkurso būdu organizuotas viešasis pirkimas Teikėjui, teiksiančiam Modernizavimo darbus ir paslaugas, atrinkti.

Lyginamasis energijos suvartojimas – Faktinis energijos suvartojimas perskaičiuotas norminėms sąlygoms vadovaujantis Techninės specifikacijos 5 priedu „Faktinio energijos suvartojimo perskaičiavimas į Lyginamąjį energijos suvartojimą“.

Modernizavimo darbai ir paslaugos – reiškia šių veiklų visumą:

- Statinio projekto parengimą vadovaujantis reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą vadovaujantis reikalavimais, nustatytais statybos reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- Modernizavimo priemonių įdiegimą Pastate ir kitų statybos darbų, kuriuos būtina atlikti rekonstruojant Pastatą, atlikimą per Modernizavimo terminą;

- Ne žemesnės kaip B Pastato energinio naudingumo klasės pasiekimą;

- Ne blogesnių nei Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytų mikroklimato sąlygų palaikymą Pastato patalpose Garantinio laikotarpio metu;

- Pastato patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemos (toliau – Monitoringo sistema) įrengimą vadovaujantis Techninės specifikacijos 3 priede nurodytais reikalavimais per Modernizavimo terminą ir jos funkcionavimo užtikrinimą Garantinio laikotarpio metu;

- Garantuoto energijos suvartojimo pasiekimo užtikrinimą;

- Kitų reikalavimų, nustatytų Konkurso dokumentuose, užtikrinimą.

Modernizavimo priemonės – Techninės specifikacijos 1 priede nurodytos ir Teikėjo pasirinktos technologinės, procedūrinės ir planavimo bei kitos veiklos bei jų rezultatai (naujai sukurta infrastruktūra ar esamos infrastruktūros pagerinimai, prietaisai ar įrenginiai, Programinė įranga, ir kt.), kurios yra skirtos energijos vartojimo efektyvumui padidinti ir (ar) yra Modernizavimo darbų ir paslaugų objektas. Modernizavimo priemonėms priskirtini ir po jų įdiegimo atliekami gerbūvio atstatymo darbai bei statybos darbai, kurie yra privalomi vykdant statybą, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

### Pasiūlymas – reiškia Pasiūlymą 2023-01-18 Nr. P/2023-02, kurį Teikėjas Perkančiajai organizacijai pateikė Konkurso metu ir kuris pridedamas kaip 1 Sutarties priedas „Teikėjo Pasiūlymas“.

### Pastatas – atnaujinamas viešos paskirties pastatas, Vingio g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (unikalūs Nr. 5598-2001-9016; 5598-2001-9027), kurį patikėjimo teise valdo Perkančioji organizacija . Pastato techninės charakteristikos pateikiamos Techninėje specifikacijoje.

Programinė įranga – reiškia visą Programinę įrangą, įskaitant jos išeities kodus/programos pradinius tekstus (angl. source code) ir atnaujinimus, kurią Sutarties galiojimo termino metu Teikėjas naudos Modernizavimo darbams ir paslaugoms teikti. Programinės įrangos sąvoka neapima įprastų operacinių sistemų, tokių kaip: Windows, Android, Linux ir panašių, bei biurų programų paketų (ir jų sudėtinių dalių), tokių kaip: Microsoft Office, OpenOffice ir panašių, kurios/kurie neatlygintinai arba už santykinai nedidelę kainą yra nesunkiai prieinami ir gali būti nesunkiai įsigyjami (nuosavybėn ar naudojimui) plataus rato ir didelio skaičiaus potencialių vartotojų.

Statinių elementai – Pastato atitvaros, kiti Pastato elementai ir statinio (Pastato) inžinerinės sistemos, esančios Modernizavimo darbų ir paslaugų objektu ir (ar) būtinos Modernizavimo darbams ir paslaugoms teikti.

Sutarties galiojimo terminas – laikotarpis, kuris prasideda Sutarčiai įsigaliojus visa apimtimi ir kurio pabaiga sutampa su Garantinio laikotarpio pabaiga, išskyrus atvejus kai Sutartis pasibaigia anksčiau.

Sutartis – reiškia šią Modernizavimo darbų ir paslaugų Pastate teikimo sutartį, sudarytą tarp Perkančiosios organizacijos ir Teikėjo su visais jos priedais.

Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktas – reiškia dokumentą, kuriuo Teikėjas perduoda Perkančiajai organizacijai, o Perkančioji organizacija priima iš Teikėjo suteiktus Modernizavimo darbus ir paslaugas. Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktas yra pagrindas Teikėjui pateikti sąskaitą už suteiktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiajai organizacijai. Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktas rengiamas vadovaujantis Grafike nurodytais terminais.

Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.

Šilumos kaina – (a) vidutinė svertinė šilumos įsigijimo iš šilumos tiekėjo kaina Šildymo sezono laikotarpiu, patenkančiu į Ataskaitinį laikotarpį, tuo atveju jei šilumą į pastatą tiekia šilumos tiekėjas; ir (b) Perkančiosios organizacijos išlaidų (įskaitant PVM), tenkančių šilumos gamybai Šildymo sezono metu, patenkančiu į Ataskaitinį laikotarpį, santykis su visa į Pastatą patiekta šiluma Pastato šildymui ir karštam vandeniui ruošti/tiekti.

Techninė specifikacija – Konkurso objekto pagal šią Sutartį teiktinų Modernizavimo darbų ir paslaugų aprašymas, kuriame nurodyti pagrindiniai Modernizavimo darbams ir taikomi reikalavimai, kuris pridedamas kaip 2 Sutarties priedas „Techninė specifikacija“.

VIPA – Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, Lukiškių g. 2, Vilnius.

Sutarties priedai: 1) Teikėjo Pasiūlymas; 2) Techninė specifikacija; 3) Konkurso sąlygos ir dokumentai; 4) Tiesioginis sutarimas. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- SUTARTIES TIKSLAS IR OBJEKTAS

- SUTARTIES TIKSLAS

- Sutarties tikslas – teikiant Modernizavimo darbus ir paslaugas padidinti Pastato energetinį efektyvumą užtikrinant teisės aktuose nustatytus higienos reikalavimus.

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis nustatytų reikalavimų suteikti Modernizavimo darbus ir paslaugas – suprojektuoti, suplanuoti ir įdiegti Pastate Modernizavimo priemones ir Monitoringo sistiemą tam, kad Pastatas atitiktų ne žemesnę nei B energijos efektyvumo klasę, būtų pasiektas Energijos sutaupymas ir užtikrinta, kad Garantinio laikotarpio metu Lyginamasis energijos suvartojimas nebūtų didesnis už Pasiūlyme deklaruotą Garantuotą energijos suvartojimą, o Perkančioji organizacija įsipareigoja suteikti prieigą prie Statinio elementų Teikėjui Sutarties galiojimo termino metu, laiku atsiskaityti už tinkamai suteiktus Modernizavimo darbus ir paslaugas ir tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO TERMINAS ir VYKDYMO PRADŽIA

- Sutarties įsigaliojimas ir galiojimo terminas

- Sutartis visa apimtimi įsigalioja kitą darbo dieną po to, kai įvykdomos visos Sutarties 4.2 punkte numatytos išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos, ir galioja iki Garantinio laikotarpio pabaigos arba iki tol, kol yra nutraukiama šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šalių susitarimu nustatomos tokios išankstinės Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygos:

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas pagal Konkurso sąlygų reikalavimus ir formą;

- Teikėjas pateikia sutartis su subtiekėjais, jei tokie yra pasitelkiami;

- Teikėjas ir Perkančioji organizacija suderina ir patvirtina Grafiką.

- Išankstinės Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygos laikomos įvykdytomis, kai tai raštu patvirtina Perkančioji organizacija. Tą padaryti ji privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visos informacijos apie išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymą gavimo, arba per šį terminą privalo pateikti Teikėjui motyvuotą atsisakymą pripažinti išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas įvykdytomis. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Sutarties 4.2 punkte nurodytų išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų neįvykdymas visa apimtimi reiškia, kad Sutartis neįsigaliojo.

- Pagrindiniai sutarties laikotarpiai

- Sutartį sudaro du pagrindiniai laikotarpiai: (i) Modernizavimo terminas ir (ii) Garantinis laikotarpis.

- Modernizavimo terminas prasideda įsigaliojus visa apimtimi Sutarčiai ir pasibaigia kito mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo akto sudarymo dienos, pirmą kalendorinę dieną. Modernizavimo termino metu:

- Teikėjas atlieka Modernizavimo priemonių diegimo Pastate projektavimo darbus;

- Perkančioji organizacija įsipareigoja suteikti prieigą Teikėjui prie Statinių elementų Modernizavimo darbams ir paslaugoms teikti;

- atliekama Pastato modernizacija (pradedami teikti Modernizavimo darbai ir paslaugos) pagal Grafiką;

- vykdoma Teikėjo vykdomų Modernizavimo priemonių diegimo darbų techninė priežiūra ir kokybės kontrolė Sutartyje nustatytais terminais pasirašant Suteiktų darbu ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus;

- atliekama Pastato modernizacijos (rekonstrukcijos) užbaigimo procedūra, sudaromas Statybos užbaigimo aktas.

- Garantinis laikotarpis prasideda nuo mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo akto sudarymo dienos, pirmos kalendorinės dienos, o jo pabaiga sutampa su Sutarties pabaiga. Garantinio laikotarpio metu:

- Teikėjas vadovaudamasis Konkurso sąlygose, Pasiūlyme ir šioje Sutartyje įvardintais reikalavimais, privalo užtikrinti, kad Lyginamasis energijos suvartojimas neviršytų Garantuoto energijos suvartojimo Pastate, o Perkančioji organizacija Teikėjui suteikia prieigą prie Statinių elementų;

- Teikėjas privalo užtikrinti Monitoringo sistemos funkcionalumą ir ne blogesnių nei Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytų mikroklimato sąlygų palaikymą Pastato patalpose;

- vykdoma Teikėjo kontrolė: (i) kas metus Teikėjas parengia ir Perkančiajai organizacijai pateikia šilumos poreikio Pastato šildymui ir Ataskaitiniu laikotarpiu išmatuotų mikroklimato sąlygų monitoringo ataskaitą už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį (Sutarties 16.1 punktas); (ii) kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra vertinama ar Lyginamasis energijos suvartojimas nėra didesnis už Garantuotą energijos suvartojimą.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- Perkančioji organizacija pareiškia ir garantuoja, kad:

- ji suteikė Teikėjui visą Sutarties pasirašymo dieną jos turimą informaciją apie Pastatą, kurios prašė Teikėjas;

- Sutartį pasirašantys Perkančiosios organziacijos atstovai turi visus įgaliojimus pasirašyti Sutartį Perkačiosios organizacijos vardu.

- Sutarties 6.1 punkte nustatyti Perkančiosios organizacijos pareiškimai ir garantijos galioja visa apimtimi Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo momentais.

- TEIKĖJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- Teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

- jis Pasiūlymo pateikimo metu visiškai ir besąlygiškai atitiko, Sutarties sudarymo metu atitinka ir visą jos galiojimo laikotarpį atitiks visus Konkurso sąlygose jam nustatytus reikalavimus;

- visa Konkurso metu jo pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiklą, patirtį, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, sutartinius ir kitus teisinius įsipareigojimus, yra teisinga, išsami ir atitinka tikrąją padėtį;

- jis turėjo galimybę susipažinti su pakankamais dokumentais ir informacija, o Perkančioji organizacija sudarė neribotas galimybes Teikėjui atlikti savarankiškus patikrinimus, kurių pagrindu jis galėjo padaryti savarankiškas išvadas apie Pastato būklę, apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį bei spręsti dėl dalyvavimo Konkurse ir pasiūlyto Garantuoto energijos suvartojimo;

- jam nėra žinomos jokios aplinkybės, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

- jis, jo darbuotojai bei subrangovai viso šios Sutarties galiojimo termino metu turės visus reikiamus atestatus, leidimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitus dokumentus, būtinus įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti; vykdys juose numatytas sąlygas bei jomis vadovausis;

- jis nėra nemokus, likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas, jo atžvilgiu nėra inicijuojamos ar vykdomos bankroto, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo, nemokumo ar panašios procedūros, jis nėra sustabdęs arba apribojęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra inicijuota jokių bankroto, restruktūrizavimo arba nemokumo bylų;

- nėra nė vieno iš Konkurso sąlygose nustatytų Teikėjo pašalinimo iš Konkurso pagrindų;

- Sutartį pasirašantys Teikėjo atstovai turi visus įgaliojimus pasirašyti Sutartį Teikėjo vardu;

- jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba ji buvo tikrinama ne visa apimtimi, Teikėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.

- Sutarties 7.1 punkte nurodyti Teikėjo pareiškimai ir garantijos galioja ir galios visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo (pasirašymo) momento visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Teikėjas įsipareigoja informuoti Perkančiąją organizaciją (nepriklausomai nuo to, ar Sutartis jau yra įsigaliojusi) apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Teikėjo pareiškimų ar garantijų taps neteisingas arba tikėtina, kad galėtų tokiu tapti ateityje.

- Teikėjas supranta, kad Perkančioji organizacija sudaro Sutartį vadovaudamasi ir pasitikėdama Teikėjo pareiškimais ir garantijomis.

- Modernizavimo PRIEMONES

- Modernizavimo PRIEMONių diegimas

- Teikėjas, privalo Pastate per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo pilna apimtimi dienos įdiegti Modernizavimo priemones, laikydamasis Grafiko. Modernizavimo priemonėmis siekiama užtikrinti, kad Pastatas po modernizavimo atitiktų ne žemesnę nei B energijos efektyvumo klasę, būtų pasiektas Energijos sutaupymas ir užtikrinta, kad Garantinio laikotarpio metu Lyginamasis energijos suvartojimas nebūtų didesnis už Pasiūlyme deklaruotą Garantuotą energijos suvartojimą.

- Teikėjas įsipareigoja Modernizavimo priemones Pastate diegti Grafike nustatytais terminais.

- TEISĖ PASIRINKTI ĮGYVENDINAMAS Modernizavimo PRIEMONES

- Teikėjas gali pasirinkti, kokias Modernizavimo priemones įdiegti Pastate su sąlyga, kad jos atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, neprieštarauja Finansavimo sutarties sąlygoms ir yra suderinamos su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Tuo atveju, kai Teikėjo sąskaita, Garantinio laikotarpiom metu diegiamos papildomos Modernizavimo priemonės, tokios priemonės privalo būti suderinamos su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Perkančioji organizacija negali atsisakyti priimti Pastate įdiegtas Modernizavimo priemones ir (ar) imtis kitų veiksmų, kurie gali trukdyti įdiegti Modernizavimo priemones, kurios buvo numatytos Pasiūlyme, išskyrus kai tokie Teikėjo veiksmai prieštarauja teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams (įskaitant šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus) ir (ar) Teikėjo su kompetentingomis institucijomis suderintai projektinei dokumentacijai.

- Teikėjas turi teisę motyvuotai raštu kreiptis į Perkančiąją organizaciją siūlydamas pakeisti ketinamas Pastate diegti Modernizavimo priemones kitomis arba siūlydamas įdiegti papildomų Modernizavimo priemonių tik tuo atveju, jei iki Sutarties 8.1 punkte nurodyto termino pabaigos ar Statybos užbaigimo akto pasirašymo – priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau, Teikėjas nusprendžia, kad diegiamas Modernizavimo priemones būtina pakeisti ar yra būtina įdiegti papildomų Modernizavimo priemonių:

- iki Statybos užbaigimo akto sudarymo paaiškėja aplinkybės, dėl kurių nebus įmanoma užtikrinti Pastato B energetinio naudingumo klasės pasiekimą;

- paaiškėtų, jog Techninės specifikacijos 1 priede nenurodytą Modernizavimo priemonę yra būtina įdiegti pagal aktualių teisės aktų reikalavimus;

- dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip poreikio tinkamai įdiegti kitas Modernizavimo priemones ir (ar) teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos ar aplinkos apsaugą, darbo ar priešgaisrinę saugą, kurias lėmė atitinkamos techninės dokumentacijos nesuderinamumas su faktine Pastato būkle ar kita objektyvi techninė priežastis, su sąlyga, kad tai neprieštarauja Finansavimo sutarčių nuostatoms.

- Pasinaudoti Sutarties 9.2 punkte numatyta teise Teikėjas gali su sąlyga, kad siūlomi Modernizavimo priemonių pakeitimai, vertinant Pasiūlymo pateikimo metu buvusių kainų aspektu, nepadidins Sutarties kainos (Sutarties 15.1 punktas).

- Teikėjas turi teisę motyvuotai raštu kreiptis į Perkančiąją organizaciją, siūlydamas po Statybos užbaigimo akto sudarymo savo sąskaita Pastate įdiegti papildomas Modernizavimo priemones, jei tokių Modernizavimo priemonių įdiegimas yra būtinas užtikrinti, kad Lyginamasis energijos suvartojimas nebūtų didesnis nei Garantuotas energijos suvartojimas.

- Perkančioji organizacija, gavusi Sutarties 9.2 ar 9.4 punkte įvardintą Teikėjo prašymą, privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikti Teikėjui rašytinį sutikimą dėl siūlomų įdiegti Modernizavimo priemonių pakeitimų ar papildomų Modernizavimo priemonių įrengimo arba motyvuotą atsisakymą tokį prašymą patenkinti. Perkančioji organizacija sutikimą pakeisti ketinamas įdiegti Modernizavimo priemones ar įrengti papildomas Modernizavimo priemones gali atsisakyti duoti tik dėl motyvuotų priežasčių. Tuo atveju, jei per 15 (penkiolikos) dienų terminą Perkančioji organizacija jokio atsakymo į Teikėjo prašymą nepateikia, laikoma, kad Perkančioji organizacija su Teikėjo prašymu sutinka.

- Tuo atveju, jei dėl siūlymų pakeisti Pastate diegtinas Modernizavimo priemones ar įdiegti papildomas Modernizavimo priemones pobūdžio kils poreikis pakeisti šios Sutarties nuostatas ar organizuoti atskiro viešojo pirkimo procedūras, ir tokiam pakeitimui ar viešajam pirkimui vadovaujantis teisės aktais bus būtina gauti atitinkamą leidimą, Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsiant po to, kai Sutarties 9.5 punkte nustatyta tvarka yra duotas sutikimas pakeisti Pastate diegtinas Modernizavimo priemones, kreiptis dėl tokio leidimo išdavimo. Šalys privalo bendradarbiauti tarpusavyje, kad toks leidimas būtų gautas. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio leidimo gavimo dienos, Šalys pasirašys reikiamus susitarimus dėl įdiegtinų Modernizavimo priemonių pakeitimo ar papildomų Modernizavimo priemonių įdiegimo.

- REIKALAVIMAI MOdernizavimo PRIEMONĖMS

- Modernizavimo priemonės bus laikomos atitinkančiomis Sutarties reikalavimus, jei tokios Modernizavimo priemonės prisideda prie energijos Pastate sutaupymo ir atitinka minimalius žemiau pateikiamus reikalavimus:

- Modernizavimo priemonės privalo pilnai atitikti Sutarties, Pasiūlymo ir Konkurso sąlygų reikalavimus, būti optimaliai parinktos ir suplanuotai įgyvendintos vadovaujantis Gerąją praktika, atsižvelgiant į faktinę Pastato būklę ir šios Sutarties tikslus, o jų įgyvendinimas neturi Perkančiajai organizacijai sukelti nepagrįstai didelių priežiūros, palaikymo ar kitų išlaidų po Sutarties galiojimo termino pabaigos (lyginant su panašiais objektais, kuriuose buvo įdiegtos panašios Modernizavimo priemonės), o jei panašių objektų nėra – užtikrinant, kad išlaidų lygis nebūtų didesnis už išlaidas, buvusias Sutarties pasirašymo metu;

- diegiamos Modernizavimo priemonės privalo būti suderinamos su Pastate jau esančiomis sistemomis ir kitais komponentais;

- diegiamos Modernizavimo priemonės privalo nepabloginti Pastato naudojimo komforto ir privalo būti suderinamos su teisės aktuose ir Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais;

- diegiamos Modernizavimo priemonės privalo būti be defektų ir (ar) trūkumų.

- teikėjo PAREIGOS DIEGIANT Modernizavimo PRIEMONES

- Diegiant Modernizavimo priemones, Teikėjas privalo:

- parengti/pakoreguoti bei su kompetentingomis institucijomis suderinti ar užtikrinti, kad būtų parengta/pakoreguota ir (ar) suderinta visa reikiama projektinė dokumentacija, privaloma Modernizavimo priemonėms įdiegti pagal Gerąją verslo praktiką bei teisės aktų reikalavimus;

- jeigu pagal teisės aktus Modernizavimo priemonėms įdiegti reikalinga gauti statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) atlikti papildomus veiksmus – tokius dokumentus gauti ir (ar) veiksmus atlikti ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas;

- vadovautis Gerąja verslo praktika, siekiant maksimalios kokybės ir efektyvumo bei laikantis visų Modernizavimo priemonėms ir jų diegimo darbams taikomų teisės aktų bei Sutarties reikalavimų;

- planuoti ir atlikti Modernizavimo priemonių diegimo darbus taip, kad tokie darbai mažiausiai trikdytų Perkančiosios organizacijos ir (ar) Pastato naudotojų kasdienę veiklą, o taip pat užtikrinti, kad šių asmenų veikla būtų sutrikdyta tik tiek, kiek yra būtina siekiant įdiegti Modernizavimo priemones, įskaitant, tinkamai ir laiku informuoti Perkančiąją organizaciją ir Pastato naudotojus;

- tinkamai organizuoti ir vykdyti Modernizavimo priemonių diegimo darbų eigą bei perdavimą Perkančiajai organizacijai, užtikrinti Modernizavimo priemonių diegimo darbų ir jų rezultatų kokybę, informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją ir sudaryti sąlygas Perkančiajai organizacijai ir jos pasitelktiems asmenims stebėti ir tikrinti Modernizavimo priemonių diegimo darbų eigą, darbų ir jų rezultatų kokybę;

- teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš atitinkamų institucijų visus statybos baigimą patvirtinančius ar kitus tolimesniam Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimui būtinus dokumentus.

- NETINKAMOS ĮRANGOS UTILIZAVIMAS

- Diegiant Modernizavimo priemones pakeisti ir Modernizavimo darbams ir paslaugoms teikti netinkami ir (ar) nereikalingi ir (ar) trūkumų turintys Statinio elementai arba Garantiniu laikotarpiu pakeistos bet kokios netinkamos ir (ar) nereikalingos ir (ar) trūkumų turinčios Modernizavimo priemonės ir (ar) jų elementai, statybos atliekos ir (ar) kitos diegiant Modernizavimo priemones Pastate rastos medžiagos, įskaitant pavojingas medžiagas, raštu suderinus su Perkančiaja organiazcija, Teikėjo sąskaita privalo teisės aktų nustatyta tvarka būti utilizuotos.

- Perkančioji organizacija, tai nurodžiusi Teikėjui, gali neatlygintinai savo nuožiūra naudoti bet kokią naudoti netinkamą ir (ar) nereikalingą ir (ar) trūkumų turinčią įrangą, dalį ar elementą (kaip jie aprašyti Sutarties 12.1 punkte).

- Modernizavimo PRIEMONIŲ DIEGIMO KONTROLĖ

- Modernizavimo priemonių diegimo metu VIPA ir (ar) Perkančiosios organizacijos paskirti kvalifikuoti atstovai turi teisę tikrinti bei stebėti Modernizavimo priemonių diegimo darbus. Teikėjas privalo sudaryti tinkamas sąlygas VIPA ir (ar) Perkančiosios organizacijos paskirtiems asmenims tikrinti ir stebėti Modernizavimo priemonių diegimo darbų atlikimą.

- Perkančioji organizacija taip pat užtikrins Pastato modernizavimo proceso techninę priežiūrą pasitelkdama statybos techninį prižiūrėtoją.

- Vadovaudamasis Grafike nustatytais etapais ir terminais Teikėjas parengia ir, prieš tai gavus statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą, Perkančiajai organizacijai pateikia Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodoma ši informacija:

- per atskaitinį laikotarpį Pastate įdiegtas (visiškai ar iš dalies) Modernizavimo priemones, pateikiant išsamų tokių Modernizavimo priemonių aprašymą, diegiant tokias Modernizavimo priemones įsigytos įrangos, objektų ir atliktų darbų specifikacijas bei įdiegtų Modernizavimo priemonių vertę;

- faktiškai per ataskaitinį laikotarpį įdiegtų Modernizavimo priemonių (Pastato elementų) nuokrypį nuo Techninėje specifikacijoje nurodytų Modernizavimo priemonių (Pastato elementų) kiekių ir jų vertę;

- ar laikomasi Grafiko, jeigu nesilaikoma, – kokia apimtimi, koks nukrypimas nuo Grafiko, dėl kokių priežasčių bei kada atsilikimas bus pašalintas;

- kokie yra Modernizavimo priemonių diegimo darbų ir jų rezultatų trūkumai / defektai, kada ir kokiomis priemonėmis jie bus pašalinti;

- aplinkybės, kliudančios tinkamai atlikti Modernizavimo priemonių diegimo darbus bei aplinkybės, kurios sudaro ar ateityje gali sudaryti tokias kliūtis.

- Perkančioji organizacija, gavusi Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos patikrina ar jame pateikta visa Sutarties 13.3 punkte pateikta informacija ir ar ši informacija yra teisinga, o taip pat ar Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo akte nurodytos Modernizavimo priemonės atitinka Sutarties 10 skirsnyje nurodytus reikalavimus. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar Modernizavimo priemonių įrengimo darbai atlikti kokybiškai. Atlikusi patikrinimą, Perkančioji orgnizacija:

- pasirašo Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktą be išlygų; arba

- motyvuotai raštu Teikėjui nurodo Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo akto ir (ar) Modernizavimo priemonių ir (ar) diegiant Modernizavimo priemones atliktų darbų trūkumus.

- Sutarties 13.4.2 punkte aptartu atveju, Teikėjas privalo nedelsiant per įmanomai trumpiausią terminą, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ištaisyti Perkančiosios organizacijos motyvuotai raštu nurodytus trūkumus, jei su tokiais trūkumais sutinka. Jei Teikėjas su Perkančiosios organizacijos nustatytais trūkumais nesutinka, jis tokio nesutikimo motyvus kartu su juos pagrindžiančiais faktais raštu privalo nedelsiant, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti Perkančiajai organizacijai. Jei Perkančioji organizacija mano, kad Teikėjo nesutikimo su nustatytais trūkumais motyvai yra nepagrįsti, tarp šalių kilęs ginčas yra sprendžiamas šios Sutarties 34 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei Sutarties 34 skirsnio nustatyta tvarka trūkumų buvimo faktas yra patvirtinamas, Teikėjas privalo juos ištaisyti per protingą terminą, kuris yra ne ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ir apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

- Teikėjas užbaigęs Modernizavimo priemonių diegimą pagal Grafiką Modernizavimo termino pabaigoje pateikia galutinį Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Galutiniam Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktui yra taikomos Sutarties 13.3, 13.4, 13.5 punktuose nustatytos taisyklės.

- Tuo atveju, jei po Statybos užbaigimo dokumento sudarymo yra diegiamos papildomos Modernizavimo priemonės, Teikėjas aktą, kurio turiniui (kiek aktualu) yra taikomi Sutarties 13.3 punkte nustatyti reikalavimai, pateikia po tokių papildomų Modernizavimo priemonių diegimo darbų pabaigos. Tokių papildomų Modernizavimo priemonių kokybei užtikrinti yra taikoma Sutarties 13.3 ir 13.5 nustatyta procedūra.

- Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimas, PATIKRINIMAI ir atsiskaitymo tvarka

- Modernizavimo darbų ir PASLAUGŲ TEIKIMAS

- Teikėjas privalo paskirti kvalifikuotus ir teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus darbuotojus, atsakingus už Statinio elementus bei Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimą. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo terminą paskirti atsakingi asmenys užtikrintų visų LR teisės aktų reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bei laikymąsi.

- Modernizavimo darbai ir paslaugos yra teikiamos vadovaujantis Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje bei Teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta tvarka.

- Teikėjas Modernizavimo termino metu privalo suteiktus Modernizavimo darbus ir paslaugas perduoti Perkančiajai organizacijai Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, kurio projektą pagal iš anksto su Perkančiaja organizacija suderintą formą Grafike nustatytais terminais Teikėjas privalo parengti ir su savo atstovų parašais dviem egzemplioriais pateikti Perkančiajai organizacijai. Sutarties 13 skirsnio nustatyta tvarka Perkančiosios organizacijos pasirašytas Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktas yra pagrindas Teikėjui pateikti PVM sąskaitą faktūrą už Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimą.

- Teikėjas Garantinio termino metu privalo Perkančiajai organizacijai teikti kasmetines šilumos poreikio Pastato šildymui ir Ataskaitiniu laikotarpiu išmatuotų mikroklimato sąlygų monitoringo ataskaitas už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį Sutarties 16.1 punkto nustatyta tvarka

- Perkančioji organizacija pati ar pasitelkusi trečiuosius asmenis turi teisę atlikti dalinį (siekiant patikrinti, ar Pastate palaikoma Konkurso dokumentuose nustatyta temperatūra bei užtikrinamos kitos patalpų mikroklimato sąlygos, įtvirtintos HN 42:2009 ir HN 69:2003) ir (ar) išsamų Modernizavimo darbų ir paslaugų/Pastato patikrinimą. Dalinio patikrinimo teise Perkančioji organizacija gali naudotis ne dažniau kaip 3 (tris) kartus per mėnesį. Išsamaus patikrinimo teise Perkančioji organizacija negali naudotis dažniau kaip 1 (vieną) kartą per Ataskaitinį laikotarpį.

- Atlikdama patikrinimus Perkančioji organizacija privalo vadovautis Gerąja verslo praktika, įskaitant HN 69:2003.

- Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad Teikėjas nesilaiko ar nesilaikė Modernizavimo darbams ir paslaugoms taikomų reikalavimų, Perkančioji organizacija:

- informuoja Teikėją apie patikrinimo rezultatus;

- įgyja teisę į patikrinimo išlaidų atlyginimą Teikėjo lėšomis; ir

- turi teisę atlikti pakartotinius patikrinimus, kad galėtų įsitikinti, jog Teikėjas tinkamai vykdo įsipareigojimus, susijusius su Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimu.

- ATSISKAITYMO UŽ Modernizavimo DARBUS ir PASLAUGAS SĄLYGOS IR TVARKA

- Pagal šią Sutartį už Teikėjo tinkamai atliktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiosios organizacijos jam mokėtinas Atlyginimas yra 1 014 000,00 Eur be PVM (1 226 940,00 Eur su PVM).

- Modernizavimo termino metu pagal Perkančiosios organizacijos pasirašytus Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Teikėjas išrašo ir Perkančiajai organizacijai pateikia PVM sąskaitas faktūras už Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimą. Garantinio laikotarpio metu Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai nėra pasirašinėjami, Teikėjui mokėjimai už Modernizavimo darbus ir paslaugas nėra atliekami.

- PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjasd gali pateikti per informacinę sistemą “E.sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu). Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus išimtinius atvejus.

- Mokėjimai vykdomi kiekvieną kalendorinį mėnesį atsižvelgiant į darbų kiekį, atliktą per ataskaitinį mėnesį. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš VIPA lėšų taikant ir sąskaitų apmokėjimo, ir išlaidų kompensavimo būdus pagal Finansavimo sutartis bei Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriems reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Perkančioji organizacija privalo mokėti Teikėjui Atlyginimą, nurodytą Teikėjo pateiktuose PVM sąskaitoje faktūroje ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.

- Šalys susitaria, kad pagal šią Sutartį atliekami mokėjimai bus atliekami į Teikėjo sąskaitą Nr. LT67 7300 0100 0258 5452, esančią AB Swedbank. Tuo atveju, jeigu bus sudarytas tiesioginis susitarimas Sutarties 31.7 punkto nustatyta tvarka, atitinkami mokėjimai bus atliekami į tiesioginiame susitarime nurodytą subtiekėjo banko sąskaitą.

- Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

- Atlyginimas yra perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) Sutarties pasirašymo metu, o įsigaliojus Sutarčiai - kas šešis mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Modernizavimo termino pabaigos Šalies prašymu, jeigu šiame punkte aptartas kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainų indeksą su pasiūlymo pateikimo metų mėnesio kainų indeksu, yra didesnis kaip 2% (du procentai). Šiame punkte minėtas Atlyginimo dalies perskaičiavimas yra atliekamas šia eiga ir žemiau aptartomis sąlygomis: - Užfiksuojama iki Atlyginimo perskaičiavimo dienos atliktų darbų kainos dalis; - Užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš Atlyginimo atėmus iki perskaičiavimo dienos atliktų darbų kainos dalį; - Neatliktų darbų kainos dalis padauginama iš pataisymo daugiklio; - Pataisymo daugiklis (P):P = SSKIesamas/SSKIbazinis; - SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 2 (du) mėnesiai iki Atlyginimo perskaičiavimo mėnesio 1 dienos; - SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas, Teikėjo pasiūlymo pateikimo mėnesio SSKI; - Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): - https://osp.stat.gov.lt; - Visi rodikliai; - Rodiklių duomenų bazė; - Pagal temą; - Ūkis ir finansai (makroekonomika); - Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); - Viršuje spaudžiame > Lentelės parinktys; - Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC); - Spaudžiame > Negyvenamieji pastatai; - Nurodome: Administraciniai pastatai; - Nurodome laikotarpį. - Atlyginimo perskaičiavimas atliekamas iki Modernizavimo termino pabaigos. Šis Atlyginimo dalies perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

- PAREIGOS GARANTUOTI ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ ĮVYKDYMO NUSTATYMAS

- GARANTUOTO ENERGIJOS SUVARTOJIMO PALYGINIMAS SU LYGINAMUOJU ENERGIJOS SUVARTOJIMU

- Teikėjas privalo Garantinio laikotarpio metu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos, parengti šilumos poreikio Pastato šildymui ir Ataskaitiniu laikotarpiu išmatuotų mikroklimato sąlygų monitoringo ataskaitą už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitoje turi būti pateiktas Pastato Lyginamojo energijos suvartojimo už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį skaičiavimas ir skaičiavimui naudoti duomenys (įskaitant duomenis apie patalpų temperatūros matavimus Ataskaitinio laikotarpio metu). Ataskaitoje taip pat turi būti pateiktas Pastato Lyginamojo energijos suvartojimo palyginimas su atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio Pasiūlyme Garantuotu energijos suvartojimu. Ataskaitoje taip pat turi būti pateikiami ir kiti duomenys, kaip buvo laikytasi Techninėje specifikacijoje kitoms mikroklimato sąlygoms nustatytų reikalavimų.

- Rengdamas Sutarties 16.1 punkte nurodytą ataskaitą, Teikėjas, vadovaudamasis Sutarties 17 skirsniu (jei tam yra pagrindo), privalo atlikti Garantuoto energijos suvartojimo už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį perskaičiavimą, nurodydamas tokio perskaičiavimo priežastis ir jį atliekant naudotas prielaidas.

- Sutarties 16.1 ir 16.2 punktuose nustatyta tvarka parengtą ataskaitą Teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai, kuri, ją įvertinus, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo dienos ją raštu patvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti.

- Perkančioji organizacija privalo Teikėjui pateikti visus reikiamus duomenis, reikalingus šios Sutarties 16.1 punkte nurodytiems skaičiavimams atlikti, jei tokių duomenų Teikėjas neturi ir neprivalo jų fiksuoti pagal Konkurso dokumentų ar Pasiūlymo nuostatas.

- Bet kokie dėl Garantuoto energijos suvartojimo perskaičiavimo tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami šios Sutarties 34 skirsnyje nustatyta tvarka.

- GaraNTUOTO energijos suvartojimo KOREKCIJOS

- Siekiant tinkamai ir objektyviai įvertinti ar Garantinio laikotarpio metu konkretų Ataskaitinį laikotarpį dėl Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimo Pastato Lyginamasis energijos suvartojimas neviršijo Garantuoto energijos suvartojimo, Teikėjas privalo savo iniciatyva ir (ar) Perkančiosios organizacijos motyvuotu nurodymu, prieš atliekant Sutarties 16.1 punkte aptartus skaičiavimus, patikslinti Garantuotą energijos suvartojimą vadovaudamasis Sutarties 17.2 punkte nustatyta tvarka.

- Tuo atveju, jei per Ataskaitinį laikotarpį dėl bet kokių numatomų ir su Teikėju suderintų (pvz. dėl iš anksto numatyto Pastato dalies nenaudojimo) ir (ar) nenumatytų (pvz. Pastatui trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos šalinimo) Pastato charakteristikų ir (ar) jo naudojimo tvarkos pokyčių, turinčių išmatuojamą poveikį šilumos suvartojimui, sumažėja ar padidėja sunaudojamos šilumos kiekis ir tokie pokyčiai trunka ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iš eilės, atitinkamai padidinamas arba sumažinamas Garantuotas energijos suvartojimas, kuris tokiu atveju yra perskaičiuojamas, be kita ko, vadovaujantis STR 2.01.02:2016, STR 2.01.01(6):2008.

- GARANTUOTO ENERGIJOS SUVARTOJIMO NEPASIEKIMAS DĖL NUO TEIKĖJO PRIKLAUSANČIŲ PRIEŽASČIŲ

- Tuo atveju, jei yra nustatoma, kad Pastato Lyginamasis energijos suvartojimas yra didesnis nei Pastato Garantuotas energijos suvartojimas dėl nuo Teikėjo priklausančių priežasčių, Teikėjas Perkančiajai organizacijai sumoka kompensaciją, lygią Lyginamojo energijos suvartojimo ir Garantuoto energijos suvartojimo skirtumui (MWh), padaugintam iš Šilumos kainos ir padaugintam iš 5 (penkių), bei įsipareigoja padengti visus Perkančiosios organizacijos tiesioginius nuostolius dėl Finansavimo sutartyje nustatytų rodiklių nepasiekimo.

- Sutarties 18.1 punkto nuostatos taikomos tik Garantiniu laikotarpiu.

- GARANTUOTO ENERGIJOS SUVARTOJIMO NEPASIEKIMAS DĖL NUO Perkančiosios organizacijos PRIKLAUSANČIŲ PRIEŽASČIŲ

- Tuo atveju, jei Lyginamasis energijos suvartojimas viršija Garantuotą energijos suvartojimą dėl nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių priežasčių, įskaitant:

- neteisėtų Perkančiosios organizacijos veiksmų ar Perkančiosios organizacijos Sutartyje nustatytų pareigų nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo;

- Perkančiosios organizacijos ar trečiųjų asmenų (ne Teikėjo atstovų ar subrangovų) atliktų Modernizavimo priemonių modifikacijų;

- esminės žalos ar kitokios esminės neigiamos įtakos (nepriskirtinos Teikėjo neteisėtiems veiksmams ar neveikimui) Pastatui ar Statinių elementams atsiradimą, dėl kurių iš esmės apsunkinamas Teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas.

- Esant bet kuriam iš Sutarties 19.1 punkte aptartų įvykių ar aplinkybių, jei dėl tokio įvykio ar aplinkybių yra ilgiau nei 15 (penkiolika) iš eilės einančių kalendorinių dienų neigiamai paveikiamos Lyginamajam energijos suvartojimui įtakos turinčios sąlygos, vertinant ar Lyginamasis energijos suvartojimas neviršijo Garantuoto energijos suvartojimo, bus laikoma, kad tokio įvykio nebuvo.

- ŠALIŲ VEIKSMAI GARANTINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

- PROGRAMINĖS ĮRANGOS, DUOMENŲ BAZĖS IR KITOS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMAS

- Pasibaigus Garantiniam laikotarpiui Teikėjas privalo perduoti ar grąžinti Perkančiajai organizacijai teikiant Modernizavimo darbus ir paslaugas Pastato stebėsenai, priežiūrai, patobulinimams ir (ar) eksploatacijai naudotą Programinę įrangą ir Duomenų bazę bei visą kitą su Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimu susijusią dokumentaciją ar medžiagą. Programinė įranga ir Duomenų bazė tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe, privalo būti pilna, išsami ir be naudojimo, modifikavimo, atgaminimo ar kokių kitų apribojimų. Programinė įranga ir Duomenų bazė kartu su išeities kodu ir bet kuriais kitais kodais ir bet kuriomis nevaržomą prieigą prie Programinės įrangos ir Duomenų bazės užtikrinančiomis priemonėmis perduodama ar grąžinama Perkančiajai organizacijai bent dviem kopijomis (viena iš kopijų atskira elektronine laikmena), Perkančiajai organizacijai pasirašant perdavimo–priėmimo aktą.

- Už perleidžiamas su Modernizavimo priemonėmis susijusias intelektinės nuosavybės teises, įskaitant teises į Programinę įrangą ir Duomenų bazę, Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti Teikėjui 1 (vieną) eurą įskaitant PVM. Atitinkamai, Šalys patvirtina, kad ši kaina yra objektyvi ir teisinga, kadangi Modernizavimo priemonių, Programinės įrangos ir Duomenų bazės kaina yra įskaičiuota į Perkančiosios organizacijos pagal šią Sutartį Teikėjui mokamą Atlyginimą.

- Pasibaigus Sutarčiai, Teikėjas savo lėšomis užtikrina tinkamą dokumentų ir duomenų, susijusių su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu perdavimą Perkančiajai organizacijai ar jo nurodytoms institucijoms, ar asmenims. Nepaisant to, Teikėjas privalo pasilikti ir ne mažiau kaip 3 (tris) metus po Sutarties pabaigos saugoti tokių dokumentų kopijas.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS,

- Perkančiosios organizacijos ĮSIPAREIGOJIMAI

- Perkančioji organizacija privalo bendradarbiauti su Teikėju šiam teikiam Modernizavimo darbus ir paslaugas, o taip pat sprendžiant kitus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus.

- Perkančioji organizacija turi, vadovaudamasi Sutarties nuostatomis, mokėti Atlyginimą Teikėjui už šio tinkamai teikiamas Modernizavimo darbus ir paslaugas.

- Perkančioji organizacija Garantinio laikotarpio metu privalo ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki tokio pasikeitimo ar darbų pradžios raštu informuoti Teikėją apie numatomus Pastato charakteristikų ir (ar) jų naudojimo tvarkos pokyčius, galinčius turėti išmatuojamą poveikį energijos Pastate suvartojimui.

- Teikėjo prašymu, Perkančioji organizacija pagal savo kompetenciją be nepagrįsto vilkinimo privalo išduoti teikėjui visus sutikimus, įgaliojimus, leidimus ir (ar) licencijas, reikalingus Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimui, jeigu teisę gauti šiuos leidimus ir licencijas Teikėjui numato teisės aktai ar Sutartis ir Teikėjui buvo pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai.

- Teikėjo pagrįstu prašymu, Perkančioji organizacija privalo teikti visą turimą ir pagrįstai prieinamą techninę ir kitokio pobūdžio informaciją (įskaitant informaciją apie Pastatą, šilumos Pastate suvartojimą), kuri yra reikalinga siekiant gauti Sutarties įgyvendinimui reikiamus leidimus ir licencijas, išskyrus informaciją, kuri negali būti atskleidžiama Teikėjui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų imperatyvių normų reikalavimus.

- teikėjo ĮSIPAREIGOJIMAI

- Teikėjas įsipareigoja laiku (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujantis Grafiku), efektyviai ir kokybiškai teikti Modernizavimo darbus ir paslaugas bei operatyviai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija ir jos paskirtais asmenimis visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais.

- Teikdamas Modernizavimo darbus ir paslaugas, Teikėjas, be kita ko, įsipareigoja atlikti projektavimo, rangos, ir kitus susijusius darbus ir (ar) teikti paslaugas, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam Sutarties įgyvendinimui.

- Pabaigęs Pastate diegti Modernizavimo priemones, Teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti atnaujintą Pastato energinio efektyvumo sertifikatą vadovaujantis techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

- Teikėjas savo kaštais ir rizika užtikrina, kad tiek Teikėjas, tiek Modernizavimo darbus ir paslaugas teikiantys asmenys turėtų reikiamas licencijas, leidimus, atestatus, patvirtinimus ar sertifikatus visa apimtimi viso Sutarties galiojimo termino metu.

- Teikėjas Garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti galimybę nustatyti duomenų, sudarančių Duomenų bazę, autorystę ir įvedimo laiką. Teikėjas privalo suteikti galimybę Perkančiosios organizacijos atstovams bet kuriuo metu susipažinti su Duomenų bazėje esančia informacija (įskaitant, suteikdamas prieigos kodus ar kitas instrukcijas / medžiagą /priemones, užtikrinančias neribotą prieigą bei dokumentų fizines kopijas).

- Teikėjas įsipareigoja per 2 (du) mėnesius nuo galutinio Suteiktų darbų ir paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, parengti energetinio/ekonominio naudingumo palaikymo Pastate eksploatavimo taisykles, kuriose, inter alia, būtų aptartas Modernizavimo priemonių pagrindu sukurtus sutaupymus padedantis pasiekti Pastato valdytojų elgesio modelis.

- Įsipareigojimus pagal Sutartį Teikėjas vykdo savo sąskaita, rizika ir be Perkančiosios organizacijos finansinės ir (ar) materialinės pagalbos ar prisidėjimo.

- Teikėjas įsipareigoja vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Perkančiosios organizacijos ir jos pasitelktų kvalifikuotų asmenų nurodymus, nebent tokie nurodymai sukeltų pavojų asmens sveikatai, saugumui ar aplinkai.

- Teikėjas įsipareigoja bet kuriuo Sutarties galiojimo termino metu suteikti reikiamas sąlygas VIPA ir (ar) Perkančiosios organizacijos atstovams stebėti bei tikrinti Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimą.

- PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- Teikėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 101 400,00 EUR dydžio užstatu arba pateikiant vieną iš šių dokumentų: - banko išduotą besąlyginę sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją; - draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, kartu su šiuo raštu tiekėjas turi pateikti draudimo liudijimą (polisą) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio užtikrinimo apmokėjimą, kopiją; - kredito unijos išduotą besąlyginę sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 proc. nuo Sutarties 15.1 punkte nurodytos sumos EUR be PVM.

- Teikėjo pateikiamas prievolių įvykdymo užtikrinimas įsigalioja kartu su Sutartimi. Teikėjas gali iš karto pateikti vieną Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris galiotų ne trumpiau kaip 36 mėn., arba teikti kelis sutarties įvykdymo užtikrinimus, kurio kiekvieno galiojimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei 12 mėn. Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Teikėjas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą. Prievolių įvykdymas turi būti nepertraukiamai užtikrintas iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (įskaitant ir Garantinį laikotarpį).

- SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- SUTARTIES PAKEITIMAS

- Sutarties nuostatas keisti galima šiais atvejais, jeigu abi Šalys dėl to susitaria:

- Dėl Sutarties 9.1, 15.7 ir 17.1 punktuose nurodytų aplinkybių;

- jeigu Sutarties konkretaus keitimo vertę galima išreikšti pinigais ir tokio keitimo vertė neviršija 10% (dešimt procentų) pradinio Atlyginimo vertės, su sąlyga, kad toks Sutarties keitimas nepakeičia bendro Sutarties pobūdžio. Esant keliems tokiems keitimams iš eilės, vertė turi būti skaičiuojama atsižvelgiant į bendrą tokių keitimų vertę.

- kiti Sutarties pakeitimai, kurie nėra numatyti šioje Sutartyje ir kurie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams ir racionalaus lėšų naudojimo tikslui galimi tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

- SUTARTIES NUTRAUKIMO DĖL NUO teikėjo PRIKLAUSANČIŲ APLINKYBIŲ PAGRINDAI

- Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį, kai Teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Perkančioji organizacija yra prieš tai pranešusi Teikėjui apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Teikėjas nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kuris buvo numatytas tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Visais atvejais trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti būtų laikomas neprotingu.

- Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais Sutarties 25.1 punkto atžvilgiu bus laikomi šie pažeidimai:

- Sutarties 4.2 punkte nustatytos išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos nėra įvykdomos Sutarties 4.1 punkte nustatytais terminais dėl Teikėjo kaltės;

- Teikėjas daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo nėra pradėjęs teikti Modernizavimo darbų ir paslaugų, t. y. dėl savo kaltės nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

- Teikėjas daugiau kaip 3 (tris) mėnesius vėluoja teikti Modernizavimo darbus ir paslaugas pagal Grafiką, kurių vertė yra didesnė kaip 10 % (dešimt procentų) Modernizavimo darbų ir paslaugų vertės arba neištaiso Modernizavimo priemonių trūkumų per nustatytus terminus, ir toks vėlavimas tęsiasi daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

- Teikėjas iš esmės pažeidžia 7 skirsnyje numatytus pareiškimus ir garantijas ir atitinkamas pažeidimas daro Sutartį negaliojančia arba reikšmingai apsunkina Perkančiosios organizacijos įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą;

- Yra nustatomi VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje numatyti sutarties nutraukimo pagrindai.

- Be 25.1 punkte numatytų atvejų, Perkančioji organizacija turi teisę nesikreipdama į teismą (vienašališkai) nutraukti Sutartį, jei Teikėjui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiškos procedūros ir tai Perkančiajai organizacijai duoda pagrindą manyti, kad įsipareigojimai pagal Sutartį nebus įgyvendinti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Apie Sutarties nutraukimą 25.1 punkte numatytu pagrindu Perkančioji organizacija privalo pranešti Teikėjui raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- SUTARTIES NUTRAUKIMO DĖL NUO PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIKLAUSANČIŲ APLINKYBIŲ PAGRINDAI

- Teikėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, kai Perkančioji organizacija nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Teikėjas yra prieš tai raštu pranešęs Perkančiajai organizacijai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Perkančioji organizacija nepašalino esminių Sutarties pažeidimų per protingą laikotarpį, kuris buvo numatytas tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Visais atvejais trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti būtų laikomas neprotingu.

- Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais Sutarties 26.1 punkto prasme bus laikomi šie pažeidimai, kai Perkančioji organizacija iš esmės pažeidžia Sutarties 6 skirsnyje numatytus pareiškimus ir garantijas, ir atitinkamas pažeidimas daro Sutartį negaliojančia arba reikšmingai apsunkina Teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą;

- Apie Sutarties nutraukimą 26.1 punkte numatytu pagrindu Teikėjas privalo pranešti Perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ŠALIŲ KALTĖS

- Šalys turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, kai Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu dėl tokių aplinkybių Teikėjas nevykdė esminių įsipareigojimų pagal Sutartį ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų per bet kuriuos 12 (dvylika) iš eilės einančių mėnesių.

- Apie Sutarties nutraukimą 27.1 punkte numatytu pagrindu Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

- Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu susitarimu.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Nenugalimos jėgos įvykiu laikomas bet kuris iš šiame Sutarties punkte žemiau nurodytų įvykių, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši Šalis negalėjo protingai numatyti ar išvengti (šios aplinkybės ar jos pasekmių) bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą:

- karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, teroro aktas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

- stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;

- branduoliniai sprogimai, jonizuojančiosios spinduliuotės arba radioaktyvusis, cheminis ar biologinis užteršimas;

- slėgio bangos, kurias sukelia lėktuvai, skrendantys viršgarsiniu greičiu; lėktuvų katastrofos.

- Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jų dalies dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atleidžia Šalį nuo atsakomybės už atitinkamų įsipareigojimų ar jų dalies neįvykdymą, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas galimas pastangas, siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą ar pasekmes, ir panaudojo visas būtinas priemones, siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Šiame punkte nurodytas aplinkybes turi įrodyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų negalėjusi vykdyti Šalis.

- Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai Šaliai rašytinį pranešimą apie šių aplinkybių atsiradimą ir trumpą jų turinio apibūdinimą.

- Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis kaip įmanoma greičiau atnaujina Sutarties vykdymą ir praneša apie tai kitai Šaliai ir nurodo savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo atnaujinimo datą.

- Šalies, negalinčios vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atitinkamų įsipareigojimų vykdymo terminai pratęsiami tokių aplinkybių egzistavimo laiku. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Sutarties galiojimo terminas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pratęsiamas nebus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- ŠALIŲ TARPUSAVIO ATSAKOMYBĖ

- Tuo atveju, jei Šalis praleidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimų įvykdymo terminus, arba tuo atveju, jei Šalis per 30 (trisdešimt) dienų (arba kitą kitos Šalies nurodytą pagrįstą terminą) nurodytu būdu neištaiso padėties po to, kai kita Šalis informuoja apie pirmosios Šalies padarytą bet kokį Sutarties pažeidimą, Šalis, kurios atžvilgiu šie įsipareigojimai turi būti įvykdyti, dėl kiekvieno pažeidimo už kiekvieną pradelstą dieną gali reikalauti sumokėti jai 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo pradelsto įvykdymo sumos. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Perkančioji organizacija turi teisę nereikalauti Teikėjo mokėti netesybas už tarpinių Grafike numatytų terminų praleidimą, jei Teikėjas Modernizavimo priemones Pastate įdiegia ir Statybos užbaigimo aktas sudaromas Sutartyje nustatytu laiku.

- Sutarties 18.1 punkto ar 25 skirsnyje nurodytais atvejais, Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti jam pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu. Tokiu atveju prievolių įvykdymo užtikrinimas panaudojamas padengti (1) dėl Teikėjo padarytų Sutarties pažeidimų kilusius nuostolius, (2) Teikėjo pagal Sutartį mokėtinas sumas, įskaitant palūkanas ir netesybas, ir (3) kitus Teikėjo finansinius įsipareigojimus Perkančiajai organizacijai pagal Sutartį.

- Dėl Garantuoto energijos nepasiekimo dėl Teikėjo kaltės, Teikėjas Perkančiajai organizacijai turi sumokėti kompensaciją šios Sutarties 18 skirsnyje nustatyta tvarka.

- Laiku nepratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo, už kiekvieną pradelstą dieną, Teikėjas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 500 Eur dydžio baudą iki kol bus pateiktas tinkamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas.

- Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę.

- KITOS NUOSTATOS

- PALŪKANOS

- Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui kiekviena iš Šalių gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta ir CK 6.210 str. 1 d.

- SUBRANGA

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: UAB „TS Projects“ ir UAB „Saugos sprendimai“. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie šiame Sutarties punkte nurodytos informacijos pasikeitimus visos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) Modernizavimo darbų ir paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, galimas tik tų Modernizavimo darbų ir paslaugų aspektu, kurias Teikėjas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą.

- Sutarties galiojimo termino metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

- Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

- subtiekėjas atsisako atlikti jam priskirtą Modernizavimo darbų ir paslaugų dalį ar tokius darbus ir paslaugas teikia su trūkumais;

- siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Modernizavimo darbų ir paslaugų teikimo spartą.

- Sutarties 31.2 ir 31.3 straipsniuose nurodytais atvejais Perkančiajai organizacijai pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti teikti paslaugas tik Teikėjui gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą, kuris gali būti duodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

- Sutarties 31.2 ir 31.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams, nėra pašalinimo pagrindų.

- Teikėjas privalo pateikti su bet kuriuo subtiekėju sudarytos sutarties kopiją Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokios sutarties sudarymo dienos.

- Sutartis numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikia Perkančiajai organizacijai rašytinį prašymą ir Teikėjo raštišką patvirtinimą, kad, subtiekėjui tinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus pagal Sutartį, Teikėjas neprieštaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subtiekėju. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kuri sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos, Teikėjo ir subtiekėjo. Trišalės sutarties projektas pateikiamas Sutarties 4 priede. Pasinaudojus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybe, Teikėjui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal trišalę sutartį tiesiogiai subtiekėjui. Suma, sumokėta tiesiogiai subtiekėjui pagal trišalę sutartį, negali būti įtraukiama į Perkančiajai organizacijai pateikiamą Teikėjo sąskaitą-faktūrą.

- KONFIDENCIALUMAS

- Šios Sutarties galiojimo termino metu ir 1 (vienerius) metus po šios Sutarties galiojimo termino pabaigos Šalys privalo tretiesiems asmenims nepaviešinti ir neatskleisti konfidencialios informacijos.

- Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kuomet konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

- jeigu Šalys susitaria raštu pranešti žiniasklaidai arba trečiajam asmeniui;

- konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (tačiau pastaruoju atveju informacija gali būti atskleidžiama tik tiek, kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

- konfidenciali informacija atskleidžiama Valstybės kontrolei, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitoms kompetentingoms valdžios ir kontrolės institucijoms;

- konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

- konfidencialią informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, patarėjams ir (ar) kitiems konsultantams.

- PRANEŠIMAI

- Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Sutartimi susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu, lietuvių kalba ir:

- įteikiami pasirašytinai, arba

- siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

- siunčiami kurjeriu, arba

- siunčiami el. paštu.

- Visi su Sutartimi susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais ir tik tokiu atveju bus laikoma, kad pranešimai išsiųsti tinkamai:

Šalis; Kontaktiniai duomenys. ##### Teikėjui:; Rimas Jurjonas tel. 8 650 66403 el. p. jurjonasr@gmail.com. ##### Perkančiajai organizacijai:; Jurgitai Barysienei tel. +37069481203 el. p. jurgita.barysiene@klaipedos-r.lt.

- Šalys apie savo kontaktinių duomenų ar asmenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais, o nurodyti asmenys laikomi turintys teisę atstovauti tai šaliai.

- Pirkimo vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra Jurgita Barysienė, Statybos ir infrastruktūros skyriaus Infrastruktūros plėtros poskyrio vyriausioji specialistė. Pirkimo vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 87 str. 1 d. 12 p. yra Dovilė Šličiuvienė, Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja.

- TECHNINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

- Bet kokie tarp Šalių kilę techninio pobūdžio ginčai, aptarti Sutarties 13.5, 16.5 punktuose, bus perduodami spręsti Šalių bendru sutarimu paskirtam nepriklausomam ekspertui, turinčiam reikiamą kompetenciją konkrečiam tarp Šalių kilusiam ginčui išspręsti. Nepriklausomas ekspertas privalo būti paskirtas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos iš Šalių pranešimo kitai Šaliai apie konkretų ginčą dienos. Tuo atveju, jei Šalys bendru sutarimu nepriklausomo eksperto nepaskiria per nurodytą 15 (penkiolikos) dienų terminą, tokį ekspertą paskiria Perkančioji organizacija.

- Sutarties 34.1 nustatyta tvarka paskirtas techninis ekspertas privalo išspręsti kilusį techninį ginčą per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskyrimo dienos. Techninio eksperto sprendimas bus galutinis ir Šalims privalomas. Techninio eksperto išlaidas privalės atlyginti kaltoji Šalis.

- Jei bet kuri iš Šalių nesutinka, kad konkretus ginčas yra techninis ir turėtų būti nagrinėjamas šiame Sutarties skirsnyje nustatyta tvarka, tokiam ginčui spręsti bus taikomos bendrosios iš Sutarties kylančių ginčų sprendimo nuostatos, numatytos Sutarties 35 skirsnyje.

- TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

- Sutarčiai, iš jos kylantiems ir su ja susijusiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Bet kuris iš Sutarties kylantis ar su Sutartimi susijęs ginčas, nesutarimas, prieštaravimas ar reikalavimas, taip pat klausimai dėl Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, galutinai sprendžiami teisme pagal Perkančiosios organizacijos buveinės vietą.

- ATSKIRŲ SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

- Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės imperatyvioms normoms ir (ar) dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir (ar) ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai, tačiau būtų neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės imperatyvioms normoms ir nebūtų visiškai arba iš dalies negaliojanti.

- Esant bet kokiems prieštaravimams ir (ar) neatitikimams tarp Sutarties nuostatų ir (ar) Konkurso dokumentų, kurių pagrindu sudaryta Sutartis, ir (ar) šios Sutarties priedų, pirmenybė teikiama šia (mažėjančia) tvarka: (i) ši Sutartis; (ii) šios Sutarties priedai; (iii) kitos Konkurso dokumentų dalys.

- SUTARTIES EGZEMPLIORIAI

- Sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties Šaliai.

- SUTARTIES PRIEDAI

- teikėjo PASIŪLYMAS

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- kONKURSO SĄLYGOS IR KITI DOKUMENTAI

- TIESIOGINIS SUSITARIMAS

.

# Šalių atstovų parašai:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Kodas 188773688 PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 AB Luminor bankas Banko kodas 40100 Tel. (8 46) 47 20 21 El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt; UAB ,,Žibai” Miško g. 7, LT-99148 Šilutė Kodas 177087499 PVM mokėtojo kodas: LT770874917 A. s. Nr. LT67 7300 0100 0258 5452 AB Swedbank bankas Banko kodas 73000 Tel. 8 685 68852 El. paštas: zibai.uab@gmail.com. Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas; Direktorius Steponas Kazlauskas. ______________________ (Parašas); _____________________ (Parašas).

Sutarties 1 priedas „Teikėjo Pasiūlymas“

Sutarties 2 priedas. „Techninė specifikacija“

Sutarties 3 priedas „Konkurso sąlygos ir dokumentai “

Sutarties 4 priedas „Tiesioginis susitarimas“