2023 02    Miškininkystės rangos

paslaugų sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2023 m. vasario    d.

Šalčininkai

## Paslaugų teikėjas  UAB ,,Forest LT“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Šalčininkų regioniniam padaliniui 2023 metais grafikas:

Šalčininkėlių girininkija

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją | ha | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 155 |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 72,3 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,3 |  |  |
| 4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas) | tūkst.vnt. | 123,69 |  |  |  | 80,1 | 34,29 |  |  |  |  | 9,3 |  |  |
| 7. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst.vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Vadovė Božena Golubovska |  | Direktorius Vigimantas Puodžius |
| --- | --- | --- |