PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SR-2023/01/18-04

PRIE 2022-01-19 SVEČIŲ IR DELEGACIJŲ PRIĖMIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SR-2022/01/19-1

2023 m. sausio 18 d.

Kaunas

VšĮ „Kaunas 2022“, juridinio asmens kodas 304497759, kurios registruota buveinė yra Laisvės al. 36, LT-44297, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Virginijos Vitkienės (toliau - Pirkėjas arba Perkančioji organizacija), ir

UAB „Vestekspress“, juridinio asmens kodas 110461363, kurio registruota buveinė yra A.Stulginskio g. 5-59, LT-01115 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Ušecko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

- Pirkėjas ir Teikėjas, toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdami į LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatas, taip pat į tai, kad:

- 2022 m. sausio 19 d. buvo sudaryta Svečių ir delegacijų priėmimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SR-2022/01/19-01 (toliau - Sutartis), kurios 3.1. punktas nustato, kad Sutartis sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui o 3.3. punktas numato galimybę pratęsti sutartį vieną kartą 2 mėnesių laikotarpiui;

- Sutarties 3.2. punkte numatyta, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, išperkama Sutarties kaina), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais;

- Šio pratęsimo sudarymo dienai yra išnaudota kiek daugiau nei pusė Sutarties 4.1. punkte numatytos maksimalios sutarties vertės, t.y. apie 170 000,00 EUR su PVM;

- Prasidėjus 2023 metams paaiškėjo, kad kai kurios Perkančiosios organizacijos veiklos, susijusius su Pirkimo objektu tęsis iki 2023 m. rugsėjo mėnesio;

- Egzistuoja visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos sąlygos, (i) bendra Sutarties pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės ir planuojamo Sutarties pakeitimo vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, kadangi sutarties maksimali kaina nekeičiama, (ii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

- Papildomai pastebėtina, kad jeigu Sutartis vykdoma teikiant mažus pavienius užsakymus, kurių atlikimo terminas nustatomas kiekvieną kartą atskirai teikiant atitinkamą užsakymą, o Sutarties apimtis (maksimali kaina) buvo žinoma visiems potencialiems tiekėjams, todėl Sutarties termino pratęsimas papildomiems 6 (šešiems) mėnesiams, manytina, neįtakotų kitų potencialių tiekėjų apsisprendimo dalyvauti pirkime dėl Sutarties objekto bei nepakeistų Sutarties ekonominės pusiausvyros Teikėjo naudai;

- Susitarė pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2023-09-30

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, turintis tokią pačią juridinę galią kaip Sutartyje nurodytos sąlygos. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimo įsigaliojimo data bus laikoma jo pasirašymo diena. Tuo atveju, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Susitarimo įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

- Susitarimas sudarytas dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Pirkėjo vardu | Tiekėjo vardu |
| --- | --- |
| VšĮ „Kaunas 2022“ Juridinio asmens kodas 304497759 Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas Tel. +370 617 86632 El. paštas office@kaunas2022.eu A/s Nr. LT31 7300 0101 5171 1669 AB bankas Swedbank Banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT100014614815 Direktorė Virginija Vitkienė | UAB „Vestekspress“ Juridinio asmens kodas 110461363 A.Stulginskio g. 5-59, LT-01115 Vilnius Tel. +370 5 255 32 27, El. paštas konkursai@westexpress.lt A/s Nr. LT82 7044 0600 0091 5660 AB SEB bankas Banko kodas 74400 PVM mokėtojo kodas LT100000022216 Generalinis direktorius Raimondas Ušeckas |
| _________________________________ (vardas, pavardė, parašas) A.V. | _________________________________ (vardas, pavardė, parašas) A.V. |