## Pavyzdys (2) (hidden)
| rev.2021.09.17 | Sutarties vertė |  | Sutarties X priedas. Mokėjimų planas
| BKJ, Naujoji Vilnia | Sutarties data
Etapo Nr | Etapo pavadinimas | Etapo trumpas aprašymas | Etapo mokėjimo pagrindas | Etapo mokėjimas
% nuo sutarties sumos
[5 empty] | Pastabos | Gytauto
1 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas (SDL) | Gavus Statybos darbų leidimą (SDL). Prieš tai Rangovui parengus Techninį projektą (TP) ir jį suderinus su Užsakovu | Pateiktas SDL | 3% | A.Pocius, niekur neatau darbo projekto, tai labai svarbu
2 | Pristačius kuro padavimo įrengimus į objektą | Rangovui pristačius į objektą pilna patvirtinto Techninio projekto apimtimi, užsakovui ir techninei priežiūrai įvertinus jų kokybę ir atitikimą sutarties TS reikalavimams | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. | 5%
3 | Pristačius dūmų valymo įrengimus į objektą | Rangovui pristačius į objektą pilna patvirtinto Techninio projekto apimtimi, užsakovui ir techninei priežiūrai įvertinus jų kokybę ir atitikimą sutarties TS reikalavimams | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. | 5% |  | Nenumatytas aktavimas už dūmų įrangos sumontavimą |  | Numatyta 13 punkte
4 | Pristačius turbiną ir generatorių į objektą | Rangovui pristačius į objektą pilna patvirtinto Techninio projekto apimtimi, užsakovui ir techninei priežiūrai įvertinus jų kokybę ir atitikimą sutarties TS reikalavimams | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. | 15% |  | Nenumatytas aktavimas už garo turbinos ir generatoriaus sumontavimą
5 | Pristačius pakurą ir garo katilą į objektą | Rangovui pristačius į objektą pilna patvirtinto Techninio projekto apimtimi, užsakovui ir techninei priežiūrai įvertinus jų kokybę ir atitikimą sutarties TS reikalavimams | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. | 10% |  | Nenumatytas aktavimas už garo katilo sumontavimą
6 | Technologinių vamzdynų montavimas | Sumontuoti technologiniai vamzdynai, kokybės bandymai atlikti, brokas (jeigu buvo) ištaisytas. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 3% | didinam iki 5%.
7 | Technologinių ir inžinerinių vamzdynų techninis izoliavimas ir dažymas | Somontuota izoliacija ir pabaigtas dažymas visiems technologiniams bei ižinieriniams vamzdynams | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 3%
8 | Inžinerinių tinklų vamzdynų montavimas | Sumontuoti visi pagalbiniai inžineriniai tinklai | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 4%
9 | Elektrinės prijungimas prie ESO inžinerinių sistemų | Atlikus darbus pagal ESO išduotas prijungimo sąlygas | Priimta Užsakovo, Techninės priežiūros ir ESO atstovo | 3% | didinam iki 5%.
10 | Elektros įrangos montavimas | Visa elektros įranga sumontuota. Bandymai atlikti | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 2% | Siūlau didinti iki 6%.
11 | Automatikos valdymo sistemos diegimas. | Automatikos valdymo sistema perdaryta - DCS ir ESD įrangos montavimas, pajungimas, elektros pajungimai, programavimas (DCS ir ESD) ir kiti darbai pabaigti. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 2%
12 | Visi bendrastatybiniai darbai pabaigti | Pabaigti visi bendrastatybiniai darbai - žemės darbai, g/b pertvaros, aikštelių pagrindai, metalo konstrukcijos, privažiavimo keliai, gerbūvis ir kita. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 4%
13 | Mechaninis baigtumas | Išduota Mechaninio baigtumo pažyma. Visa įranga sumontuota. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo atlikti Parengiamojo paleidimo, derinimo darbus. | Užsakovo išduota pažyma | 3% | manau galėtų būti 10%.
14 | Parengiamasis paleidimas, derinimas | Parengiamojo paleidimo, derinimo darbai atlikti. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo atlikti Paleidimo, derinimo darbus. | Užsakovo išduota pažyma | 3%
15 | Paleidimas, derinimas | Paleidimo, derinimo darbai atlikti. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo saugiai įrangos eksploatacijai ir objekto pridavimui statybos užbaigimo komisijai. | Užsakovo išduota pažyma | 5% | Derinimo ir paleidimo darbams manau mažai. Siūlau bent 8% |  | Pritariu didinti
16 | Pridavimas statybos užbaigimo komisijai | Objektas priduotas Užsakovo užbaigimo komisijai. | Komisijos aktas | 4% | Siūlau didinti iki 8-10%. Nedažnai Rangovai vilkina pridavimą nes likusi sąlyginai nedidelė suma
Sulaikymo sumos grąžininmas
|  |  | TOTAL | 74%
Note on E2: Pavyzdinė vertė

## FINAL (2) (hidden)
| rev.2021.09.17 | Sutarties vertė | Sutarties X priedas.
| BKJ, Naujoji Vilnia | Sutarties data |  |  |  | 11700000
Etapo Nr | Etapo pavadinimas | Etapo trumpas aprašymas | Etapo mokėjimo pagrindas | Etapo mokėjimas
|  |  |  | % nuo sutarties sumos | Kaina
[6 empty] | Pastabos | Gytauto | Viliaus S.
Pritariu, reikia punkto dėl darbo (techninio-darbo) projekto suderinimo su Užsakovu
1 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas (SDL) | Gavus statybą leidžiantį dokumentą | Pateiktas dokumentas Užsakovui |  | 0 | A.Pocius, niekur neatau darbo projekto, tai labai svarbu
2 | Pristačius ir sumontavus kuro padavimo įrenginius | Įrenginiai pilnai sumontuoti projektinėje vietoje 1 | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo |  | 0
3 | Pristačius ir sumontavus dūmų valymo įrenginius | Įrenginiai pilnai sumontuoti projektinėje vietoje 1 | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo |  | 0 |  | Nenumatytas aktavimas už dūmų įrangos sumontavimą, siūlau praplėsti montavimo darbais ir didinti 5 %
4 | Pristačius turbiną ir generatorių į objektą | Įrenginiai pastatyti į projektinę vietą 1 | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. |  | 0 | Biokuro ūkio ir pelenų šalinimo montavimas 5 proc | Nenumatytas aktavimas už garo turbinos ir generatoriaus sumontavimą Siūlau praplėsti montavimo darbais ir didinti 5%
5 | Pristačius ir sumontavus garo katilo pagrindinę įrangą. | Pagrindiniai įrenginiai (sienos, karkasas, būgnas, pakura, konvektyvinė dalis) sumontuoti projektinėje vietoje 1 | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas. |  | 0 |  | Nenumatytas aktavimas už garo katilo sumontavimą, siūlau praplėsti montavimo darbais ir didinti 5%
6 | Elektrinės prijungimas prie skirstomųjų tinklų | Atlikus darbus pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotas prisijungimo sąlygas | Priimta Užsakovo, Techninės priežiūros ir ESO atstovo | 8% | 936000 | didinam iki 5%.
7 | Elektrotechnikos įrangos baigtumas | Visa elektrotechnikos įranga sumontuota. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo atlikti Parengiamojo paleidimo, derinimo darbus. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 1% | 117000 | Siūlau didinti iki 10%. |  | Manau, kad reikia didinti bent iki 8%. Siūlau skirstyti į: Elektros įranga ir medžiagos 4%; Elektros įrangos montavimas 4%.
8 | Automatikos įrangos baigtumas | Visa automatikos įranga sumontuota. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo atlikti Parengiamojo paleidimo, derinimo darbus. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 2% | 234000 | Siūlau didinti iki 8%. |  | Manau galima skirstyti taip: Automatikos įranga ir medžiagos 3%; Automatikos montavimo darbai 2%; Elektroninių ryšiu dalis 1%; Programavimo darbai 2%.
9 | Visi bendrastatybiniai darbai pabaigti | Pabaigti visi bendrastatybiniai darbai - žemės darbai, statinių konstrukcijos (g/b, metalo), aptarnavimo aikštelės, privažiavimo keliai gerbūvis ir kita. | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo |  | 0
10 | Mechaninis baigtumas | Visa mechaninė įranga sumontuota. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo atlikti Parengiamojo paleidimo, derinimo darbus. | Užsakovo išduota pažyma |  | 0 | manau galėtų būti 10%.
11 | Paleidimas, derinimas | Paleidimo, derinimo darbai atlikti. Pasiekti garantuojami parametrai. Galimas nebaigtų darbų sąrašas, kuriame būtų užfiksuoti tik tokie darbai, kurie netrukdo saugiai įrangos eksploatacijai ir objekto pridavimui statybos užbaigimo komisijai. | Užsakovo išduota pažyma |  | 0 | Derinimo ir paleidimo darbams manau mažai. Siūlau bent 8% |  | Taip pat pritariu didinimui, 8-10% ribose. | Pritariu didinti
12 | Galutinis objekto pridavimo-perdavimo aktas | Galutinis objekto pridavimas | Komisijos aktas |  | 0 | Siūlau didinti iki 8-10%. Nedažnai Rangovai vilkina pridavimą nes likusi sąlyginai nedidelė suma | Siūlau nedidinti, nes įrengimai dirbs, o derinimo darbai tęsiasi mėnesiais ir paprastai jie pabaigiami su VŠT darbuotojų pagalba. Svarbu kad BKJ būtų paleistas. Tai gali būti viena iš galimybių gauti pigesnį pasiūlymą.
Sulaikymo sumos grąžininmas
|  |  | TOTAL | 11%
1 Užsakovas ir Techninė priežiūra įvertina jų atitikimą ir kokybę

## Etapo apmokėjimas
| 2023-03-20 | Sutarties vertė | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2
| Vilnius | Sutarties įsigaliojimo data
Projekto etapai, apmokėjimas
Etapo Nr | Etapo pavadinimas | Etapo trumpas aprašymas | Etapo mokėjimo pagrindas | Etapo mokėjimas |  | Etapo pabaigimo data nuo sutarties įsigaliojimo dienos
|  |  |  | % nuo sutarties sumos | Kaina
1 | Parengtas ir patvirtinto techninis darbo projektas | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo | 5% |  | pildo tiekėjas
2 | Pristatyta sunkvežimio puspriekabė | Tiekėjas pateikia Užsakovui transporto priemonės įsigijimą patvirtinančius dokumentus. | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas su lydinčia privalomąja pristatytos transporto priemonės dokumentacija | 25% |  | pildo tiekėjas
3 | Pristatytas skysto kuro katilas, generatorius, priekaba | Tiekėjas pateikia Užsakovui skysto kuro katiloir generatoriau įsigijimą patvirtinančius dokumentus. | Abiejų šalių pasirašytas pristatymą patvirtinantis dokumentas su lydinčia privalomąja pristatyto katilo, priekabos, generatoriaus dokumentacija | 15% |  | pildo tiekėjas
4 | Sumontuotos visos techniniame darbo projekte numatytos inžinerinės sistemos | Sumontuotos visos techniniame darbo projekte numatytos inžinerinės sistemos | Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija | 15% |  | pildo tiekėjas
5 | Paleidimas, derinimas | Atlikti paleidimo, derinimo darbai, pasiekti sutartiniai garantuojami rodikliai ir pateikta dokumentacija. | Užsakovo išduota pažyma | 10% |  | pildo tiekėjas
6 | Mobilios katilinės perdavimas Užsakovui | Užsakovui pateiktas techninės priežiūros tarnybos eksperto teigiama išvada su ataskaitomis ir VERT pažymomis, suderintas mobilios katilinės komisijos aktas su visa objekto išpildomąja dokumentacija | Abiejų šalių pasirašytas galutinis perdavimo-priėmimo aktas | 30% |  | pildo tiekėjas
|  |  | TOTAL | 100%