# SUSITARIMAS NR. 5

# PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375)

2023 m. kovo  ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Atsižvelgiant į 2023-01-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ rašte Nr. 26-63 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.63 E-1037) išdėstytas aplinkybes, kad laikotarpyje nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. statybos sąnaudų kainų pokytis kategorijoje „Visi statiniai“ padidėjo 17,5 proc., perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams.

- Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo paskutinio kainos indeksavimo yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:

17 610 820,90 = 14 198 745,47 + (17 102 639,45 – 14 198 745,47) * (1 + 17.50/100)

SN – 17 610 820,90 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina, su PVM),

SS – 17 102 639,45 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo, su PVM),

A – 14 198 745,47 (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo, su PVM),

SKI – 17,50 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais).

- 2023 m. vasario 8 d. tarp šalių buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 4 prie 2020-12-04 statybos rangos sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-375), kuriuo šalys sutarė, kad dėl atsisakomų ir papildomų darbų sutarties kaina padidėja 553 598,63 Eur su PVM.

- Nauja Sutarties kaina pritaikius 2 p. numatytą neatliktų darbų indeksavimą (17 610 820,90 Eur su PVM) ir 3 p. numatyta sutarties kainos padidėjimą dėl atsisakomų ir papildomų darbų (553 598,63 Eur su PVM) yra – 18 164 419,53 Eur su PVM.

- Šalys vienareikšmiškai susitaria, kad šiuo susitarimu perskaičiuota neatliktų darbų dalis (2 903 893,98 Eur su PVM) negali būti papildomai ar pakartotinai perskaičiuojama ar kitaip peržiūrima jokiais kitais teisiniais pagrindais.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas po kainos pakeitimo.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius A.s. Nr. LT327300010002459012 Tel.: +370 5 2745030 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt Romualdas Kliukas Rektorius | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys A.s. Nr LT962150051000048794 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Tel.: +370 45 505503 el. paštas: pst@pst.lt Egidijus Urbonas Generalinis direktorius |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

| ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) statybos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę: SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100) SN - Perskaičiuota Sutarties kaina, SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo, A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo, SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina iki perskaičiavimo Eur be PVM) | Atliktų Darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM) | Statybų kainų indeksas | Perskaičiuota sutarties kaina su indeksacija (Eur be PVM) | Susitarimo Nr.4 papildomi darbai | Perskaičiuota sutarties kaina (Eur be PVM) |
| 1 | 2 | SS | A | SKI | SN | 3 | 4 |
| 1. | Pastatas | 13 194 391,09 | 10 996 036,26 | 17,50% | 13 579 103,19 | 443 547,87 | 14 022 651,06 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 6 681 436,44 | 5 826 189,51 | 17,50% | 6 831 104,65 | 21 501,34 | 6 852 605,99 |
| 1.1.1. | Lauko laiptų įrengimo darbai | 13 283,82 | 13 283,82 | 17,50% | 13 283,82 | 0,00 | 13 283,82 |
| 1.1.2. | Cokolio įrengimo darbai | 34 261,76 | 34 261,76 | 17,50% | 34 261,76 | 0,00 | 34 261,76 |
| 1.1.3. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 1 186 921,53 | 1 180 671,67 | 17,50% | 1 188 015,26 | 0,00 | 1 188 015,26 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 312 511,00 | 278 917,49 | 17,50% | 318 389,86 | 0,00 | 318 389,86 |
| 1.1.5. | Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas | 146 977,06 | 146 703,07 | 17,50% | 147 025,01 | 0,00 | 147 025,01 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 23 264,36 | 8 601,77 | 17,50% | 25 830,31 | 0,00 | 25 830,31 |
| 1.1.7. | Galerijos apačios įrengimas | 8 768,24 | 8 768,24 | 17,50% | 8 768,24 | 0,00 | 8 768,24 |
| 1.1.8. | Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas | 62 726,65 | 62 352,95 | 17,50% | 62 792,05 | 0,00 | 62 792,05 |
| 1.1.9. | Vestibiulio stogo apdailos įrengimas | 29 391,97 | 29 391,97 | 17,50% | 29 391,97 | 0,00 | 29 391,97 |
| 1.1.10. | Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai | 1 042 874,04 | 1 037 006,43 | 17,50% | 1 043 900,87 | 0,00 | 1 043 900,87 |
| 1.1.11. | Lauko durų įrengimo darbai | 32 040,01 | 26 697,11 | 17,50% | 32 975,02 | 0,00 | 32 975,02 |
| 1.1.12. | Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų) | 859 426,95 | 825 885,31 | 17,50% | 865 296,74 | 0,00 | 865 296,74 |
| 1.1.13. | Grindų dangos įrengimas | 923 194,05 | 805 407,12 | 17,50% | 943 806,76 | 298,05 | 944 104,81 |
| 1.1.14. | Sienų apdailos įrengimas | 723 308,38 | 587 896,54 | 17,50% | 747 005,45 | 4 326,77 | 751 332,22 |
| 1.1.15. | Lubų apdailos įrengimas | 569 511,44 | 350 165,20 | 17,50% | 607 897,03 | 16 876,52 | 624 773,55 |
| 1.1.16. | Vidaus durų įrengimas | 295 879,63 | 291 431,54 | 17,50% | 296 658,05 | 0,00 | 296 658,05 |
| 1.1.17. | Vidaus langų rengimas | 40 484,42 | 0,00 | 17,50% | 47 569,19 | 0,00 | 47 569,19 |
| 1.1.18. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 376 611,13 | 138 747,52 | 17,50% | 418 237,26 | 0,00 | 418 237,26 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2 520 005,83 | 2 520 005,83 | 17,50% | 2 520 005,83 | 354 322,44 | 2 874 328,27 |
| 1.2.1. | Gręžtiniai poliai | 288 855,40 | 288 855,40 | 17,50% | 288 855,40 | 104 245,06 | 393 100,46 |
| 1.2.2. | Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai | 213 847,74 | 213 847,74 | 17,50% | 213 847,74 | 250 077,38 | 463 925,12 |
| 1.2.3. | Cokolis | 40 095,01 | 40 095,01 | 17,50% | 40 095,01 | 0,00 | 40 095,01 |
| 1.2.4. | I a. kolonos | 72 610,82 | 72 610,82 | 17,50% | 72 610,82 | 0,00 | 72 610,82 |
| 1.2.5. | II a. kolonos | 27 309,13 | 27 309,13 | 17,50% | 27 309,13 | 0,00 | 27 309,13 |
| 1.2.6. | III, IV, V a. kolonos | 75 180,06 | 75 180,06 | 17,50% | 75 180,06 | 0,00 | 75 180,06 |
| 1.2.7. | I a. mūras ir sąramos | 165 393,01 | 165 393,01 | 17,50% | 165 393,01 | 0,00 | 165 393,01 |
| 1.2.8. | II a. mūras ir sąramos | 45 538,52 | 45 538,52 | 17,50% | 45 538,52 | 0,00 | 45 538,52 |
| 1.2.9. | III, IV, V a. mūras ir sąramos | 1 062,10 | 1 062,10 | 17,50% | 1 062,10 | 0,00 | 1 062,10 |
| 1.2.10. | I a. metalinės sijos ir Delta sijos | 117 968,22 | 117 968,22 | 17,50% | 117 968,22 | 0,00 | 117 968,22 |
| 1.2.11. | II a. metalinės sijos ir Delta sijos | 161 305,03 | 161 305,03 | 17,50% | 161 305,03 | 0,00 | 161 305,03 |
| 1.2.12. | III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos | 268 499,22 | 268 499,22 | 17,50% | 268 499,22 | 0,00 | 268 499,22 |
| 1.2.13. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880 | 67 790,89 | 67 790,89 | 17,50% | 67 790,89 | 0,00 | 67 790,89 |
| 1.2.14. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880 | 64 738,85 | 64 738,85 | 17,50% | 64 738,85 | 0,00 | 64 738,85 |
| 1.2.15. | Perdangos tarp ašių 3-9/I-E | 56 798,27 | 56 798,27 | 17,50% | 56 798,27 | 0,00 | 56 798,27 |
| 1.2.16. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900 | 58 378,58 | 58 378,58 | 17,50% | 58 378,58 | 0,00 | 58 378,58 |
| 1.2.17. | Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1 | 143 520,81 | 143 520,81 | 17,50% | 143 520,81 | 0,00 | 143 520,81 |
| 1.2.18. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200 | 245 041,06 | 245 041,06 | 17,50% | 245 041,06 | 0,00 | 245 041,06 |
| 1.2.19. | Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai | 218 074,82 | 218 074,82 | 17,50% | 218 074,82 | 0,00 | 218 074,82 |
| 1.2.20. | Laiptinės | 63 353,02 | 63 353,02 | 17,50% | 63 353,02 | 0,00 | 63 353,02 |
| 1.2.21. | Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E | 124 645,27 | 124 645,27 | 17,50% | 124 645,27 | 0,00 | 124 645,27 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 293 593,67 | 145 091,07 | 17,50% | 319 581,63 | 6 005,99 | 325 587,62 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 4 088,34 | 1 301,36 | 17,50% | 4 576,06 | 0,00 | 4 576,06 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 40 918,64 | 18 069,77 | 17,50% | 44 917,19 | 1 201,99 | 46 119,18 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 33 890,56 | 13 358,55 | 17,50% | 37 483,66 | 1 163,67 | 38 647,33 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 22 776,34 | 8 392,04 | 17,50% | 25 293,59 | 0,00 | 25 293,59 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 32 781,56 | 27 515,06 | 17,50% | 33 703,20 | 0,00 | 33 703,20 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 52 394,82 | 32 938,66 | 17,50% | 55 799,65 | 0,00 | 55 799,65 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 8 122,78 | 1 572,13 | 17,50% | 9 269,14 | 0,00 | 9 269,14 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 22 748,83 | 0,00 | 17,50% | 26 729,88 | 0,00 | 26 729,88 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 20 420,81 | 20 244,64 | 17,50% | 20 451,64 | 0,00 | 20 451,64 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 55 450,99 | 21 698,86 | 17,50% | 61 357,61 | 3 640,33 | 64 997,94 |
| 1.4. | Šildymas | 332 592,66 | 305 529,75 | 17,50% | 337 328,67 | 0,00 | 337 328,67 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 223 818,09 | 213 843,49 | 17,50% | 225 563,64 | 0,00 | 225 563,64 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 11 262,75 | 5 575,41 | 17,50% | 12 258,03 | 0,00 | 12 258,03 |
| 1.4.3. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 44 982,78 | 38 582,49 | 17,50% | 46 102,83 | 0,00 | 46 102,83 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 49 475,99 | 46 556,83 | 17,50% | 49 986,84 | 0,00 | 49 986,84 |
| 1.4.5. | Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius | 3 053,05 | 971,52 | 17,50% | 3 417,32 | 0,00 | 3 417,32 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1 384 812,84 | 1 246 567,12 | 17,50% | 1 409 005,84 | 0,00 | 1 409 005,84 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 594 254,37 | 519 377,01 | 17,50% | 607 357,91 | 0,00 | 607 357,91 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos | 25 105,19 | 21 668,02 | 17,50% | 25 706,70 | 0,00 | 25 706,70 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 42 754,63 | 41 260,17 | 17,50% | 43 016,16 | 0,00 | 43 016,16 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 69 627,31 | 68 941,13 | 17,50% | 69 747,39 | 0,00 | 69 747,39 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 148 351,23 | 143 577,63 | 17,50% | 149 186,61 | 0,00 | 149 186,61 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 127 027,52 | 124 670,49 | 17,50% | 127 440,00 | 0,00 | 127 440,00 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 55 249,35 | 54 813,04 | 17,50% | 55 325,70 | 0,00 | 55 325,70 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 94 771,32 | 91 349,97 | 17,50% | 95 370,06 | 0,00 | 95 370,06 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 134 843,46 | 123 745,54 | 17,50% | 136 785,60 | 0,00 | 136 785,60 |
| 1.5.10. | Sistema WC-I-1 | 2 589,26 | 2 589,26 | 17,50% | 2 589,26 | 0,00 | 2 589,26 |
| 1.5.11. | Sistema WC-I-2 | 2 589,26 | 2 589,26 | 17,50% | 2 589,26 | 0,00 | 2 589,26 |
| 1.5.12. | Sistema WC-I-3 | 2 589,26 | 0,00 | 17,50% | 3 042,38 | 0,00 | 3 042,38 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-4 | 2 589,26 | 0,00 | 17,50% | 3 042,38 | 0,00 | 3 042,38 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-5 | 2 589,26 | 0,00 | 17,50% | 3 042,38 | 0,00 | 3 042,38 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-6 | 2 589,27 | 0,00 | 17,50% | 3 042,39 | 0,00 | 3 042,39 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-7 | 2 589,27 | 0,00 | 17,50% | 3 042,39 | 0,00 | 3 042,39 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-8 | 2 589,27 | 2 589,27 | 17,50% | 2 589,27 | 0,00 | 2 589,27 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-9 | 2 589,27 | 0,00 | 17,50% | 3 042,39 | 0,00 | 3 042,39 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-10 | 2 589,27 | 2 589,27 | 17,50% | 2 589,27 | 0,00 | 2 589,27 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-11 | 2 589,27 | 0,00 | 17,50% | 3 042,39 | 0,00 | 3 042,39 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-12 | 2 589,27 | 2 589,27 | 17,50% | 2 589,27 | 0,00 | 2 589,27 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-13 | 2 041,05 | 0,00 | 17,50% | 2 398,23 | 0,00 | 2 398,23 |
| 1.5.23. | Sistema DŠ-1 | 12 104,04 | 12 104,04 | 17,50% | 12 104,04 | 0,00 | 12 104,04 |
| 1.5.24. | Sistema DŠ-2 | 12 104,04 | 12 104,04 | 17,50% | 12 104,04 | 0,00 | 12 104,04 |
| 1.5.25. | Sistema DŠ-4 | 12 324,03 | 12 324,03 | 17,50% | 12 324,03 | 0,00 | 12 324,03 |
| 1.5.26. | Sistema DŠ-5 | 11 676,04 | 5 838,02 | 17,50% | 12 697,69 | 0,00 | 12 697,69 |
| 1.5.27. | Sistema GI-1 | 2 961,91 | 0,00 | 17,50% | 3 480,24 | 0,00 | 3 480,24 |
| 1.5.28. | Sistema GI-2 | 3 117,35 | 0,00 | 17,50% | 3 662,89 | 0,00 | 3 662,89 |
| 1.5.29. | Sistema GI-3 | 3 117,35 | 0,00 | 17,50% | 3 662,89 | 0,00 | 3 662,89 |
| 1.5.30. | Sistema OS-1 | 1 308,65 | 1 308,65 | 17,50% | 1 308,65 | 0,00 | 1 308,65 |
| 1.5.31. | Natūralus oro pratekėjimas | 1 002,81 | 539,02 | 17,50% | 1 083,97 | 0,00 | 1 083,97 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 43 165,25 | 45 496,96 | 17,50% | 42 757,20 | 0,00 | 42 757,20 |
| 1.6.1. | Šilumos punktas | 43 165,25 | 45 496,96 | 17,50% | 42 757,20 | 0,00 | 42 757,20 |
| 1.7. | Elektra | 871 198,72 | 429 900,53 | 17,50% | 948 425,90 | 29 205,86 | 977 631,76 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 85 975,01 | 59 648,19 | 17,50% | 90 582,20 | 30 637,33 | 121 219,53 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 14 847,91 | 0,00 | 17,50% | 17 446,29 | 0,00 | 17 446,29 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 200 223,31 | 195 423,36 | 17,50% | 201 063,30 | 0,00 | 201 063,30 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 219 462,41 | 144 490,52 | 17,50% | 232 582,49 | 0,00 | 232 582,49 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 137 941,98 | 24 178,55 | 17,50% | 157 850,58 | 0,00 | 157 850,58 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 200 271,83 | 0,00 | 17,50% | 235 319,40 | -1 431,47 | 233 887,93 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 12 476,27 | 6 159,91 | 17,50% | 13 581,63 | 0,00 | 13 581,63 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 562 637,88 | 244 398,05 | 17,50% | 618 329,85 | 32 512,24 | 650 842,09 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 334 082,33 | 242 225,06 | 17,50% | 350 157,35 | 32 512,24 | 382 669,59 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą) | 228 555,55 | 2 172,99 | 17,50% | 268 172,50 | 0,00 | 268 172,50 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 62 524,37 | 45 571,47 | 17,50% | 65 491,13 | 0,00 | 65 491,13 |
| 1.9.1 | Gaisrinė signalizacija | 62 524,37 | 45 571,47 | 17,50% | 65 491,13 | 0,00 | 65 491,13 |
| 1.10. | Apsauginė signalizacija | 159 347,47 | 117 116,76 | 17,50% | 166 737,84 | 0,00 | 166 737,84 |
| 1.10.1. | Apsauginė signalizacija | 131 845,77 | 95 385,74 | 17,50% | 138 226,28 | 0,00 | 138 226,28 |
| 1.10.2. | Vaizdo stebėjimo sistema | 27 501,70 | 21 731,02 | 17,50% | 28 511,57 | 0,00 | 28 511,57 |
| 1.11. | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 37 780,87 | 28 624,44 | 17,50% | 39 383,25 | 0,00 | 39 383,25 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 37 780,87 | 28 624,44 | 17,50% | 39 383,25 | 0,00 | 39 383,25 |
| 1.12. | Automatikos dalis | 245 295,09 | 41 544,77 | 17,50% | 280 951,40 | 0,00 | 280 951,40 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 20 273,39 | 0,00 | 17,50% | 23 821,23 | 0,00 | 23 821,23 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 54 660,14 | 9 795,86 | 17,50% | 62 511,39 | 0,00 | 62 511,39 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 43 247,76 | 7 232,27 | 17,50% | 49 550,47 | 0,00 | 49 550,47 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 28 213,53 | 4 418,08 | 17,50% | 32 377,73 | 0,00 | 32 377,73 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 26 294,78 | 4 087,41 | 17,50% | 30 181,07 | 0,00 | 30 181,07 |
| 1.12.6. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas | 24 941,53 | 7 932,38 | 17,50% | 27 918,13 | 0,00 | 27 918,13 |
| 1.12.7. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 33 575,90 | 1 705,31 | 17,50% | 39 153,25 | 0,00 | 39 153,25 |
| 1.12.8. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 8 321,91 | 607,31 | 17,50% | 9 671,97 | 0,00 | 9 671,97 |
| 1.12.9. | Šilumos punkto automatizacija | 5 766,15 | 5 766,15 | 17,50% | 5 766,15 | 0,00 | 5 766,15 |
| 2. | Sklypo plano dalis | 315 517,79 | 201 760,55 | 17,50% | 335 425,31 | 0,00 | 335 425,31 |
| 2.1. | Dangos | 164 872,33 | 126 772,55 | 17,50% | 171 539,79 | 0,00 | 171 539,79 |
| 2.1.1 | Dangos | 164 872,33 | 126 772,55 | 17,50% | 171 539,79 | 0,00 | 171 539,79 |
| 2.2. | Dangos ženklinimas | 1 808,73 | 0,00 | 17,50% | 2 125,26 | 0,00 | 2 125,26 |
| 2.2.1 | Dangos ženklinimas | 1 808,73 | 0,00 | 17,50% | 2 125,26 | 0,00 | 2 125,26 |
| 2.3. | Žemės darbai | 74 988,00 | 74 988,00 | 17,50% | 74 988,00 | 0,00 | 74 988,00 |
| 2.3.1 | Žemės darbai | 74 988,00 | 74 988,00 | 17,50% | 74 988,00 | 0,00 | 74 988,00 |
| 2.4. | Teritorijos apželdinimas | 2 687,79 | 0,00 | 17,50% | 3 158,15 | 0,00 | 3 158,15 |
| 2.4.1 | Teritorijos apželdinimas | 2 687,79 | 0,00 | 17,50% | 3 158,15 | 0,00 | 3 158,15 |
| 2.5. | Mažosios architektūros elementai | 71 160,94 | 0,00 | 17,50% | 83 614,10 | 0,00 | 83 614,10 |
| 2.5.1 | Mažosios architektūros elementai | 71 160,94 | 0,00 | 17,50% | 83 614,10 | 0,00 | 83 614,10 |
| 3. | Lauko inžineriniai tinklai | 151 006,09 | 121 215,20 | 17,50% | 156 219,50 | 13 971,66 | 170 191,16 |
| 3.1. | Elektros darbai | 38 195,39 | 18 756,49 | 17,50% | 41 597,20 | 13 971,66 | 55 568,86 |
| 3.1.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 11 000,65 | 11 000,65 | 17,50% | 11 000,65 | 0,00 | 11 000,65 |
| 3.1.2. | Šviestuvai | 21 392,29 | 3 225,53 | 17,50% | 24 571,47 | 13 971,66 | 38 543,13 |
| 3.1.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 892,26 | 685,78 | 17,50% | 928,39 | 0,00 | 928,39 |
| 3.1.4. | Kiti įrengimai | 4 910,19 | 3 844,53 | 17,50% | 5 096,68 | 0,00 | 5 096,68 |
| 3.2. | Vandentiekio tinklai | 11 807,73 | 6 848,37 | 17,50% | 12 675,62 | 0,00 | 12 675,62 |
| 3.2.1 | Vandentiekio tinklai | 11 807,73 | 6 848,37 | 17,50% | 12 675,62 | 0,00 | 12 675,62 |
| 3.3. | Buitinių nuotekų tinklai | 23 083,73 | 17 691,10 | 17,50% | 24 027,44 | 0,00 | 24 027,44 |
| 3.3.1 | Buitinių nuotekų tinklai | 23 083,73 | 17 691,10 | 17,50% | 24 027,44 | 0,00 | 24 027,44 |
| 3.4. | Lietaus nuotekų tinklai | 59 435,88 | 59 435,88 | 17,50% | 59 435,88 | 0,00 | 59 435,88 |
| 3.4.1 | Lietaus nuotekų tinklai | 59 435,88 | 59 435,88 | 17,50% | 59 435,88 | 0,00 | 59 435,88 |
| 3.5. | Šilumos tiekimas | 18 483,36 | 18 483,36 | 17,50% | 18 483,36 | 0,00 | 18 483,36 |
| 3.5.1 | Šilumos tiekimas | 18 483,36 | 18 483,36 | 17,50% | 18 483,36 | 0,00 | 18 483,36 |
| 4. | Darbo projekto parengimas | 403 085,00 | 384 488,38 | 17,50% | 406 339,41 | 0,00 | 406 339,41 |
| 5. | Statybos užbaigimo procedūros | 70 412,80 | 31 000,00 | 17,50% | 77 310,04 | 0,00 | 77 310,04 |
|  |  | 14 134 412,77 | 11 734 500,39 | 17,50% | 14 554 397,44 | 457 519,53 | 15 011 916,97 |
|  | PVM: | 2 968 226,68 | 2 464 245,08 |  | 3 056 423,46 | 96 079,10 | 3 152 502,56 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 17 102 639,45 | 14 198 745,47 |  | 17 610 820,90 | 553 598,63 | 18 164 419,53 |