SUSITARIMAS Nr. 1

prie 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215

2023-04-____

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos  savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo Alvydo Kašinsko, atliekančio administracijos direktoriaus funkcijas, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-04-12 potvarkį Nr. MP-11, viena šalis, ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973 (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi 2023-04-12 sutarties Nr. S-215 (toliau tekste – Sutartis) 2.2, 2.5, 3.3 punktais s u s i t a r ė m e:

- Nustatyti 2023 metais atliekamų darbų kainą iki 51893,00 Eur (Penkiasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt trijų eurų 00 ct) su PVM. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos bei  PVM (21%).

- Rangovas 2023 metais įsipareigoja:

2.1. Darbus atlikti pagal 2023 metų Objektų sąrašą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Užsakovas 2023 metais įsipareigoja:

  - Vadovaujantis Sutarties 3.7 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Nustatyti Sutarties 2 priede nurodytas metines 2023 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtis (pridedama).

- Rangovas darbus vykdo 2023 metų Darbų vykdymo kalendoriniame grafike nurodytais terminais (pridedama).

- Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

- Šis susitarimas ir jo priedai yra galiojančios 2023-04-12 sutarties Nr. S-215 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

- Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

- Susitarimo priedai:

  - 2023 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtys;

  - 2023 metų Darbų vykdymo kalendorinis grafikas;

  - 2023 m. Objektų sąrašas.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVO VARDU; RANGOVO VARDU. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; UAB „Kelranga“. Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda; Gėlyno skg. 5, 68229 Marijampolė. Kodas 188777932; Įm. kodas 151004973. A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022; A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859. „Swedbank“, AB; „Swedbank“, AB. b. k. 73000; b. k. 73000. Tel. (8 343) 95 276; Tel. (8 343) 71 735. El. p. priimamasis@kazluruda.lt Bendrojo skyriaus vedėjas, atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas Alvydas Kašinskas; El. p. info@kelranga.lt Direktorius Algirdas Brazys.

Susitarimo Nr. 6  priedas Nr. 1

2023 METŲ METINĖS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

| Objektas | Kiekis |
| --- | --- |
| Kazlų Rūdos miestas asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 860,00 m2 |
| Kazlų Rūdos seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 415,00 m2 |
| Plutiškių seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 120,00 m2 |
| Jankų seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 80,00 m2 |
| Antanavo seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 60,00 m2 |

| Šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu; išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 3 vnt. |
| --- | --- |
| Kelių, gatvių ženklinimas: - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais; - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų žymėjimas polimerine danga. | apie 428 m2 apie 65 m2 |

* Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į poreikį ir skirtą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (didėti arba mažėti iki 40 %).

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Bendrojo skyriaus vedėjas, 					Direktorius

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas

Alvydas Kašinskas			               		Algirdas Brazys

Susitarimo Nr. 1  priedas Nr. 2

2023 METŲ DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų kiekis apie | Darbų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazlų Rūdos miestas |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 860 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-25 II etapas 08-12 – 11-20 |
|  | šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu, išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 3 vnt. | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 320 m2 | iki 09-23 |
|  | Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų ženklinimas polimerine danga | 65 m2 | iki 09-23 |
| 2 | Kazlų Rūdos seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 415 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-25 II etapas 08-12 - 10-25 |
| 3 | Plutiškių seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 120 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 25 m2 | iki 10-25 |
| 4 | Jankų seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 80 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 75 m2 | iki 10-25 |
| 5 | Antanavo seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 60 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 8 m2 | iki 10-25 |
| Iš viso: |  | x |  |

Pastaba. Orientacinės metinės darbų apimtys priklausomai nuo finansavimo apimties (gali būti didinami arba mažinami iki 40 %), jos gali būti patikslinamos ar nustatomos abiejų šalių pasirašytu papildomu susitarimu pridedant defektinius aktus, sąmatas, einamųjų metų objektų sąrašą.

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Bendrojo skyriaus vedėjas, 					Direktorius

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas

Alvydas Kašinskas			               		Algirdas Brazys

\

|  |  |  |  | Susitarimo Nr. 1 priedas Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EilNr. | Objekto | Darbų rūšis |  |  | Objekto parametrai |  |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
|  | pavadinimas |  |  |  | Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis,m | Plotis m |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 |
| Einamiesiems tikslams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (lietaus kanalizacijos šulinių pritaikymas prie naujos ar senos dangos) |  |  | Miesto gatvėse | 3 vnt. |  |  | 0,726 |
|  |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Miesto gatvės pagal sąrašą | 860 m2 |  |  | 26,015 |
| 2. | Kazlų Rūdos sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 415 m2 |  |  | 12,554 |
| 3. | Plutiškių sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Dainavos g. KR7158, (kelias KR7159), Klevų g. KR7154, Liepų g. KR7153 | 120 m2 |  |  | 3,630 |
| 4. | Antanavo sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Bagotosios g. | 60 m2 |  |  | 1,815 |
| 5. | Jankų sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Keliai KR0005, KR7204 | 80 m2 |  |  | 0,242 |
| Iš viso kelių(gatvių) su a/b danga priežiūra: |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,982 |
| 6. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kazlų Rūdos miesto gatvės pagal sąrašą | apie 320 m2 apie 65 m2 |  |  | 3,872 1,731 |
| 7. | Antanavo sen. gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Sūduvos ir Mokyklos g. | 8 m2 |  |  | 0,097 |
| 8. | Plutiškių sen. gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Mokyklos g., Plutiškių k. | 25 m2 |  |  | 0,303 |
| 9. | Jankų sen. vietinės reikšmės kelias su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kelias KR 0005, KR7201 | 75 m2 |  |  | 0,908 |
| Iš viso eismo saugumas: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,911 |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,893 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Bendrojo skyriaus vedėjas, 					Direktorius

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas

Alvydas Kašinskas			               		Algirdas Brazys