SUSITARIMAS NR.3
DĖL 2022-05-27 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO211162/64-ST2-22 PAKEITIMO

Nr.
Marijampolė

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Užsakovas, ar Marijampolės apskr. VPK), juridinio asmens kodas 191207757, buveinės adresas J. Basanavičiaus a. 2, LT-68309 Marijampolė, atstovaujamas viršininko Harimanto Poškevičiaus, veikiančio pagal Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus,
ir
UAB „Vilkasta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 185203779, buveinės adresas S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
toliau kiekvienas atskirai – Šalimi, o kartu vadinami Šalimis,
atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Šalys 2022 m. gegužės 27 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO211162/64-ST2-22 (toliau – Sutartis) dėl Marijampolės apskr. VPK administracinio pastato Vilkaviškyje, Vytauto g. 6, modernizavimo,
 ir vykdant objekto – Marijampolės apskr. VPK administracinio pastato Vilkaviškyje (Vilkaviškio rajono policijos komisariato administracinis pastatas) modernizavimo projektą iškilo poreikis papildomiems darbams:
projektavimo užduotyje ir techniniame darbo projekte nebuvo įvertintas centralizuoto spausdinimo paslaugos įrangos vietų parinkimas ir elektros instaliacijos iki šių vietų privedimas,
posėdžių salėje:
- buvo palikti seni liuminescenciniai lubų šviestuvai kurie keistini į LED šviestuvus,
- nebuvo įvertinta kokybiška parketo grindų danga, kurią nuspręsta išsaugoti ir atnaujinti.
Vykdant AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atstovų reikalavimą atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus, t. y. atitraukti gamtinių dujų įvado spintą nuo sienos apšiltinimo sluoksnio, siekiant išvengti dujų patekimo tarp sienos ir šiltinimo sluoksnio;
b) Marijampolės apskr. VPK 2022 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 64-S-5476 (14.28 E-64) „Dėl lėšų skyrimo dujų įvado spintos perkėlimui ir apsauginių žaliuzių įrengimui vykdant pastato modernizavimo projektą“ ir 2023 m. kovo 2 d. raštu Nr. 64-S-1051 ,,Dėl lėšų skyrimo papildomiems darbams Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariatui“ kreipėsi į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie LR VRM) Turto valdymo valdybos Investicijų ir techninės plėtros skyrių;
c) PD prie LR VRM Policijos įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisija 2022 m. gruodžio 14 d. protokolu Nr. 5-P1-890 ir 2023 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 5-P1-308 nutarė pritarti Marijampolės apskr. VPK administracinio pastato Vilkaviškyje, Vytauto g. 6, modernizavimo papildomiems darbams,

susitaria:
1. vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pakeisti Sutartį, į ją įtraukiant nenumatytus papildomus darbus, pagal pridedamas objektines sąmatas (Susitarimo 3 priedas).
2. papildomų darbų vertė yra 6609,8 (šeši tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai 80 ct) Eur su PVM.
3. Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikia Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo papildomų darbų vertės (Sutarties 7.1 punktas).
4. Papildomi darbai privalo būti atlikti per 14 kalendorinių dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninio Susitarimo sudarymo atveju, Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
7. Susitarimo priedai:
7.1. 1 priedas - Marijampolės apskr. VPK 2022 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. 64-S-5476 (14.28 E-64) „Dėl lėšų skyrimo dujų įvado spintos perkėlimui ir apsauginių žaliuzių įrengimui vykdant pastato modernizavimo projektą“ ir 2023 m. kovo 2 d. raštas Nr. 64-S-1051 ,,Dėl lėšų skyrimo papildomiems darbams Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariatui“, 16 lapų;
7.2. 2 priedas – PD prie LR VRM Policijos įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisijos 2022 m. gruodžio 14 d. protokolas Nr. 5-P1-890 ir 2023 m. balandžio 12 d. protokolas Nr. 5-P1-308, 103 lapai;
7.3. 3 priedas - Objektinės sąmatos, 3 lapai.

UŽSAKOVAS / Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / J. Basanavičiaus a. 2, LT-68309 Marijampolė / Įm. kodas 191207757 / A. s. LT58 7044 0600 0782 2201 / AB SEB bankas / Tel. +370 700 60 000 / El. p. marijampolesvpk.kanceliarija@policija.lt / Viršininkas / Harimantas Poškevičius	RANGOVAS / UAB „Vilkasta“ / S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis / Įm. kodas 185203779 / PVM mokėtojo kodas LT852037716 / A. s LT037300010002611630 / Swedbank AB / Tel. +370 699 80 925 / El. p. info@vilkasta.lt / Generalinis direktorius / Aloyzas Beržanskis