VSF 2014–2020 m. programa „ Nacionalinės VIS plėtojimas“ projektas Nr. LT/2018/VSF/1.1.1.2; VSF 2014–2020 m. programa Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimas“ projektas Nr. LT/2019/VSF/5.2.7.1; VSF 2014–2020 m. programa „Nacionalinės SIS plėtojimas diegiant papildomas saugos priemones“ projektas Nr. LT/2019/VSF/2.4.1.2

SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. SAUSIO 6 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 15R-5

PASLAUGŲ TEIKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2023 m. gegužės    d. Nr.

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas, IRD), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, Artūro Kavolio, atliekančio Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19  d. įsakymu Nr. 5V-44 ,,Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijų atlikimo jo laikinai nesant“, ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Asserte“ ir UAB „Insoft“, veikianti 2021 m. liepos 15 d. tarpusavyje pasirašytos jungtinės veiklos sutarties Nr. ASRT210715-JVS pagrindu, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB ,,Asserte“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Drobavičiaus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad

2023 m. kovo 14 ir 15 d. Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operatyvaus valdymo agentūros (eu-LISA) valdybos posėdyje konstatuota, kad Atvykimo ir išvykimo sistemos veiklos pradžios data nukeliama iki 2023 metų pabaigos ir į tai, kad

tarpiniai mokėjimai pagal Sutarties 2.5 papunktį yra įvykdyti ir kad Sutarties 2.5 papunktyje numatytas galutinis apmokėjimas už paslaugas Paslaugų teikėjui pilnai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus neįvykdytas,

vadovaudamosi 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15R-5 (toliau – Sutartis) kartu su 2022 m. rugsėjo 8 d. Susitarimu Nr. 15R-393 „Dėl 2022 sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-5 pakeitimo“ ir su 2022 m. gruodžio 16 d.  Susitarimu Nr. 15R-705 „Dėl 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-5 paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pratęsimo“, pagal kurią Paslaugų teikėjas teikia Klientui Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinės sistemos projekto, už kurios valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti,  taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo ir sąžiningumo principais ir gera valia, susitaria:

- Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, numatytą Sutarties 3.1.1 papunktyje iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.

- Už 3 (AIS), 4 (C.VIS) ar 18 (VSATIS) paslaugas Klientas su Paslaugų teikėju atsiskaitys mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Vidaus saugumo fondo lėšos bus pervestos į Kliento sąskaitą bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo 3 (AIS), 4 (C.VIS) ar 18 (VSATIS) paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento bei teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo likusios (neįvykdytos) Sutarties kainos 63279,34 Eur be PVM ir galiojantį ne trumpiau kaip iki šio susitarimo 1 punkte nurodyto pratęsto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 3 punkte įvykdymo dienos.

- PRIDEDAMA:

  - 2023 m. gegužės 15 d. savaitinė Atvykimo ir išvykimo sistemos įgyvendinimo pažangos ataskaita, 6 lapai;

  - 2023 m. balandžio 25 d. mėnesinė Išmaniųjų sienų programos ataskaitoje dėl AIS įgyvendinimo, 26 lapai.

- Šalių parašai ir rekvizitai:

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel. (8 5) 271 7177 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Artūras Kavolis | PASLAUGŲ TEIKĖJAS Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Asserte“ ir UAB „Insoft“, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB „Asserte“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302838172 PVM mokėtojo kodas LT100007246618 J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius Tel. (8 5) 2100660 El. paštas: info@asserte.lt A. s. LT49 7044 0600 0784 2733 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Direktorius Egidijus Drobavičius |
| --- | --- |