PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023 M. BALANDŽIO 11 D.

RANGOS SUTARTIES NR. 22-1032

2023 m. gegužės      d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Vidaus administravimo skyriaus vedėjos, laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonatos Vizorienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 (toliau  Užsakovas), ir

UAB ,,Avestris‘‘, juridinio asmens kodas 302329684, kurios registruota buveinė Klaipėdos g. 112-100, LT-37364 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikiančio pagal  įmonės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Vadovaudamosios 2023 m. balandžio 11 d. Rangos sutarties Nr. 22-1032 (toliau – Sutartis) 4.2 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Avestris“ 2023 m. gegužės 22 d. prašymą Nr. 23/22/01, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą prie 2023 m. balandžio 11 d. rangos sutarties Nr. 22-1032 (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- pratęsti Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytą darbų pabaigos terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

2. pakoreguoti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose, Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

7. Šis Susitarimas sudarytas sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

8. Susitarimo priedas – Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a, 20, LT-35200 Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 Įstaigos kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas A/s Nr. LT14 7300 0100 9286 9544 Bankas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Rangovas UAB ,,Avestris‘‘ Klaipėdos g. 112-100, LT-37364 Panevėžys Tel. 86 5641 621 Įmonės kodas 302329684 PVM mokėtojo kodas LT100004641010 A/s Nr. LT77 7300 0101 3016 3649 Bankas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 |
| --- | --- |
| Vidaus administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonata Vizorienė | Direktorius Dainiaus Ciranka |  |

Papildomo susitarimo prie

2023 m. balandžio 11 d.

rangos sutarties Nr. 22-1032

priedas

# PANEVĖŽIO ŠOKIŲ TERASOS PANEVĖŽIO M., PARKO G. 22, I-OJO ETAPO STATYBOS

# KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Atliekami darbai Darbų atlikimo terminai | 2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | balandžio mėn. |  |  | gegužės / birželio/liepos mėn |  |  |  |  |
|  |  | d. | d. | balandis 11-29 d. | d. | gegužė 18-23 d. | birželis 3-19 d. | birželis 19-30 d. | liepa 1-11 d. |
|  | Paruošiamieji darbai. Žemės darbai ir veja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terasos pamatų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terasos įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suolų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pėsčiųjų tako įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektros skydelio pastatymas ir rozetės (IP65) įrengimas šalia suolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekamų darbų įvykdymas, Eur su PVM: |  |  |  | 543,40 |  | 5959,54 | 7260,00 | 13412,39 | 649,10 |
| Iš viso, Eur: |  | 27824,43 |  |  |  |  |  |  |  |

Rangovas:____________________					Užsakovas:_____________________

(pareigos, vardas, pavardė)				                                             (pareigos, vardas, pavardė)