## Pirkimo sutarties Nr. CPO199389 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-05-05

## Tiekėjas: Nemuno deltos projektai, UAB

## Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO199389 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

## Statinys Nr.1

| Paslaugų pavadinimas | ## Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | ## Paslaugų (etapo) kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## [A] Projektinių pasiūlymų rengimas | ## 50 k. d. | ## Nuo sutarties įsigaliojimo dienos | ## Užsakovui pritarus projektiniams pasiūlymams | ## 6000,00 |
| ## 1.1. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas užsakovui | ## 35 k. d. | ## Nuo sutarties įsigaliojimo dienos | ## Per 35 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| ## 1.2. Projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## 1.3. Projektinių pasiūlymų taisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas | ## 15 k. d. | ## Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams. | ## Per 15 k.d nuo dienos kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams |  |
| ## 1.4. Pakartotinis projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pritarimas (vykdo Užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## [B] Techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas | ## 20 k. d. | ## Nuo dienos kai Užsakovas pritars projektiniams pasiūlymams | ## Per 20 k. d. nuo dienos, kai užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus | ## 800,00 |
| ## [C1] Techninio projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) | ## 120 k. d. | ## Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį | ## Užsakovo pritarimas techniniam projektui | ## 17500,00 |
| ## 3.1. Techninio projekto rengimas* | ## 105k. d. | ## Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį | ## Per 105 k.d., kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį** |  |
| ## 3.2. Techninio projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## 3.3. Techninio projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas | ## 15 k. d. | ## Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams | ## Per 15 k.d kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams |  |
| ## 3.4.Pakartotinis techninio projekto tikrinimas ir Užsakovo pritarimas projektui (vykdo užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## Techninio projekto ekspertizė | ## Projekto taisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d. |  |  |  |
| ## Statybos leidimo gavimas | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## [C2] Darbo projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) | ## 60 k. d. | ## Nuo dienos, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. | Gavus darbo projekto teigiamo ekspertizės aktą. | ## 7000,00 |
| ## Darbo projekto rengimas | ## k.d. | ## Nuo dienos, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. | ## Per 50k.d. dienų, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |
| ## 6.2. Darbo projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| 6.3. Darbo projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas | ## 10 k.d. | ## Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams | ## Per 10 k.d nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams |  |
| 6.4. Pakartotinis darbo projekto tikrinimas (vykdo užsakovas) | ## Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą |  |  |  |
| ## Darbo projekto ekspertizė | ## Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d. |  |  |  |
| ## [D] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | ## 860 k. d. | ## Nuo dienos, kai užsakovas pasirinks statybos darbų rangovą | ## Iki statybos darbų užbaigimo dienos | ## 3100,00 |
| ## Pirkimo sutarties kaina Eur, be PVM: |  |  |  | ## 34 400,00 |
| ## PVM (21%): |  |  |  | ## 7224,00 |
| ## Pirkimo sutarties kaina Eur, su PVM (21%): |  |  |  | ## 41624,00 |

Pastaba:

* Į techninio projekto parengimo terminą nėra įtrauktas sutarties sustabdymo laikas dėl programinės užduoties koregavimo;

** Techninis projektas parengiamas per 30 k.d  po susitarimo pasirašymo.

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktūros valdymo agentūra Adresas: Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, Vilniaus apskritis Kodas: 188743887 PVM kodas: A/S LT517044060006384884, SEB Tel.: 852103744 El. paštas: iva.info@kam.lt |  | Nemuno deltos projektai , UAB Adresas: Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė Kodas: 177282271 PVM kodas: 772822716 A/S Nr.: LT54 7044 0600 0065 0190, AB SEB bankas Tel.: +37044151443 El. paštas: info@deltosprojektai.lt |
| Atsakingas asmuo: |  | Atsakingas asmuo: |
| Antrojo projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Česlovas Zabiela ceslovas.zabiela@kam.lt 870684437 |  | Direktorius Marius Liepis info@deltosprojektai.lt |
| Atstovaujantis asmuo: Giedrius Vanagas Pareigos: direktorius |  | Atstovaujantis asmuo: Marius Liepis Pareigos: direktorius |
| Parašas: |  | Parašas: |
| Data: |  | Data: |