SUSITARIMAS NR. ........................ / ..................................

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 15 D. BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS 2022 METAIS PAGAL ICHTIOFAUNOS RODIKLIUS VERTINIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 28T-2022-119 PAKEITIMO

2023 m. gegužės mėn.    d.

Klaipėda

Gamtos tyrimų centras, juridinio asmens kodas 302470603, kurio registruota buveinė yra Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Sigito Podėno, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Teikėjas), ir Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Aplinkos apsaugos agentūros direktorės Mildos Račienės, veikiančios pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai vadinama Šalimi,

vadovaudamosios Šalių sudarytos 2022 m. gruodžio 15 d. Baltijos jūros aplinkos būklės 2022 m. pagal ichtiofaunos rodiklius vertinimo  paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 28T-2022-119 (toliau – Sutartis) 2.5 punkto ir 9.3.5 papunkčio ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis,

atsižvelgdamos į Gamtos tyrimų centro 2023-05-26 rašte Nr. SR-216 „Dėl sutarties Nr. 28T-2022-119 pratęsimo“ nurodytas, vertinimui atlikti reikalingų 2022 m. ir ankstesnių metų tyrimų duomenų surinktų naudojant tinklus Baltijos jūros priekrantėje šiltuoju (gegužės-rugsėjo mėn.) ir šaltuoju (spalio-lapkričio mėn., kovo-balandžio mėn.) laikotarpiais gavimo  problemas,

sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Paslaugų teikimo terminą pratęsti iki 2023-06-27, nekeičiant Sutarties galiojimo trukmės

2. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties ir jo priedų sąlygos nekeičiamos ir Šalims galioja.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (nuo paskutinės šalies pasirašymo dienos).

4. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai susitarimas pasirašomas abiejų šalių elektroniniu parašu.

5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių atskiru susitarimu.

7. Priedas: Gamtos tyrimų centras 2023-05-26 raštas Nr. Nr. SR-216 su priedais.

8. Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai:

| Teikėjo vardu Sigitas Podėnas Direktorius Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2, 08412, Vilnius Juridinio asmens kodas 302470603 Swedbank AB bankas, kodas: 73000 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT187300010120521262 PVM kodas: LT 100005107912 Parašas: Data: A.V. | Užsakovo vardu Milda Račienė Direktorė Aplinkos apsaugos agentūra Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius Juridinio asmens kodas 188784898 Luminor bank AB bankas, kodas: 40100 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT07 4010 0510 0516 3289 PVM kodas: ne PVM mokėtojas Parašas: Data: A.V. |
| --- | --- |