PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.  9

PRIE 2017 M. GEGUŽĖS  23 D. sutarties Nr. VPS-17-91

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

2023 m. birželio 05 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į:

- Techninių sprendinių susirinkimo protokolų Nr. 8  ir Nr. 9 (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes, atsirado poreikis atlikti pagal Veiklų sąrašą (priedas Nr. 2 ) nenumatytus papildomus darbus, kurių atlikimui Rangovas pateikė komercinį pasiūlymą (priedas Nr. 2);

- Remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 str., projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us);

Vadovaudamosi 2017 m. gegužės 23 d. sutarties „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) 10.5 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:

- Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies pagrindu iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai 1), kurių fiksuota kaina yra: 35 991,76 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 76 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 6 246,50 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši eurai 50 ct.).

- Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai 2), kurių fiksuota kaina yra: 139 150,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 24 150,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct.).

- Rangovas įsipareigoja Papildomus darbus atlikti per 9 mėn. nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.

- Tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti Papildomi darbai, negali būti atliekami Sutartyje numatyti Darbai: apdailos darbai, inžinerinių sistemų, fasado įrengimo ir stogo įrengimo darbai, todėl šių Darbų vykdymas yra sustabdomas iki tol, kol bus atlikti Papildomi darbai.

- Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kultūros ministerijos finansavimo Papildomiems darbams patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2025-01-30. Šis terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas papildomam  3 mėnesių terminui.

- Rangovas įsipareigoja per 20 darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Papildomiems darbams. Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą. Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne visam Sutarties terminui, tačiau tokiu atveju užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. ir naujas Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 7 dienos iki galiojančio užtikrinimo galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko ar kredito unijos garantiją garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo, vertė – 5 proc. neatliktų (dar neperduotų ir/ar nepriimtų Užsakovo) Papildomų darbų kainos be PVM. Papildomų darbų Sutarties užtikrinimui taikomos Sutarties VII skyriaus nuostatos.

- Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

- Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Techninių sprendinių susirinkimo protokolai;

  - Priedas Nr. 2 – Veiklų sąrašas;

  - Priedas Nr. 3 – Raštas Nr. SR-230217-01NA

  - Priedas Nr. 4 – Ekspertizės aktas.

| UŽSAKOVAS |  | RANGOVAS |
| --- | --- | --- |
| Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras |  | UAB „Infes“ |
| Gedimino pr. 4, Vilnius |  | Kodas 302947360 |
|  |  | Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius |
| A. s. Nr. LT157300010002410624 Swedbank, AB, kodas 73000 |  | A. s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421 Luminor Bank AS, kodas 11315936 |
| tel. + 370 5 2621593, faksas + 370 5 231 3090 el. paštas: administracija@teatras.lt |  | tel. + 370 5 231 3209, faksas + 370 5 210 7687 el. paštas info@infes.lt |
| Generalinis direktorius |  | Generalinis direktorius |
| Martynas Budraitis A.V. |  | Arvydas Markevičius A.V. |