SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ SĄNAUDŲ Nr. 1

PRIE 2023-06-01  SUTARTIES Nr. 2023/SUT.8-27.E.03-8

2023-07-     , Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „IZOTON“, juridinio asmens kodas 301741546, kurio registruota buveinė yra Tilžės g. 60-300, LT-91108 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Sidabro, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

toliau kartu susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2023-06-01 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 2023/SUT.8-27.E.03-8 “Dumblo pūdytuvų apšiltinimo darbai” (toliau – Sutartis).

- Rangovui vykdant sutartyje numatytus darbus, paaiškėjo, kad pūdytuvų vaikščiojamosios dalies šiltinimo sluoksnyje esanti metalinių turėklų dalis yra korodavusi ir labai prastos būklės (suvirinimo taškai ypatingai stipriai paveikti korozijos, suvirinimas daugumoje vietų nutrūkęs, atramų dalis, kuri buvo vaikščiojamosios dalies šiltinimo medžiagoje korodavusi iki 80% metalo skerspjūvio) ir jų sumontuoti atgal, kaip numatyta Sutartyje, nėra galimybės ar sumontavus galėtų kilti didelė grėsmė dėl turėklų neatitikimo saugumo reikalavimams;

- Dėl prastų turėklų būklės Užsakovui kilo poreikis patirti papildomas sąnaudas įsigyjant naujus turėklus (cinkuoti turėklai (h-1100mm)), nei buvo numatyta Sutartyje, kurios yra būtinos tinkamam Sutarties įgyvendinimui.

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos <...> srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – VPĮ) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad:

„1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:

a)  pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“.

- Pradinė Sutarties vertė yra 174405,04 Eur be PVM.

- Papildomų darbų vertė yra 10080 Eur be PVM, tai sudaro 5,078 % nuo pradinės Sutarties vertės. (Priedas Nr.1).

- Bendra pakeitimų vertė, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties kainos pagal šį Susitarimą sudaro 10080 Eur be PVM (5,078 %). Daugiau Sutarties pakeitimų pagal D punkte minėto įstatymo 97 straipsnio 1 dalį nėra atlikta.

- Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

- Sutarties sąlygų pakeitimas

  - Rangovas įsipareigoja nupirkti naujus cinkuotus turėklus su tikslu tinkamai įgyvendinti Sutartį pagal Priede Nr. 1 prie šio Susitarimo pateiktą sąmatą.

  - Sutarties 2.1.2. p. numatytas darbų užbaigimo terminas nekeičiamas.

  - Susitarimo 1.1. p. numatytų įsipareigojimų kaina:

| Kaina be PVM | 10080 Eur be PVM dešimt tūkstančių aštuoniasdešimt eurų, 00 ct. |
| --- | --- |
| PVM 21 % | 2116,80 Eur be PVM Du tūkstančiai vienas šimtas šešiolika eurų, 80ct |
| Kaina su PVM | 12196,80 Eur be PVM Dvylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 80ct |

  - Už Susitarimo 1.1. p. numatytus įsipareigojimus atsiskaitoma tokia tvarka ir terminais, kaip numatyta Sutartyje.

  - Šalys susitaria, kad kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime dėl dalies darbų atsisakymo ir Papildomų darbų pirkimo lieka nepakeistos.

- Kitos nuostatos

  - Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

  - Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Susitarime naudojamų sąvokų reikšmė atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. Kilus neaiškumams, pirmenybė teikiama šiame Susitarime nurodytoms sąvokoms.

  - Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Susitarimo priedai:

    - Priedas Nr.1. Papildomų sąnaudų sąmata.

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ | UAB „IZOTON“ |
| Juridinio asmens kodas 140089260 | Juridinio asmens kodas 301741546 |
| Ryšininkų g. 11, Klaipėda | Tilžės g. 60-300, LT-91108 Klaipėda |
| AB SEB bankas, kodas 70440 | AB SEB bankas, kodas 70440 |
| LT30 7044 0600 0076 5179 | LT417044060006424058 |
| PVM mokėtojo kodas LT400892610 | PVM mokėtojo kodas LT100004551415 |
| Tel.: (8 46) 46 61 71 Generalinis direktorius Benitas Jonikas | Tel.: (8 46) 211 154 Direktorius Mindaugas Sidabras |
| ___________________ | ___________________ |
| (parašas) | (parašas) |