SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2023 M. BIRŽELIO 5 D.  VANDENS TELKINIŲ TYRIMŲ EFEKTYVESNIAM NUOTOLINIO STEBĖJIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMUI PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 28T-2023-47 PAKEITIMO

2023 m.        .___d.

Vilnius

Gamtos tyrimų centras, juridinio asmens kodas 302470603, kurio registruota buveinė yra Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Sigito Podėno, veikiančio pagal   įstaigos įstatus (toliau – Tiekėjas) ir Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, atliekančios direktoriaus funkcijas, ___________, veikiančios pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ ir 2023 m. birželio 30 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktorės Mildos Račienės prašymą Nr. D30-43-(2.33 E) dėl Atostogų grafike numatytų pavaduojančių asmenų pakeitimo (toliau – Užsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai vadinama Šalimi,

vadovaudamosios Šalių sudarytos 2023 m. birželio 5 d. Vandens telkinių tyrimų efektyvesniam nuotolinio stebėjimo duomenų panaudojimui paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 28T-2023-47 (toliau – Sutartis) 9.1, 9.4 papunkčiais, Sutarties I Priedo 2.2.6 papunkčio nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdamos į Tiekėjo 2023 m. liepos 7 d. raštą „Prašymas keisti sutarties sąlygas“ Nr. SR-261 (užregistruotas Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje (toliau – DBSIS), registracijos Nr. AS-5568) ir jame nurodytas objektyvias priežastis: morfometriniai (telkinio vandens gylio) matavimai nėra priklausomi nuo palydovų skrydžio laiko ir debesuotumo, todėl tyrimų laiko išdėstymas pagal nedebesuotas palydovų skrydžių dienas tik apriboja tyrimų planavimo galimybes; morfometriniai rodikliai nekinta trumpuoju laikotarpiu, tad keleto savaičių skirtumas tarp šių bei vandens kokybės matavimų neturi reikšmės morfometrinių tyrimų rezultatų interpretavimui, taip pat, morfometriniai tyrimai užtrunka ilgiau nei vandens kokybės tyrimai, todėl yra tikslingiau nedebesuotas skrydžių dienas skirti keleto vandens telkinių vandens kokybės tyrimams atlikti; tyrimus atliksiančių tyrėjų grupės sudėtis nesutampa, tad tyrėjų laikas būtų išnaudojamas tikslingiau atliekant šiuos tyrimus nepriklausomai,

sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

- Pakeisti Sutarties I Priedo 2.2.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.2.6. Morfometrinių parametrų fiziniai tyrimai paslaugų teikėjo turi būti atliekami tuo pačiu metu, kai bus atliekami vandens kokybės parametrų tyrimai ir/arba kitu metu“.

- Šis Susitarimas yra sudėtinė bei neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties ir jos priedų sąlygos nekeičiamos ir Šalims galioja.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (nuo paskutinės šalies pasirašymo dienos).

- Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai susitarimas pasirašomas abiejų šalių elektroniniu parašu.

- Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

- Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių atskiru susitarimu.

- Priedas. Tiekėjo 2023 m. liepos 7 d. „Prašymas keisti sutarties sąlygas“ rašto Nr. SR-261 (užregistruotas DBSIS, registracijos Nr. AS-5568), kopija.

- Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai:

| Tiekėjo vardu Sigitas Podėnas Direktorius Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2, 08412, Vilnius Juridinio asmens kodas 302470603 AB bankas Swedbank, kodas: 73000 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT187300010120521262 PVM kodas: LT 100005107912 Parašas: Data: A.V. | Užsakovo vardu _______________ Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Aplinkos apsaugos agentūra Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius Juridinio asmens kodas 188784898 Luminor bank AB bankas, kodas: 40100 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT574010051005199152 PVM kodas: ne PVM mokėtojas Parašas: Data: A.V. |
| --- | --- |