P A P I L D O M A S  S U S I T A R I M A S NR. 15

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-2255

2023 m. rugpjūčio     d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos (toliau  Užsakovas), veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko (toliau  Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).

Preambulė:

Atsižvelgiant į papildomo susitarimo Nr. 9, punktą Nr.2, buvo pradėtas aikštelės Vilniaus g. 20/ Margių g.  (aikštelė Nr. 130) projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros. Vykdant viešojo svarstymo procedūrą Panevėžio miesto savivaldybė gavo:

- Gyventojo S.G. 2023-04-24 pasiūlymą persvarstyti Vilniaus g. 20 konteinerių aikštelės vietą.

- Daugiabučio namo savininkų bendrijos Vilniaus g. 20, 2023-05-08 pasiūlymą persvarstyti  Vilniaus g. 20 konteinerių aikštelės vietą.

- V.M. įmonės 2023-05-09 pasiūlymą persvarstyti Vilniaus g. 20 konteinerių aikštelės vietą.

Darbo grupė antžeminių konteinerių aikštelių projektiniams sprendiniams peržiūrėti ir išvadoms pateikti, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A-538 „Dėl darbo grupės antžeminių konteinerių aikštelių projektiniams sprendimams peržiūrėti ir išvadoms pateikti sudarymo“, 2023 m. gegužės 26 d. posėdyje svarstė pasiūlymą dėl Vilniaus g. 20 aikštelės vietos. Priimtas sprendimas projektuojamos aikštelės Vilniaus g 20 atsisakyti ir palikti senosios aikštelės vietą jos neatnaujinant.

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. gegužės 18 d. gautas UAB „Michaelio Rosako namas“ pasiūlymas perkelti konteinerių aikštelę Laisvės a. 1/Kranto g. 2 per 2,0 m link Kranto g. 2 namo.

Viešinimo metu nuspręsta aikštelę Laisvės a. 1/Kranto g. 2 patraukti link Kranto g. 2 ir jai viešinimo procedūras atlikti iš naujo.

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-07-25 AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikė raštą „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 pratęsimo“, kuriuo Rangovas prašo Užsakovo pratęsti pasirašytą sutartį Nr. 22-2255 iki 2023-12-31.

Šalys, Vadovaujantis Sutarties 4.3 papunkčiu susitarė:

- Pratęsti Sutarties darbų atlikimo terminą nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A. s. Nr. LT567300010002388442 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ Įmonės kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys Tel. (8 45) 505 503, faks. (8 45) 505 520 El. paštas pst@pst.lt A. s. Nr. LT947300010000074994 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna ______________________ (parašas) A. V. | Generalinis direktorius Tomas Stukas _______________________ (parašas) - V. |  |