2023 m.                     d.

paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo

sutarties 2 priedas

TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO ETAPŲ GRAFIKAS

|  | Techninio projekto rengimo etapas | Projekto baigtumas | Įvykdymo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektinių pasiūlymų parengimas | 10 proc. | Ne vėliau nei 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 2. | Techninio projekto tikslių sklypo plano ir architektūrinių sprendinių parengimas ir suderinimas su Užsakovu. | 10 proc. |  |
| 3. | Techninio projekto pateikimas techninio projekto bendrąją ekspertizę atliekančiai įmonei* ir Užsakovui. | 20 proc. | Ne vėliau nei 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 4. | Techninio projekto pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir Užsakovui. | 20 proc. | Ne vėliau nei 18 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 5. | Techninio projekto** pateikimas Užsakovui po statybą leidžiančio dokumento gavimo | 20 proc. | Ne vėliau nei 18 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 6. | Pastato erdvių interjero projekto sprendiniai | 15 proc. | Ne vėliau nei 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 7. | Techninio projekto vykdymo priežiūra | 5 proc. | iki statybų užbaigimo |

* – Ekspertizę atliekančią įmonę Užsakovas parenka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

** – Techninio projekto egzempliorių skaičius ir reikalavimai numatyti Sutarties 1 priede.

| UŽSAKOVAS Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila | # PROJEKTUOTOJAS MB Fragment architektai Direktorė Berta Meironaitė |
| --- | --- |