Suinteresuotiems tiekėjams			                                               				 2023 m. birželio 29 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS/PRAŠYMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2023 m. birželio 27 d. pateiktus paklausimus/prašymus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia į dalį klausimų/prašymų šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagal projektą rekonstrukcijos darbai V. Šopeno g. atkarpoje nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 numatomi vykdyti atviru būdu. Ar Užsakovas patvirtina, kad projektiniai sprendiniai yra suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, viešojo eismo organizatoriais ir yra numatyti alternatyvūs maršrutai ar kiti sprendimai viešojo transporto eismo užtikrinimui? | Patvirtiname, kad projektas yra suderintas su visomis reikiamomis institucijomis, tame tarpe ir su Vilniaus miesto savivaldybe. Prašome vadovautis Techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje ME202245-TP-SO.AR 5 ir 15 skyriuose pateikta informacija, o taip pat projekto bendrojoje dalyje ME202245-TP-BD.TS pateikta informacija. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus privalo parengti statybos darbų technologinį projektą, o taip pat, pastatyti atitinkamuose gatvės ruožuose laikinus kelio ženklus remiantis automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, suderinus juos su Vilniaus m. PK Kelių policijos valdyba. Esant būtinybei apriboti eismą, kai vamzdynai klojami atviru būdu šalia ar per važiuojamąją dalį. Atskirai atitverti mechanizmus dirbančius važiuojamojoje dalyje. Eismo organizavimą ir aptvėrimą važiuojamojoje dalyje spręsti rangovo rengiamame statybos darbų technologiniame projekte, sprendimus priimti atsižvelgiant į „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12” ir suderinti juos su Vilniaus m. PK Kelių policijos valdyba. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami važiuojamojoje dalyje (gatvėje) darbus vykdyti etapais, užtveriant gatvę iki gatvės ašies. Darbų etapavimas ir zonavimas nurodomas Rangovo rengiamame statybos darbų technologiniame projekte. |
| 2. | Jei vykdant rekonstrukcijos darbus | Nėra klausimo. |
| 3. | Pagal projektą numatyta perkelti medį – liepą, plane pažymėtą Nr. 15. Ar yra aišku ir suderinta į kurią vietą bus perkeliamas medis? | Paaiškiname, kad projektinėje dokumentacijoje medį Nr. 15 numatoma perkelti, kadangi remiantis pateiktais požeminių tinklų duomenimis, medis pasodintas labai arti rekonstruoti numatomo tinklo. Pradėjus darbus ir nustačius faktinę požeminių tinklų vietą ir nustačius, kad esamas medis netrukdys darbų vykdymui, jį galima palikti toje pačioje vietoje, o jei medis trukdys darbų vykdymui, būtina jį perkelti / persodinti toje pačioje zonoje tik šiek tiek tolėliau nuo rekonstruoti numatytų tinklų. |
| 4. | Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos dėl techninės specifikacijos 2.17 punkto įsivertinimo, Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti, kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais. Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai. | Galios poreikius ir apvadinių linijų diametrus galėsime pateikti tik po liepos 4 d. Įrengtų mobilios katilinės prijungimo vietų nėra. Esant poreikiui, radus vietą mobilios katilinės pastatymui, jas galima bus įrengti. Laikinų ŠT vamzdynų darbo parametrai T – 70oC ir P – 12 Bar. praktikoje buvo naudojami ir plastikiniai vamzdžiai. Magistralinis tinklas yra sužiedintas. Pateikiame vieną iš galimų variantų laikinų trasų įrengimo schemą: |
| 5. | Prie numatomos demontuoti kameros ŠK-92255-03 nurodyta, kad reikės prisijungti prie esamo tinklo, tačiau nėra nurodytas prisijungimo būdas nei esamo vamzdyno skersmuo. Prašome patikslinti. | Prisijungiama prie esamo gamykloje izoliuoto 168,3 / 250 vamzdžio. Esamas vamzdynas be gedimų kontrolės sistemos laidų, todėl movoje naujų vamzdynų laidai turės būti sužiedinti. |
| 6. | Atkarpoje tarp Gėlių g. 6 ir Gėlių g. 9 darbai numatyti vykdyti atviru būdu. Ar Užsakovas yra suderinęs gatvės uždarymą ir viešojo eismo ribojimą su Vilniaus miesto savivaldybe bei viešojo eismo organizatoriais? | Paaiškiname, kad projektas yra suderintas su visomis reikiamomis institucijomis, tame tarpe ir su Vilniaus miesto savivaldybe. Prašome vadovautis Techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje ME202245-TP-SO.AR 5 ir 15 skyriuose pateikta informacija, o taip pat projekto bendrojoje dalyje ME202245-TP-BD.TS pateikta informacija. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus privalo parengti statybos darbų technologinį projektą, darbo projekto rengimo metu reiks išnagrinėti galimybę dalį vamzdyno prastumti esamu kanalu arba darbus vykdyti dviem etapais, o taip pat, pastatyti atitinkamuose gatvės ruožuose laikinus kelio ženklus remiantis automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, suderinus juos su Vilniaus m. PK Kelių policijos valdyba. Esant būtinybei apriboti eismą, kai vamzdynai klojami atviru būdu šalia ar per važiuojamąją dalį. Atskirai atitverti mechanizmus dirbančius važiuojamojoje dalyje. Eismo organizavimą ir aptvėrimą važiuojamojoje dalyje spręsti rangovo rengiamame statybos darbų technologiniame projekte, sprendimus priimti atsižvelgiant į „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12” ir suderinti juos su Vilniaus m. PK Kelių policijos valdyba. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami važiuojamojoje dalyje (gatvėje) darbus vykdyti etapais, užtveriant gatvę iki gatvės ašies. Darbų etapavimas ir zonavimas nurodomas Rangovo rengiamame statybos darbų technologiniame projekte. |
| 7. | Sodų g. 9 kieme yra seni, avarinės būklės sandėliukai. Galimai vykdant šalia kasimo darbus, nes bus kasama tranšėja, kyla pavojus statiniu konstrukcijų/laiptelių stabilumui. Ar Tiekėjas turi įsivertinti statinių atstatymo kaštus? | Paaiškiname, kad Tiekėjas turi įsivertinti visus būtinus atlikti darbus siekiant įgyvendinti projekto sprendinius. Tiekėjui pasirinkus tokią darbų vykdymo technologiją, kad statinius reikės nugriauti, tokiu atveju Tiekėjas turi įsivertinti statinių atstatymo kaštus. |

Suinteresuotiems tiekėjams			                                                                                                                                                             2023 m. liepos 10 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2023 m. birželio 27 d., 28 d., liepos  4 d. pateiktus paklausimus/prašymus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos dėl techninės specifikacijos 2.17 punkto įsivertinimo, Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti, kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais. Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai. | Dalis atsakymo į šį klausimą buvo teiktas 2023-06-29 dieną siųstame rašte dėl atsakymų į gautus paklausimus (klausimas Nr. 4). Atsakymas į likusią klausimo dalį: laikinų trasų diametrai ir faktiniai šilumos poreikiai MW: |
| 2. | Techninio projekto žiniaraštyje nurodyta: „Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta uždaromoji armatūra su drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su monitoringu. + srieginiai perėjimai su manometrais“. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi numatyti ir įsivertinti srieginių perėjimų su manometrais montavimą kiekviename šulinyje ar tik numatyti galimybę manometro pajungimui? | Informuojame, jog Rangovas turi numatyti ir įsivertinti srieginių perėjimų su manometrais montavimą kiekviename šulinyje. |
| 3. | Apžiūros metu pastebėta, kad tranzitinio šilumos tiekimo tinklų vamzdyno atkarpoje, esančioje V. Šopeno g. 1 yra uždarymo sklendės. Prašome patvirtinkite ar šios sklendės naikinamos ar keičiamos naujomis. | Tranzitinio šilumos tiekimo tinklų vamzdyno atkarpoje, esančioje V. Šopeno g. 1 yra uždarymo sklendės, kurias numatoma pakeisti naujomis. Žr. projekto ŠT bylos kiekių žiniaraštyje (SKŽ) 3.124 eilutę, kur yra nurodytas sklendžių keitimas adresu V. Šopeno g. 1. |
| 4. | Rangos sutarties BD nurodyta: „16.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD. Jei turi būti išduota banko garantija, tai jis turi apimti ir Rangovo įsipareigojimų dėl netesybų ir nuostolių sumokėjimo įvykdymo užtikrinimą;“ „16.6.1. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo forma (besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas) yra nurodoma Sutarties SD;“ Tiekėjas dalyvaudamas kituose Perkančiosios organizacijos kituose konkursuose jau yra sprendęs derybinius klausimus ir turi gerosios praktikos dėl to, kad garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas nebūtų besąlyginis, kadangi tai įtakoja ~5% teikiamo pasiūlymo vertės, kuri galėtų būti sumažinama. Prašome Perkančiosios organizacijos atsižvelgti į vyraujančią gerąją praktiką ir pakeisti Rangos sutarties Rangos sutarties BD 16.5.2. ir 16.6.1. nuostatas eliminuojant žodį „besąlyginė“. | Informuojame, jog Sutarties SD dalies 8.1.1. punkte ir 8.2.2. p. reikalavimo „besąlyginė“ nėra. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties SD dalis turi pirmenybę Sutarties BD atžvilgiu (Sutarties BD 2.2. p.), prašomas pakeitimas neaktualus. |
| 5. | Rangos sutarties BD nurodyta: „16.8. Jei pagal Sutarties SD nuostatas į Rangovo Darbų apimtį patenka ir Darbo projekto parengimas, tai Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbo projekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po šios Sutarties pasirašymo savo sąskaita Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdraustų Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu žemiau nurodytomis sąlygomis, bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės privalomojo draudimo: <...>“ Tiekėjas dalyvaudamas kituose Perkančiosios organizacijos kituose konkursuose jau yra sprendęs derybinius klausimus ir turi gerosios praktikos dėl to, kad darbo projekto rengėjai būtų apdrausti civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po šios Sutarties su projektuotoju dėl Darbo projekto rengimo pasirašymo , kadangi tai įtakoja ~3% teikiamo pasiūlymo vertės, kuri galėtų būti sumažinama. Prašome Perkančiosios organizacijos atsižvelgti į vyraujančią gerąją praktiką ir pakeisti Rangos sutarties BD 16.8. nuostatas numatant civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti darbo projekto rengėjus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po šios Sutarties su projektuotoju dėl Darbo projekto rengimo pasirašymo. | Informuojame, jog Sutarties SD papildoma 11.15 punktu.: „Sutarties bendrųjų sąlygų 16.8 punktas išdėstomas taip: „16.8. Jei pagal Sutarties SD nuostatas į Rangovo Darbų apimtį patenka ir Darbo projekto parengimas, tai Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbo projekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Sutarties su projektuotoju dėl Darbo projekto rengimo pasirašymo, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo su Užsakovu, savo sąskaita Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdraustų Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu žemiau nurodytomis sąlygomis, bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopijas:<...>“.“ |
| 6. | Rangos sutarties BD nurodyta: „15.2. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius.<...>“ Tiekėjas dalyvaudamas kituose Perkančiosios organizacijos kituose konkursuose jau yra sprendęs derybinius klausimus ir turi gerosios praktikos dėl to, kad Sutarties pažeidimo atveju Šalis privalėtų atliginti visus kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Tai įtakoja ~5% teikiamo pasiūlymo vertės, kuri galėtų būti sumažinama. Prašome Perkančiosios organizacijos atsižvelgti į vyraujančią gerąją praktiką ir pakeisti Rangos sutarties BD 15.2. nuostatas numatant, kad Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. | Informuojame, jog Sutarties SD papildoma 11.16 punktu.: „Sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 punktas išdėstomas taip: „15.2. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius“. |
| 7. | Techninėje specifikacijoje nurodyta: „2.23 Atlikti gerbūvio, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 10 d.“ Tiekėjas dalyvaudamas kituose Perkančiosios organizacijos kituose konkursuose jau yra sprendęs derybinius klausimus ir turi gerosios praktikos dėl to, kad atliekami darbai ir dokumentacijos parengimas ir statybos užbaigimo procedūros yra atskirtos, todėl siūlo naudoti tokią praktiką ir šiame objekte išdėstant 2.23 punktą taip: Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-11-30. | Informuojame, jog techninės specifikacijos 2.23 punkte nurodytas galutinis terminas nebus skaidomas ir/ar ilginamas. |

Suinteresuotiems tiekėjams			                                                                                                                                            2023 m. liepos 13 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2023 m. birželio 30 d. ir liepos 3 d. pateiktus paklausimus/prašymus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas 2023-06-30 su Perkančiosios organizacijos atstovu dalyvavo šilumos tinklų apžiūroje Gėlių g. 9. Šilumos tinklai praeina rūsio patalpose, kur yra įrengtos gyvenamosios patalpos. Šilumos tinklai esamoje situacijoje praeina pro virtuvės, koridoriaus ir kt. gyvenamąsias patalpas. Prie tinklų patekimas per gyvenamąsias patalpas. Beveik visoje atkarpoje vamzdynas yra po sumontuota apdaila, apstatytas baldais ir kita technika. Pridedamo vizualizacijos (pav.1 – pav. 4). - Prašome patikslinti ar Perkančioji organizacija yra susitarusi su patalpų savininkais dėl jų atlaisvinimo (daiktų patraukimo, baldų ir konstrukcijų išmontavimo) rekonstravimo darbų atlikimo metu. Šiuo metu priėjimas prie vamzdynų ir bet kokų darbų atlikimas nepažeidus patalpų apdailos, baldų ir kt. neįmanomas. - Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti daiktų patraukimo, baldų ir konstrukcijų išmontavimo darbus, patalpų remonto darbus po rekonstrukcijos darbų atlikimo. | - Su patalpų savininkais nėra suderintas konkretus atkraustymo laikas. Pirkimą laimėjusiam Rangovui pasikreipus į Užsakovą bei informavus apie rangos darbų pradžią, Užsakovas informuos savininkus, kad Savininkai turės atlaisvinti patalpas per protingą, šalių suderintą, terminą bet ne ilgesnį nei 20 dienų po informavimo. - Tiekėjas privalo įsivertinti, demontuoti bei po rangos darbų atstatyti visas pažeistas dangas, apdailas į pradinę ar neprastesnę padėtį. |
| 2. | Po suorganizuotos objekto apžiūros Gėlių g. 9 pastebėta, kad didžioji dalis vamzdyno yra po apdailinėmis plokštėmis (1 pav., 3 pav., 4 pav.), dalis vamzdyno užkrauta pašaliniais daiktais (2 pav.). Taip pat patalpų naudotojai/savininkai reikalauja kompensacijų už būsimų darbų metu patirtus nepatogumus. Taip pat kompensacijos, kad darbų metu jie čia negyvens o išsikels į kitą vietą ir reikės padengti jų patirtas išlaidas. Kompensacijos arba pilno patalpų valymo po darbų. Prašome Perkančiosios organizacijos nurodyti kaip darbai bus atliekami šiuo adresu? Ar bus atstatinėjamos apdailinės plokštės? Kas atkraus pašaliniais daiktais užverstą vamzdyną? Kaip yra sutarta su naudotojais/savininkais dėl trasos rekonstrukcijos? Kokios kompensacijos yra numatomos šiuo projektu naudotojais/savininkais? Prašome tiksliai nurodyti Rangovo atliekamus darbus patalpose. 1 pav. Vamzdynas po apdailos plokštėmis. 2pav. Vamzdynas pagalbinėje patalpoje/palėpėje po sukrautais asmeniniais gyventojų daiktais. 3 pav. Vamzdynas san. mazge po apdailos plokštėmis 4 pav. Vamzdynas virtuvėje po apdailos plokštėmis. | Su patalpų savininkais nėra suderintas konkretus atkraustymo laikas. Pirkimą laimėjusiam Rangovui pasikreipus į Užsakovą bei informavus apie rangos darbų pradžią, Užsakovas informuos savininkus, kad Savininkai turės atlaisvinti patalpas per protingą, šalių suderintą, terminą bet ne ilgesnį nei 20 dienų po informavimo. Tiekėjas privalo įsivertinti, demontuoti bei po rangos darbų atstatyti visas pažeistas dangas, apdailas į pradinę ar neprastesnę padėtį. Kokios kompensacijos, jų dydis, pobūdis ir rūšis numatytos ir ar numatytos patalpų savininkams yra konfidenciali informacija, neapimanti šio Pirkimo, kadangi šis klausimas yra dvišalis ir sprendžiamas tarp Perkančiojo subjekto ir patalpų savininkų. |

Suinteresuotiems tiekėjams			                                                                                                                                            2023 m. liepos 19 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuoto tiekėjo 2023 m. liepos 17 d. pateiktą paklausimą dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šį atsakymą:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas 2023-07-14 su Perkančiosios organizacijos atstovu dalyvavo objekto apžiūroje. Apžiūros metu pavyko apžiūrėti tinklus, esančius pastato rūsyje adresu: V. Šopeno g. 1. Patekimas prie tinklų yra apsunkintas, kadangi patalpos yra užverstos statybinėmis ir kitomis atliekomis, kurios trukdo prieiti prie tinklų, įsinešti reikalingą įrangą ir dirbti. Prašome Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad rūsio patalpos V. Šopeno g. 1 iki numatomų darbų pradžios bus atlaisvintos nuo atliekų. | Informuojame, jog atliekas, kurios trukdo prieiti prie tinklų ir vykdyti rangos darbus, turės pašalinti Rangovas. |

Suinteresuotiems tiekėjams			                                                                                                                                            2023 m. liepos 25 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ

Atsakydami į suinteresuoto tiekėjo 2023 m. liepos 18 d. pateiktą paklausimą dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šį atsakymą:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas per suorganizuotą objekto apžiūrą V. Šopeno g. 3B pateko į patalpas, tačiau nebuvo nurodyta kur tiksliai yra vamzdynas (minėta, kad po grindimis). Prašome detalizuoti kaip bus vykdomi darbai, kokios dangos patalpoje bus išardomos/atstatomos, nurodyti kurioje patalpos vietoje tiksliai nutiestas vamzdynas. Prašome suteikti daugiau informacijos ir kokius darbus Tiekėjas turi įsivertinti. | Informuojame, jog V. Šopeno g. 3B atlikta fotofiksacija. Pridedame nuotraukas: 1 pav. Kambarys 2-3 pav. Virtuvė 4 pav. Laukas 5-6 pav. Vamzdynai Vamzdynas eis po grindimis per virtuvę, koridorių ir gyvenamąjį kambarį. Dangos matyti fotonuotraukose. Vamzdyno gylis matomas kitose fotonuotraukose. Atšaka į rūsyje esančia katilinę bus ties virtuve/koridoriumi. Tiekėjai turi įsivertinti dangų atstatymą į ne prastesnę nei prieš tai esamą būklę. |

Suinteresuotiems tiekėjams			                                                                                                                                             2023 m. liepos 26 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2023 m. liepos 25 d. ir 26 d. pateiktus paklausimus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo CVP IS Nr. 675358 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas 2023-07-25 gavo Perkančiojo subjekto informacinį pranešimą dėl papildomos objekto apžiūros stabdymo ir nebevykdymo. - Atsižvelgiant į situaciją, kad Perkantysis subjektas šiuo metu negali su savininkais susitarti dėl papildomų apžiūrų, prašome Perkančiojo subjekto patvirtinti, kad šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų vykdymo metu Tiekėjams bus garantuotas patekimas prie tinklų savininkams priklausančiuose turtiniuose vienetuose (patalpose). - Prašome perkančiojo subjekto patvirtinti, kad į turtinius vienetus/patalpas, į kurias Tiekėjai negalėjo patekti ir tinkamai įsivertinti darbų apimčių ir esant faktinių situacijų neatitikimui techniniam projektui (didesnės apimtys nei numatyta), bus leidžiama aktuoti papildomus/nenumatytus darbus, kurie nenumatyti rangos sutartyje. | Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.1. punktu, klausimai pateikti pavėluotai, tačiau Perkantysis subjektas geranoriškai atsako: - Patvirtiname, kad rangos darbų metu bus garantuotas patekimas prie tinklų savininkams priklausančiuose turtiniuose vienetuose (patalpose); - Patvirtiname, kad, esant poreikiui, bus atliekamas sutarties keitimas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 str. bei neviršijant PĮ 97 str. nustatytų apimčių. |
| 2. | Įvertinus šią situaciją, prašome paaiškinti, kaip tuomet Perkančioji organizacija eksploatuoja šilumos tinklus bei kaip laimėjusiam Pirkimą Rangovui reikės vykdyti darbus, jeigu jau dabar susidaro nesklandumai su savininkų komunikacija bei patekimu tinklų apžiūrai? Taip pat prašome Perkančiosios organizacijos užtikrinti, kad laimėjęs Pirkimą Rangovas neturės nepatogumų su patalpų savininkais ir jam bus sudaryta visiška prieiga prie rekonstruojamų tinklų bei trečiųjų asmenų įtaka neturės reikšmės ir nenulems darbų vykdymo termino. |  |