| Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva | <Dok. data> Į | Nr. <Reg. Nr.> Nr. |
| --- | --- | --- |

DĖL SUTARTIES VYKDYMO TERMINŲ PRATĘSIMO

2021 m. rugsėjo 1 d. tarp Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Klientas) ir UAB „Asseco Lietuva“ (toliau – Vykdytojas) buvo sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 01-04-205/15R-206 (toliau – Sutartis), pagal šią sutartį teikiamos DBSIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugos.

Projekto atlikimo grafikas yra sudarytas siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį ir efektyviai laike išdėstyti didelį kiekį reikalavimų, kurie turi būti įgyvendinti vykdant Sutartį. Projekto atlikimo grafikas buvo rengiamas atsižvelgiant į informaciją, kuria Vykdytojas disponavo teikdamas pasiūlymą, bei tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą.

Pažymėtina, kad nuo Sutarties sudarymo yra paaiškėjusios naujos aplinkybės, kurios yra reikšmingos Sutarties vykdymo kontekste.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnį ir ePristatymas IS NUOSTATŲ bei TAISYKLIŲ reikalavimus, patvirtintus  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų, Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo šios sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo ir tarifo nustatymo“, pakeistus 2021 m. lapkričio 3 d., VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. VE-116 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir Sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“ pakeitimo“  pakeistas Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiąsias sąlygas, 2023 m. kovo 28 d. atnaujinta ePristatymo informacinės sistemos versija ir  Sistemoje pakeista popierinių siuntų siuntimo logika: siunčiant fizinę (popierinę) siuntą, kartu siunčiama ir elektroninė siunta (nelieka siuntimo tik fiziniu (popieriniu) būdu, galima siųsti tik elektroniniu arba elektroniniu + popieriniu būdu). Klientams, kurie ePristatymo paslaugomis naudojasi per integruotas sistemas t.y. naudojasi ePristatymo žiniatinklio paslaugomis, realizuotas receiver ir electronic-options laukų pildymo privalomumas bei pašalinamas recipient-name (priklausęs paper-options) laukas. Pokyčiai patikslinti „Metodiniai ir techniniai nurodymai V5.4.pdf" (skyriuje 2.1.14.7 MessageType 51 lentelė). Taip pat ePristatymo informacinės sistemos tvarkytojo atlikti pokyčiai, kad siunčiant popierinę siuntą tapo reikalinga adreso duomenis perduoti struktūrizuotai, atskiruose užklausos laukuose pateikiant Gatvės pavadinimą, Pašto kodą, Buto / apartamento numerį, Pastato numerį. (skyriuje 2.1.14.7 MessageType 53 lentelė).

DBSIS pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 377 punktas numato reikalavimus kontaktų adresų saugojimui DBSIS:

| 377. | DBSIS turi leisti valdyti išorinių kontaktų adresus: - turi būti galimybė susieti adresą tiek su išoriniu kontaktu, tiek su jo padaliniu. - adresas turi būti saugomas struktūrizuotai (namas, gatvė, miestas, savivaldybė, šalis, pašto indeksas). - turi būti galimybė išsaugoti vieną ar daugiau adresų vienam išoriniam kontaktui/padaliniui. - išsaugant duomenis apie išorinį kontaktą iš Gyventojų ar Juridinių asmenų registrų, turi būti išsaugoti deklaruotos gyvenamosios vietos ir registracijos adresai gauti iš šių registrų. - turi būti saugoma informacija apie adreso kontekstą (deklaruota gyvenamoji vieta, darbo ar kt.). - turi būti galimybė išsaugoti e.pristatymo dėžutės bei elektroninio pašto adresus, kontaktinių telefonų numerius bei laisva forma įvedamas pastabas apie kontaktą. - turi būti užtikrinamas išorinių kontaktų aktualumas. |
| --- | --- |

Šio punkto realizavimas su Klientu suderintame DBSIS darbų grafike numatytas 9 iteracijoje, kuri turi būti užbaigta iki 2023-08-29.

DBSIS pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 155 punktas numato reikalavimus dokumentų išsiuntimo būdams DBSIS:

| 151. | DBSIS turi leisti kiekvienam gavėjui nurodyti vieną ar daugiau iš šių siuntimo būdų: - Pateikti kitam DBSIS paslaugų gavėjui DBSIS priemonėmis; - Per e.pristatymo sistemą elektroniniu būdu; - Per e.pristatymo sistemą fiziniu būdu; - Pateikti į kitą IS, naudojant tarp šios IS ir DBSIS realizuotą integracinę sąsają; - El. paštu (nurodant el. pašto adresą); - Atspausdinus ir įteikiant asmeniškai, siunčiant faksu, paštu ar per kurjerį. |
| --- | --- |

Šiame reikalavime aprašyti funkcionalumai buvo ištestuoti 3 iteracijos priėmimo testavimo metu (kuri užbaigta 2022-05-04) ir tinkamai veikė iki aukščiau aprašytų ePristatymo informacinės sistemos pakeitimų. Tam, kad būtų realizuotas funkcionalumas siųsti dokumentus iš DBSIS per ePristatymo sistemą fiziniu būdu po pakeitimų apie kuriuos pranešta 2023-03-28, būtina atlikti DBSIS ir ePristatymo sistemos integracinės sąsajos pertvarkymo darbus struktūruotiems adreso duomenims perduoti. Šiuos darbus DBSIS įmanoma atlikti tik realizavus išorinių kontaktų adresų išsaugojimo struktūruota forma funkcionalumą. DBSIS ir ePristatymo integracijos pakeitimams susiderinti, suprogramuoti bei ištestuoti reikalingi 3 mėnesiai. Atsižvelgiant į numatytus DBSIS išorinių kontaktų adresų saugojimo struktūruota forma darbų atlikimo terminus, integracijos pakeitimo darbams atlikti neužtenka Sutartyje numatyto termino.

Atsižvelgiant į tai, kad turi būti nustatytas protingas terminas, per kurį nurodytus pakeitimus reikės įdiegti testinėje aplinkoje, sukonfigūruoti, ištestuoti bei įdiegti į produkcinę aplinką, manome, kad likęs Sutartyje numatytas laikas yra per trumpas ir ši aplinkybė yra pagrindas Sutarties galiojimo pratęsimui.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta manome, kad nurodytos aplinkybės atitinka Sutarties 8.2 punkte nurodytus pagrindus Sutarties pratęsimui:

- Yra aplinkybės, kurios yra nenumatytos ir nuo Sutarties šalių valios nepriklausančios, t. y. teisės aktų įtakoti pokyčiai, kurių šalys negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu;

- Atsiradusių aplinkybių šalys negalėjo kontroliuoti ir prisiimti jų rizikos;

- Yra  pagrindai, kurie yra pakankami inicijuoti Paramos sutarties termino pratęsimą.

Todėl prašome 3 mėnesiais pratęsti Sutartyje numatytus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymai padės atrasti efektyviausius sprendimus, surasti balansą tarp abiejų Sutarties šalių interesų ir užtikrinsi tolimesnę Projekto sėkmę.

| Generalinis direktorius | Albertas Šermokas |
| --- | --- |

Rytis Kalinauskas, tel. +370 612 67371, rytis.kalinauskas@asseco.lt