PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. SPALIO 11 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. CPO259570/(9.27Mr)D1-444

2023 m. d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienė (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,
ir
UAB „Statprojektas“, atstovaujama direktoriaus Audriaus Urbono (toliau – Tiekėjas) veikiančio pagal įstatus,
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2022-06-13 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. CPO259570/(9.27Mr)D1-444 (toliau –Sutartis).
2. Pagal Sutarties priedą Nr. 3, J. Basanavičiaus g. 1, Prienuose, Prienų r. sav. rekonstravimo su paskirties keitimu iš gamybos, pramonės į mokslo paskirties pastatą techninio darbo projekto tyrimų terminas yra iki 2023-08-13.
3. Rangovas 2023-09-12 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-4188 nurodė poreikį pratęsti Pastato J. Basanavičiaus g. 1, Prienuose, Prienų r. sav. rekonstravimo su paskirties keitimu iš gamybos, pramonės į mokslo paskirties pastatą techninio darbo projekto tyrimų paslaugų suteikimo terminą 45 k.d. nuo rašto pateikimo dienos, nekeičiant kitų paslaugų atlikimo terminų.
4. Pagal Sutarties priedo Nr. 4.7 punktą pratęsiant Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas.
# ŠALYS SUSITARIA:

# SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Vadovaujantis 2023-09-12 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-4188 pratęsti Sutarties priede Nr. 3 numatytų paslaugų Pastato J. Basanavičiaus g. 1, Prienuose, Prienų r. sav.  rekonstravimo su paskirties keitimu iš gamybos, pramonės į mokslo paskirties pastatą techninio darbo projekto tyrimai atlikimo terminą 45 k. d. nuo rašto gavimo dienos t.y. iki 2023-10-27.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

# SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

1. SUSITARIMO PRIEDAI
  1. UAB „Statprojektas“ 2023-09-12 prašymas Nr. (7.37Mr)R1-4188, 1 lapas.
  2. Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS / Prienų rajono savivaldybės administracija / Kodas 288742590 / Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai / A.s. Nr. LT087300010076935559 / tel.: 8 319 61 103 / el. paštas: administracija@prienai.lt	RANGOVAS / UAB „Statprojektas“ / Kodas 302620978 / Grigiškių g. 17, LT-44439 Kaunas / A.s. Nr. LT567044060007700405 / tel.: 8 684 54014 / el. paštas: uabstatprojektas@gmail.com
Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė / A.V.	Direktorius / Audrius Urbonas / A.V.