Redaguota pagal žaliuosius pirkimus

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJa

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

|  | TVIRTINU |
| --- | --- |
|  | Klaipėdos rajono savivaldybės |
|  | administracijos direktorius |
|  | 2023-07- |

Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Kultūros infrastruktūros centras, kodas 110051791, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius. |
| --- | --- |
| STATYTOJAS /VALDYTOJAS | Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai |
| PIRKIMO DARBŲ PAVADINIMAS | Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai |
| PIRKIMO OBJEKTAS | Perkami darbai pagal 2018 m. parengtą UAB „TEC Infrastrukcture“ techninio projekto Nr. 462-00-TP sprendinius „Kelių transporto statinių paskirties – Tilto per Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalą, kultūros vertybių registro unikalaus kodo Nr. 25967, Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas“ |
| STATYBOS RŪŠIS | Kapitalinis remontas |
| TVARKYBOS RŪŠIS | Remontas, restauravimas |
| STATINIO KATEGORIJA | Ypatingasis statinys |
| LĖŠŲ POBŪDIS | Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšos |

UŽDUOTIS:

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Projektas įgyvendinamas ne visa apimtimi. Transporto ir pėsčiųjų eismas nebus organizuojamas statybos metu. Nebus įrengiamas laikinas tiltas.

Teikiant pirkimo pasiūlymą, Rangovas turės vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką Rangovas turės vykdyti darbus, kurie turi būti atliekami pagal projekte numatytus sprendinius.

Jokšų tiltui priskirtas unikalus numeris Nekilnojamojo turto registro duomenų banke 4400-4037-1397. Statinys randasi Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekse (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 25965).

- Parengti ir suderinti su užsakovu ir interesuotomis institucijomis Darbo projektą. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, vadovaujantis Statybos įstatymo 18 str. 7 p., įrengti informacinį viešinimo stendą (statybvietės) prie statybos darbų vietos.

- Atlikti Jokšų tilto ir jo prieigų kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus. Tvarkybos darbai turi būti vykdomi pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas.

Pagrindiniai rodikliai:

Kelio kategorija IIv, kelio ilgis (kartu su remontuojamo tilto ilgiu) 0,145 km, kelio juostos plotis 12 m, eismo juostų skaičius 1 vnt., eismo juostos plotis 4,5 m asfalto važiuojamoji danga, ties Pk 0+30 numatomas asfalto dangos išplatinamas iki 6 m (apsilenkimo galimybei), abiejose kelio pusėse (tilto prieigose) numatomi kelio atitvarai, tilto ilgis 46,28 m.

DARBŲ EILIŠKUMAS	Rangovas pagal pateiktą techninį projektą paruošia darbo projektą.  Suderina jį su užsakovu, statytoju/valdytoju bei interesuotomis institucijomis ir pagal suderintą  pasirašytą darbų kalendorinį grafiką pradeda darbus. Prieš pradedant darbus pasirašo statybvietės priėmimo – perdavimo aktą ir įrengia objekte informacinį stendą. Įsigyja elektroninį darbų vykdymo žurnalą.

Rangovas atsako, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir turėtų Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas eksploatacinių savybių deklaracijas.

Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, tai įsivertinus darbo projekte ir pasitvirtinus, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.  Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėse specifikacijose, arba būti jiems lygiaverčiai.

Rangovas  vykdys darbus, kurie turės būti atliekami pagal projekto sprendinius. Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai, o taip pat ir „slepiami“ darbai.

Statybos metu eismas nėra organizuojamas, laikino tilto neplanuojama statyti. Esant poreikiui, leidimus nukreipti eismą,  perkelti komunalinius tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas.

Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

STATYBVIETĖS PRIEŽIŪRA.         Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos.  Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII  skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.2 punktą (prieiga per internetą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/78b23ff2df0f11e6be918a531b2126ab), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

Kadangi laikino tilto įrengimo yra atsisakyta, tai rangovas privažiavimą prie tilto užtikrina tik savo vykdomų darbų metu.

STATYBOS UŽBAIGIMAS.          Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus,

kuriuose būtų užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais).

Rangovas turi surinkti visą statybos išpildomąją dokumentaciją ir pateikti ją statytojui/valdytojui bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Atlikus visus tvarkybos darbus, rangovas turi parengti visus būtinus dokumentus atliktų tvarkybos darbų priėmimui vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.

Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

| APLINKOS APSAUGA | Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). |
| --- | --- |
| Remonto darbų metu, pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekant remonto darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti. |  |
| APMOKĖJIMO SĄLYGOS | Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. |
| Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Tvarkybos darbai numatomi finansuoti iš Paveldotvarkos programos lėšų. Darbus valstybės biudžeto lėšomis finansuos Kultūros infrastruktūros centras. Apskaitos dokumentai privalo būti su Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo žymomis, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai F-2; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu *ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, arba teikiami originalūs dokumentai su originaliais parašais (3 egz.) pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 iki einamojo mėnesio 25 d. Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo–priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) bei tvarkybos darbų priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Sutarties galiojimo terminas 36 mėn. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Darbų atlikimas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo datos. Darbų vykdymo technologinės pertraukos į darbų vykdymą neįtrauktos. |
| GARANTINIS LAIKOTARPIS | Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas. |
| Rangovas turi būti draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Visos konkurso dalyvio Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos įkainotame Veiklų sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose. |  |

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  | Darbo kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I mėnuo | mėnuo |  |
| 1 | Darbo projekto parengimas |  |  |  |  |
| 2 | STATINIO KONSTRUKCIJOS DALIS. Tilto konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
| 2.2 | Esamų konstrukcijų ardymas |  |  |  |  |
| 2.3 | Krantinės atramos |  |  |  |  |
| 2.4 | Tarpinės atramos |  |  |  |  |
| 2.5 | Tilto perdanga |  |  |  |  |
| 2.6 | Tilto prieigos ir kūgiai |  |  |  |  |
| 2.7 | Baigiamieji darbai |  |  |  |  |
| 3 | TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS; REMONTAS) |  |  |  |  |
| 3.1 | Tvarkybos (restauravimas) darbai |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Turėklų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Atraminių guolių restauravimas |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Ramtų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Taurų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.2 | Tvarkybos darbai (restauravimas, taikant naujas technologijas) |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Horizontaliųjų ryšių restauravimas |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Turėklų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Ramtų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Taurų restauravimas |  |  |  |  |
| 3.3 | Tvarkybos darbai (remontas) |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Žemupinės santvaros apatinės juostos remontas |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame ir 24-jame pjūviuose remontas |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Važiuojamosios dalies pakloto remontas |  |  |  |  |
| 4 | SUSISIEKIMO DALIS |  |  |  |  |
| 4.1 | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
| 4.2 | Žemės sankasa |  |  |  |  |
| 4.3 | Žemės sankasos stiprinimas |  |  |  |  |
| 4.4 | Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) |  |  |  |  |
| 4.5 | Kelkraščiai |  |  |  |  |
| 4.6 | Nuovažų dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) |  |  |  |  |
| 4.7 | Žvyro dangos konstrukcija |  |  |  |  |
| 4.8 | Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
| 4.9 | Saugaus eismo priemonės |  |  |  |  |
| 4.10 | Apsauginiai kelio atitvarai |  |  |  |  |
| 4.11 | Vertikalus ženklinimas |  |  |  |  |
| 5 | Geodezijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |
| 6 | Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur be PVM*: |  |  |  |  |
|  | PVM [ 21 %] suma*: |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM*: |  |  |  |  |

PRIDEDAMA:

- Bendroji dalis, elektroninė versija 102 lapai;

- Bendroji dalis. Inžinerinė geologija, 28 lapai;

- Susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, 58 lapai;

- Statinio konstrukcijos dalis. Techninės specifikacijos, 60 lapų;

- Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektiniai pasiūlymai; 69 lapai;

- Susisiekimo dalis1, 76 lapai;

- Susisiekimo dalis2, 73 lapai;

- Statinio apžiūros dalis, 67 lapai;

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, 23 lapai;

- Paveldosaugos ekspertizė, 5 lapai;

- Projekto bendroji ekspertizė, 3 lapai;

- Darbų kiekių žiniaraščiai, 13 lapų;

- Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;

- Darbų perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;

- Atliktų darbų akto pavyzdys, 1 lapas;

- Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) pavyzdys, 1 lapas;

- Darbų įkainotas veiklos grafiko pavyzdys, 1 lapas;

- Įgaliojimo projekto pavyzdys, 1 lapas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 				Vytautas Valantinas

Vitas Ramanauskas, el. p. vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

Darbų kiekių žiniaraščiai

I. Statinio konstrukcijų dalis. Tilto konstrukcijos

Darbų kiekių žiniaraštis

| Poz., eil. Nr | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |
| 1 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui | TS-09 | m3 | 150 |
| 2 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas 7 km atstumu | TS-09 | m3 | 150 |
| 3 | Smėlingo grunto aikštelės supylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | TS-09 | m3 | 1500 |
| 4 | Surenkamų metalinių pastolių darbui aukštyje montavimas, perstatymas 2 kartus ir išardymas | TS-16 | t | 3 |
| 5 | Skaldos pagrindo po gelžbetoninėmis plokštėmis įrengimas ir išardymas | TS-09 | m3 | 3,6 |
| 6 | Gelžbetoninių plokščių 2x3x0,18 m po pastoliais įrengimas ir išmontavimas | TS-02 | m3 | 6,48 |
| 7 | Surenkamų metalinių pastolių konstrukcijų atrėmimui montavimas ir išardymas | TS-16 | t | 10,2 |
|  | 2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) išmontavimas ir perkėlimas naudojant 300 t keliamosios galios kraną | TS-10 | vnt/t | 2/36 |
| 2 | Negabaritinių metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) pervežimas į darbo aikštelę iki 1 km atstumu | TS-10 | vnt/t | 2/36 |
| 3 | Medinio pakloto ardyma | TS-17 | m3 | 14 |
| 4 | Grunto prie krantinių atramų kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-09 | m3 | 110 |
| 5 | Grunto kasimas prie krantinių atramų rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-09 | m3 | 20 |
| 6 | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-17 | t | 47,3 |
|  | 3. Krantinių atramų darbai |  |  |  |
| 1 | Gręžinių Ø300 mm L = 3 m gręžimas per atramos akmenų mūrą | TS-03 | m | 6 |
| 2 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 10 m įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu - betonas C30/37 (su priedais) - armatūros gaminiai | TS-03 TS-04 TS-05 | M m3 kg | 160 11,2 1776 |
| 3 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 11 m įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu - betonas C30/37 (su priedais) - armatūros gaminiai | TS-03 TS-04 TS-05 | m m3 kg | 22 1,6 248 |
| 4 | Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant krantines atrama | TS-09 | m2 | 10 |
| 5 | Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantines atramas | TS-09 | m3 | 2 |
| 6 | Paruošiamojo betono C12/15 sluoksnio įrengimas prieš betonuojant krantines atramas | TS-04 | m3 | 0,5 |
| 7 | Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti - horizontalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 200 mm - vertikalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 200 mm | TS-10 TS-10 TS-10 | vnt vnt vnt | 542 374 168 |
| 8 | Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu - epoksidiniai klijai | TS-10 TS-10 | Vnt kg | 542 17,2 |
| 9 | Gelžbetoninių krantinių atramų betonavimas - betonas C35/45 (su priedais) - armatūros gaminia | TS-04 TS-04 TS-05 | m3 m3 kg | 20,2 20,2 2380 |
| 10 | Krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove prieš padengiant bitumine emulsija | TS-10 | m2 | 67 |
| 11 | Krantinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine emulsija nupurškiant 2 kartus | TS-11 | m2 | 67 |
| 12 | Skaldos 0/45 prizmių įrengimas po gulekšniais | TS-09 | m3 | 4,6 |
| 13 | Gulekšnių (vieneto masė – 2,5 t) montavimas - gulekšniai iš betono C25/30 (su priedais) | TS-02 TS-02 | vnt vnt | 2 2 |
| 14 | Išlyginamosios prizmės ant gulekšnių betonavimas - betonas C25/30 (su priedais) | TS-04 TS-04 | m3 m3 | 0,7 0,7 |
| 15 | Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių | TS-09 | m3 | 84 |
| 16 | Pereinamųjų plokščių (vieneto masė – 2,35 t) montavimas, sumonolitinant jas tarpusavyje - pereinamosios plokštės iš betono C30/37 (su priedais) - betonas C30/37 (su priedais) sumonolitinimui | TS-02 TS-02 TS-04 | vnt m3 m3 | 6 5,64 0,2 |
| 17 | Tarpų tarp pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų sparnų užpylimas skaldos 0/45 mišiniu ir sutankinimas | TS-09 | m3 | 10 |
| 18 | Pereinamųjų plokščių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove | TS-10 | m2 | 24 |
| 19 | Išlyginamojo betono sluoksnio h = 5 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių - betonas C25/30 (su priedais) | TS-10 TS-10 | m2 m2 | 24 1,2 |
| 20 | Prizmių ant atramų šalia pereinamųjų plokščių betonavimas - betonas C25/30 (su priedais) | TS-04 TS-04 | m3 m3 | 0,5 0,5 |
| 21 | Išlyginamojo betono sluoksnio, betoninių prizmių ir krantinių atramų galinių sienučių viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove prieš klojant hidroizoliaciją | TS-10 | m2 | 38 |
| 22 | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio, betoninių prizmių ir krantinių atramų galinių sienučių viršaus, prieš tai nugruntuojant | TS-12 | m2 | 38 |
| 23 | Apsauginio asfalto sluoksnio h = 2 cm iš asfalto mišinio AC 16 PD klojimas ant pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų viršaus | - | m2 | 38 |
| 24 | Skaldos 0/45 prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių | TS-09 | m3 | 4,0 |
| 25 | Apsauginio asfalto sluoksnio gruntavimas bitumine emulsija | - | m2 | 12 |
| 26 | Išlyginamosios asfalto prizmės iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas ant pereinamųjų plokščių | - | t | 3,0 |
| 27 | Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5–S tolygaus sluoksnio paskleidimas | - | m2 | 13 |
| 28 | Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti - vertikalūs lizdai Ø = 20 mm, L = 200 mm | TS-10 TS-10 | vnt vnt | 10 10 |
| 29 | Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu - epoksidiniai klijai | TS-10 TS-10 | vnt kg | 10 0,5 |
| 30 | Medinio skersinio tvirtinimas ant krantinės atramos - mediena - įvairus tvirtinimo metalas | TS-08 TS-08 TS-06 | vnt m3 kg | 2 0,14 5 |
| 31 | Siūlių tarp asfalto dangos ir medinio skersinio sandarinimas bituminės mastikos mase -bituminė mastika | TS-08 TS-08 | m kg | 7 1 |
| 32 | Fasadinių krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove | TS-10 | m2 | 22 |
| 33 | Nuvalytų betoninių krantinių atramų paviršių gruntavimas | TS-08 | m2 | 22 |
| 34 | Fasadinių krantinių atramų paviršių padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais | TS-08 | m2 | 22 |
| 35 | Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti - horizontalūs lizdai Ø = 20 mm, L = 200 m | TS-10 TS-10 | vnt vnt | 4 4 |
| 36 | Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu - epoksidiniai klijai | TS-10 TS-10 | vnt kg | 4 0,2 |
| 37 | Pakloto atkėlimo priemonių sandėliavimo dėžės tvirtinimas prie krantinės atramos - metalinė komunikacinė dėžė 700x500x250 mm - įvairus tvirtinimo metalas | TS-06 TS-06 | Vnt kg | 1 2 |
| 38 | Krantinių atramų naujų gelžbetoninių dalių fasadinių paviršių padengimas skaidria ANTI-GRAFITI danga | TS-14 | m2 | 22 |
| 39 | Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti - vertikalūs lizdai Ø = 12 mm, L = 150 mm | TS-10 TS-10 | vnt vnt | 32 32 |
| 40 | Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu - epoksidiniai klijai | TS-10 TS-10 | vnt kg | 32 0,3 |
| 41 | Guolių aprėminimo detalių tvirtinimas - įvairus tvirtinimo metalas | TS-06 TS-06 | Vnt kg | 16 30 |
| 42 | Elastomerinių atraminių guolių įrengimas | TS-18 | vnt | 4 |
| 43 | Inkarinių mikropolių įgręžimas į akmenų mūrą - vamzdinis inkaras Ø40(16) mm, L =3 m - tvirtinimo detalių metala | TS-19 TS-16 TS-06 | m kg kg | 12 124 30 |
| 44 | Cementinio skiedinio injektavimas į įgręžtus vamzdinius inkarus | TS-19 | m3 | 0,4 |
| 45 | Geodezinio vertikaliojo punkto perkėlimas |  | vnt | 2 |
|  | 4. Tarpinių atramų darbai |  |  |  |
| 1 | Gręžinių Ø300 mm L = 2,5 m gręžimas į atramos akmenų mūrą | TS-03 | m | 15 |
| 2 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 2,5 m įrengimas - betonas C30/37 (su priedais) - armatūros gaminiai | TS-03 TS-04 TS-05 | m m3 kg | 15 1,2 162 |
|  | 5. Tilto perdangos darbai |  |  |  |
| 1 | Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti - vertikalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 150 mm | TS-10 TS-10 | Vnt vnt | 48 48 |
| 2 | Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu - epoksidiniai klijai | TS-10 TS-10 | Vnt kg | 48 0,6 |
| 3 | Negabaritinių metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) atvežimas iš darbo aikštelės iki 1 km atstumu | TS-10 | vnt/t | 2/36 |
| 4 | Metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) perkėlimas naudojant 300 t keliamosios galios kraną ir montavimas | TS-10 | vnt/t | 2/36 |
| 5 | Plieninių turėklų elementų, padengtų apsauginėmis dangomis, montavimas ant tilto ir krantinių atramų - tvirtinimo detalių metalas | TS-06 TS-06 | kg kg | 274 12 |
| 6 | Plieno lynų tinklo įrengimas ant turėklų - tvirtinimo detalių metalas | TS-06 TS-06 | m2/m‘ kg | 88/92 721 |
| 7 | Medinio porankio tvirtinimas prie metalinių turėklų - mediena - įvairus tvirtinimo metalas | TS-08 TS-08 TS-08 | vnt./m m3 kg | 14/92,6 1,4 33 |
|  | 6. Tilto prieigų ir kūgių įrengimo darbai1 |  |  |  |
| 1 | Grunto aikštelės kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-09 | m3 | 1500 |
| 2 | Žemės plotų planiravimas | TS-09 | m2 | 1500 |
| 3 | Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu | TS-09 | m3 | 150 |
| 4 | Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais (geotinklais) |  | m2 | 470 |
| 5 | Augalinio sluoksnio atstatymas, užpilant h= 10 cm esamu dirvožemio sluoksniu ir apsėjant žole | TS-09 | m2 | 1500 |
| 6 | Šlaitų tvirtinimas prie krantinių atramų ir šlaitinių laiptų lauko akmenimis h-20 cm, įrengiant skaldos pagrindą | TS-09 | m2 | 15 |
|  | 7. Baigiamieji darbai |  |  |  |
| 1 | Metalinių polių-kolonų (kurių 1 m masė 15,25 kg) sukalimas iki 3 m gylio | TS-06 | t | 1,952 |
| 2 | Laiptų iki 1 m pločio įrengimas pylimų šlaituose - mediena - įvairus tvirtinimo metalas | TS-08 TS-08 TS-09 | m2 m3 kg | 20 0,8 6 |
| 3 | Šlaitinių laiptų pakopų užpildymas mineralinių medžiagų mišinio 0/22 sl. h=10 cm | TS-06 | m3 | 1,5 |

II. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS          TECHNOLOGIJAS; REMONTAS)

1.Tvarkybos darbai (restauravimas)

Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas | TST-1 |  |  |
| 1 | Skersinės sijos 2,35 m pažeistosios dalies išpjovimas |  | kg | 63 |
| 2 | Naujos, analogiškos autentui, skerspjūvio sijos dalies pagaminimas ir montavimas |  | kg | 63 |
|  | 2. Turėklų restauravimas | TST-1 |  |  |
| 1 | Palenktų statramsčių tiesinimas |  | kg/vnt | 80/10 |
| 2 | Porankių tiesinimas |  | kg/m | 224/45 |
| 3 | Lenktų elementų porankių galuose pagaminimas (atkūrimas) ir pastatymas |  | kg | 80 |
| 4 | Metalinių statramsčių tilto prieigose pagaminimas -metaliniai statramsčiai grandinių tvirtinimui |  | vnt. vn.t/kg | 4 4/388 |
|  | 3. Atraminių guolių restauravimas | TST-1 |  |  |
| 1 | Guolių perrinkimas neatjungiant jų nuo santvarų, deformuotų elementų išlyginimas |  | kg/kompl. | 307/6 |
| 2 | Parito pagaminimas pagal autentą ir pastatymas -metalinių juostelių pagal autentą pagaminimas |  | vnt./kg vnt./kg | 1/23 2/9 |
|  | 4. Ramtų restauravimas | TST-2 |  |  |
| 1 | Plytų mūro išorinio sluoksnio ardymas, išsaugant 25% nepažeistų plytų ir jas surūšiuojant |  | m3 | 4,6 |
| 2 | Plytų mūro šerdies atrdymas |  | m3 | 11,5 |
| 3 | Pavienių suirusių plytų išėmimas ir pakeitimas naujomis, panašiomis autentiškomis |  | m3 | 0,1 |
| 4 | Ramtų permūrijimas senomis- autentiškomis plytomis |  | m3 | 1,1 |
| 5 | Ramtų permūrijimas naujomis , panašiomis į autentiškas plytomis |  | m3 | 15 |
| 6 | Plytų mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autentišką spalvą |  | m2 | 5,5 |
| 7 | Akmens mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu spalvą |  | m2 | 1 |
| 8 | Įgaubtų siūlių rievėjimas |  | m2 | 8,4 |
| 9 | Plytų mūro padengimas hidrofizuojančia danga |  | m2 | 40 |
| 10 | Tašytų granitinių blokų 700x500x370 mm po atraminiais guoliais atkūrimas |  | vnt./m3 | 2/0,26 |
|  | 5. Taurų restauravimas | TST-2 |  |  |
| 1 | Plytų mūro išorinio sluoksnio ardymas išsaugant 25% nepažeistų plytų ir jas surūšiuojant |  | m3 | 1,8 |
| 2 | Plytų mūro šerdies ardymas |  | m3 | 3 |
| 3 | Pavienių suirusių plytų išėmimas ir pakeitimas naujomis panašiomis į autentiškas |  | m3 | 0,2 |
| 4 | Taurų permūrijimas išimtomis autentiškomis plytomis |  | m3 | 0,5 |
| 5 | Taurų permūrijimas naujomis plytomis, atitinkančiomis autentiškas |  | m3 | 3,3 |
| 6 | Plytų mūro išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autento spalvą |  | m2 | 13 |
| 7 | Akmens mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autento spalvą |  | m2 | 3 |
| 8 | Įgaubtų siūlių rievėjimas |  | m2 | 13 |
| 9 | Plytų mūro padengimas hidrofobizuojančia danga |  | m2 | 119 |
| 10 | Esamųjų granitinių blokų 790x450x900 mm, esančių po atraminiais guoliais perstatymas |  | vnt./m3 | 6/1,92 |

2. Tvarkybos darbai. Restauravimas, panaudojant naujas technologijas

|  | 1.Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas panaudojant naujas technologijas | TST-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naujo, analogiško autentui , skerspjūvio sijos dalies privirinimas siūles nušlifuojant |  | kg | 63 |
|  | 2. Horizontaliųjų ryšių restauravimas, panaudojant naujas technologijas | TST-1 |  |  |
| 1 | Ryšių iš metalinių juostų perpjovimas |  | vnt. | 56 |
| 2 | Ryšių iš metalinių galų sutempimas ir suvirinimas |  | m | 3,7 |
| 3 | Suvirinimo siūlių 130 mm ilgio nudilinimas |  | vnt./m | 28/3,7 |
|  | 3. Turėklų restauravimas panaudojant naujas technologijas | TST-1 |  |  |
| 1 | Turėklų atsipalaidavusių išilginių juostų perpjovimas |  | vnt. | 60 |
| 2 | Turėklų išilginių juostų galų sutempimas ir suvirinimas |  | m | 2,1 |
| 3 | Suvirinimo siūlių 70 mm ilgio nudilinimas |  | vnt./m | 30/2,1 |
| 4 | Metalinių statramsčių tilti prieigose įtvirtinimas -betonas C25/30 XC2 statramsčių pastatymui |  | vnt./kg m3 | 4/388 0,3 |
| 5 | Naujų grandinių atitinkančių autentiškas atkūrimas |  | m/kg | 23/33 |
|  | 4.Ramtų restauravimas , panaudojant naujas technologijas | TST-2 |  |  |
| 1 | Plytų ir akmens mūro plovimas vandeniu aukštu slėgiu |  | m2 | 5,7 |

| 2 | Injektavimo kaisčių „Pakerių“ d-5 mm įrengimas plytų mūro siūlėse sutvirtinant remontiniu mišiniu (L=0,25 m) -pakeriai -remontinis mišinys |  | vnt. m3 | 1680 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mūro injektavimas remontiniu skiediniu, užpildant išdūlėjusio skiedinio ertmes |  | m3 | 3,5 |
|  | 5. Taurų restauravimas , panaudojant naujas technologijas |  |  |  |
| 1 | Neliesto plytų ir akmens mūro plovimas vandeniu aukštu slėgiu |  | m2 | 47 |
| 2 | Vertikalių lizdų gręžimas d-24 mm , L=250 mm santvarų inkaravimo atstatymui -lizdų užpildymas epoksidiniais klijais -inkarinių strypų, analogiškų autentui, pagaminimas ir sumontavimas |  | vnt. kg kg | 40 2,5 240 |
| 3 | Tilto eilės Nr. „5“ užrašymas ant viduriniojo tauro plytų mūro, remiantis sena foto nuotrauka |  | vnt. | 1 |

3.Tvarkybos darbai. Remontas

|  | 1.Žemutinės santvaros apatinės juostos remontas | TST-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juostos išpjovimas tarp pjūvių 11-13 ir 17-19 |  | kg | 180 |
| 2 | Naujų juosto elementų pagaminimas pagal autentą (jungimai stipriaisiais varžtais) |  | kg | 182 |
| 3 | Metalinės tvirtinimo detalės |  | kg | 13 |
|  | 2.Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame 1r 24-jame pjūviuose remontas | TST-1 |  |  |
| 1 | Esamų ryšių demontavimas atjungiant juos nuo santvarų juostų |  | kg | 151 |
| 2 | Ryšių atkūrimas pagal autentą ir sumontavimas (jungimai stipriaisiais varžtais) |  | kg | 151 |
| 3 | Tvirtinimo metalinės datetalės |  | kg | 13 |
|  | 3.Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga | TST-1 |  |  |
| 1 | Konstrukcijų valymas kvarciniu smėliu ir metalo šratais |  | m2 | 430 |
| 2 | Konstrukcijų plovimas |  | m2 | 430 |
| 3 | Padengimas antikorozine danga, kurios tarnavimo trukmė ne mažiau 15 m (aplinkos agresyvumo klasė C-5). Spalva 7012 (tamsiai pilka) |  | m2 | 430 |
|  | 4. Važiuojamosios dalies pakloto remontas | TST-3 |  |  |
| 1 | Medinio pakloto įrengimas -pakloto tvirtinimo medinės detalės |  | m3 kg | 37,2 3300 |
| 2 | Paklotui sluoksnio iš bituminės mastikos įrengimas -bituminė mastika |  | m2 kg | 2,4 53,3 |

III. Susisiekimo dalis

Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | TS-01 | km | 0,145 |
| 2 | Kietų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 6 |
| 3 | Retų krūmų ir smulkaus miško pašalinimas rankiniu būdu | TS-01 | ha | 0,002 |
| 4 | Medžių atliekų smulkinimas ir paskleidimas vietoje (m3 susmulkintos masės) | TS-01 | m3 | 0,7 |
| 5 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | TS-01 | vnt. | 2 |
| 6 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | TS-01 | vnt. | 2 |
| 7 | Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) | TS-01 | vnt. | 2 |
| 8 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), signalinių stulpelių pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-01 | t | 0,04 |
| 9 | Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu | TS-01 | m2 | 250 |
| 10 | Asfalto drožlių išvežimas iki 7 km atstumu | TS-01 | m3 | 15 |
| 11 | Asfalto dangos vid. 6 cm išardymas mechanizuotai | TS-01 | m3 | 4 |
| 12 | Betoninių plytelių dangos išardymas | TS-01 | m2 | 5 |
| 13 | Statybinio laužo (asfalto dangos, betoninių plytelių, betoninių kelio ženklų pamatų) pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu | TS-01 | t | 9 |
| 14 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui | TS-01 | m3 | 110 |
| 15 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 7 km atstumu į išlykį | TS-01 | m3 | 120 |
|  | 2. Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 7 km atstumu į išlykį | TS-02 | m3 | 1273 |
| 2 | Žemės sankasos įrengimas iš smėlingo grunto | TS-02 | m3 | 1066 |
| 3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 1404 |
| 4 | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 422 |
| 5 | Plotų ir sankasos šlaitų planiravimas – mechanizuoti būdu – rankiniu būdu | TS-02 | m2 m2 m2 | 658 73 |
|  | 3. Žemės sankasos stiprinimo darbai įrengiant polius |  |  |  |
| 1 | Gruntų sustiprinimas įrengiant betoninius polius d – 420 mm – betonas C25/30 | TS-03 | M m3 | 2142 297 |
| 2 | Plieninių profilių kraštiniuose poliuose įrengimas | TS-03 | m/kg | 450/3645 |
| 3 | Armuojančio geotinklo išilgai sankasos įrengimas 180/20 kN/m | TS-02 | m² | 1020 |
| 4 | Armuojančio geotinklo skersai sankasos įrengimas 180/20 kN/m | TS-02 | m² | 1490 |
| 5 | Atskiriamosios neaustinės geotekstilės įrengimas (svoris ≥150 g/m2 ) | TS-02 | m² | 1170 |
| 6 | Sankasos sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautraus sluoksnio | TS-05 | m² | 600 |
|  | 4. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai (VI dangos konstrukcijos klasė) |  |  |  |
| 1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 400 |
| 2 | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 540 |
| 3 | 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-06 | m2 | 530 |
| 4 | Briaunų padengimas karštu bitumu (viražuose) – karštas bitumas | TS-06 | M kg | 101 24 |
| 5 | Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ | TS-06 | M kg | 6 2 |
|  | 5. Kelkraščių įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto | TS-05 | m3 | 56 |
| 2 | 10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/32 | TS-07 | m2 | 270 |
|  | 6. Nuovažų įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | 4 tipo nuovažų įrengimas | TS-06 | vnt. | 1 |
| 2 | 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-06 | m2 | 23 |
| 3 | Individualaus tipo nuovažų ir sankryžų įrengimas – apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas – 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas – kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto – 10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/32 | TS-06 | vnt. m3 m2 m2 m3 m2 | 2 56 110 85 9 42 |
|  | 7. Žvyro dangos įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 106 |
| 2 | 15 cm storio žvyro pagrindo iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas | TS-05 | m2 | 228 |
| 3 | 5 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas | TS-07 | m2 | 243 |
|  | 8. Tvirtinimo darbai |  |  |  |
| 1 | Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1km atstumu | TS-08 | m3 | 110 |
| 2 | Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais (geotinklais) | TS-08 | m2 | 125 |
| 3 | Šlaitų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu | TS-08 | m2 m2 | 974 108 |
|  | 9. Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas (A grupės) | TS-09 | Vnt. | 4 |
|  | 10. Apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A ant metalinių statramsčių įrengimas | TS-10 | m | 180 |
| 2 | Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A pradinio / galinio komponento įrengimas (12 metrų) | TS-10 | vnt. | 7 |
| 3 | Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų | TS-10 | vnt. | 1 |
|  | 11. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų | TS-11 | vnt. m m2 | 18 63,51 4,88 |
| 2 | Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų vienastiebių atramų – kelio ženklų skydai | TS-11 | vnt. m2 | 8 2,11 |
|  | 12. Kiti darbai |  |  |  |
| 1 | Geodezinės nuotraukos atlikimas | TS-12 | ha | 0,4 |

Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų ___ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties __ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ____________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ___________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |
|  | Statinio statybos techninės priežiūros vadovas |  |
|  | [Vardas, Pavardė] |  |
|  | [Atestato numeris] |  |
| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |  |

Sutarties _ priedas „Atliktų darbų akto forma“

| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |
| Rangovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (įmonės pavadinimas, įmonės kodas) |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (įmonės pavadinimas, įmonės kodas) |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (įmonės pavadinimas, įmonės kodas) |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkybos darbų sutartis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (sutarties sudarymo data ir Nr.) |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D. užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| Suma be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbus perdavė: |  |  |  | Darbus priėmė: |  |  |  |
|  | Rangovas |  |  |  | Techninė priežiūra |  |  |  |
|  | ............................................................ |  |  |  | ............................................................ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suderinta: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Užsakovas |  |  |  |

Vizuoju:

Objekto valdytojas (statytojas)

| Rangovas: |  |  | Užsakovas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

F-2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM |  | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios |  |  |  | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį |  | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbo projekto parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STATINIO KONSTRUKCIJOS DALIS. Tilto konstrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Esamų konstrukcijų ardymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Krantinės atramos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tarpinės atramos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tilto perdanga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tilto prieiga ir kūgiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS; REMONTAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tvarkybos (restauravimas) darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Turėklų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Atraminių guolių restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Ramtų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Taurų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Tvarkybos darbai (restauravimas, taikant naujas technologijas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Horizontaliųjų ryšių restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Turėklų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ramtų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Taurų restauravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Tvarkybos darbai (remontas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Žemupinės santvaros apatinės juostos remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame ir 24-jame pjūviuose remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Važiuojamosios dalies pakloto remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUSISIEKIMO DALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Žemės sankasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Žemės sankasos stiprinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Kelkraščiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Nuovažų dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Žvyro dangos konstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Saugaus eismo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Apsauginiai kelio atitvarai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Vertikalus ženklinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Geodezijos, kartografijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovas |  |  |  |  |  |  | Užsakovas |  |  |  |  |  |
| _____________________________________ |  |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |
| Inžinierius (techninės priežiūros vadovas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sutarties _ priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“

PAŽYMA Nr.

apie atliktų darbų ir išlaidų vertę

| už |  | m. |  |  | mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užsakovas |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovas |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr. |  |  |  |  |  |  |  |

| Objekto pavadinimas |  |  |  | Sutartinė kaina |  |  | Nuo darbų pradžios |  | Nuo metų pradžios |  |  | Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įvykdytų darbų vertė | Įrenginiai ir inventorius |  | Darbų vertė su įrenginiais | Kitos išlaidos |  |  | t. sk. finansuojama iš Kultūros infrastuktūros centrui skirtų biudžeto lėšų (... proc.) |  |  | finansuojama iš objekto valdytojo (statytojo) lėšų (... proc.) |  |  | finansuojama iš kitų šaltinių lėšų (... proc.) |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulaikoma suma (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokėtina suma (%) Viso Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbus perdaviau: Rangovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  | mėn |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties) |  |  |  |  |  |
| Darbus priėmiau: Techninė priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m. mėn. d. |  |  |  |
| Suderinta: Užsakovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m. mėn. d. |  |  |  |
| Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m. mėn. d. |  |  |  |

Sutarties _  priedas „Darbų atlikimo grafikas“

|  | TVIRTINU Kultūros infrastruktūros centro direktorius _____________________ (parašas) ______________________ (vardas, pavardė) _____________________ A.V. (data) |
| --- | --- |

________________________________________________________________

( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS 20...... METAMS

UAB

(Rangovo įmonės pavadinimas )

| Eil. Nr. | Metai | Darbų (veiklų) pavadinimas | Darbų kaina su PVM (Eur) | Kalendorinis laikotarpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________

(pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data)

| SUDERINTA __________________________________________________ (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) __________________________________________________ (parašas) __________________________________________________ (vardas, pavardė) _________________________________________________ A.V. | SUDERINTA __________________________________________________ (statytojo atstovo pareigų pavadinimas) __________________________________________________ (parašas) __________________________________________________ (vardas, pavardė) _________________________________________________ A.V. (data) |
| --- | --- |

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| UAB „_______________ |  |
| --- | --- |

Į G A L I O J I M A S

202_ m. ___________________ d. Nr.

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus ______________, vadovaudamasi __________ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-_____, šiuo raštu įgalioja UAB „___________“, įmonės kodas _____________________, esanti adresu J_____________, LT-____________, atstovaujama _________________ (pagal _________ įgaliojimą Nr. __________), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projektų Nr. 462-00-TP;  įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su kelių transporto statinių paskirties – Tilto per Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalą, kultūros vertybių registro unikalaus kodo Nr. 25967, Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektu.

Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.

Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki kol bus išduotas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo deklaracija).

Direktorius

KARALIAUS VILHELMO KANALO STATINIŲ KOMPLEKSO JOKŠŲ TILTO (U. K. KVR 25967), JOKŠŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS RAJONO SAV., KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO) DARBAI DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS PROJEKTO VYKDYTOJAS; RANGOVAS; DARBUS PRIŽIŪRI; PROJEKTUOTOJAS. Klaipėdos rajono savivaldybė. Darbų pradžia: 2022 m. spalio mėn. Darbų pabaiga: 2023 m. rugpjūčio mėn.

Informacinio stendo parametrai: 800 mm x 580 mm