Dalyviai pateikė siūlymus derėtis dėl Techninės specifikacijos punktų:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto numeris | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti | Pirkėjo priimtas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.25. | Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-10-30. | Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-10-30 2024-11-30 | 2.25. Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-11-30. (Pridedamas Priedas Nr. 2 „Patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifkacija“. |
| 2. | 1 priedas TS 3 priedas Sąmata_versija skaičiuojanti PVM, Pastabos 2 punktas | Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą (lokalinę) sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu. | Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą (lokalinę) sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu. | Specialiųjų sąlygų 1.3 priedo_TS 3 priedas Sąmata_Pastabų 2 punktas: „2. Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą (lokalinę) sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu“ (Pridedamas Priedas Nr. 4 Patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedas 1.3 priedo TS 3 priedas Sąmata). |

Dalyviai pateikė siūlymus derėtis dėl Sutarties Specialiosios dalies punktų:

| Eil. Nr. | Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punkto numeris | Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti | Pirkėjo priimtas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. (Pridedama 4 priedas_Patikslintas_4 priedo_Rangos sutartis_Specialioji dalis SD). |
| 2. | 8.1.3. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių darbo dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo. (Pridedamas 4 priedas_Patikslintas_4 priedo_Rangos sutartis_Specialioji dalis SD). |
| 3. | 11.4. | 11.4. Sutarties BD 10.1 punktas išdėstomas taip: „Darbų vykdymo grafikas Rangovo turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui derinimui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo jų pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pastabų gavimo dienos. Už Darbų vykdymo grafiko nesuderinimą per maksimalų 20 d. d. (įskaitant Užsakovo pastabų pateikimą) terminą, Rangovui skaičiuojama 100 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai toks vėlavimas įvyksta dėl Užsakovo kaltės, kai Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą nesuderina Darbo vykdymo grafiko ar nepateikia jam pastabų. | 11.4. Sutarties BD 10.1 punktas išdėstomas taip: „Darbų vykdymo grafikas Rangovo turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui derinimui ne vėliau kaip per 25 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo jų pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo dienos. Už Darbų vykdymo grafiko nesuderinimą per maksimalų 45 d. d. (įskaitant Užsakovo pastabų pateikimą) terminą, Rangovui skaičiuojama 100 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai toks vėlavimas įvyksta dėl Užsakovo kaltės, kai Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą nesuderina Darbo vykdymo grafiko ar nepateikia jam pastabų. | 11.4. Sutarties BD 10.1 punktas išdėstomas taip: „Darbų vykdymo grafikas Rangovo turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui derinimui ne vėliau kaip per 25 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo jų pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo dienos. Už Darbų vykdymo grafiko nesuderinimą per maksimalų 45 d. d. (įskaitant Užsakovo pastabų pateikimą) terminą, Rangovui skaičiuojama 100 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai toks vėlavimas įvyksta dėl Užsakovo kaltės, kai Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą nesuderina Darbo vykdymo grafiko ar nepateikia jam pastabų. (Pridedamas 4 priedas_Patikslintas_4 priedo_Rangos sutartis_Specialioji dalis SD). |

______________________________