2023 m.                         d. Sutarties Nr. U-               3 priedas

#### KALENDORINIS sutarties vykdymo grafikas

Statinio pavadinimas, adresas   Statinių, adresu (Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k.), griovimo darbai

Rangovas UAB „Kaslita“

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11 mėn |  |  |  | 12 mėn |  |  |  |  |
| 1. | Mūrinių pastatų išardymas | 29280,67 | 2023-11-30 | 2023-12-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 11613,5 | 2023-12-05 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pirminis žemės paviršiaus planiravimas 55 kW buldozeriais | 2147,81 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Galutinis žemės paviršiaus planiravimas pagal atžymas 55 kW buldozeriais | 2165,58 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais | 4604,75 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vejos mažų plotų atnaujinimas | 5637,59 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pastatų griovimo aprašas | 3549,96 | 2023-11-30 | 2023-12-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (eurų be PVM): |  | 58999,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (eurų su PVM): |  | 71389,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo vardu				                                                                                   Rangovo vardu

Vadas, 		                                                                                                                                                    Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus 			                                                                                    Kęstutis Volbekas