Statybos Rangos darbų sutartis

2023 m.  _____________________d. Nr.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Parko g. 14, 31140 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Meleksas“, įmonės kodas 155494396, kurios registruota buveinė yra Parko g. 2,Vidiškės, Ignalinos r., atstovaujama Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2023-11-30 protokolu Nr. 11-112, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

i. sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Rangovas, per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks ir perduos Užsakovui šiuos darbus: Visagino naujų kapinių, esančių Dūkšto kel. 62, Visagino savivaldybėje, statybos II  etapo darbus (toliau Darbai), o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

II. bendrosios nuostatos

2.1. Darbų atlikimo terminas: 275 kalendorinių dienų nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

2.2. Darbų atlikimo terminas, esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgiau, kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

- išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;

- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

- nepakankamo finansavimo.

2.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Rangovo arba nepakankamo finansavimo, Darbai gali būti sustabdyti, kol išnyks nenumatytos aplinkybės.

2.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis.

iiI. sutarties kaina

- Bendra Sutarties kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra 314 068,54 Eur (Trys šimtai keturiolika tūkstančių šešiasdešimt aštuoni eurai 54 ct.) su PVM, iš kurių PVM sudaro 54 507,76 Eur (Penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 76 ct.).

- Į šios Sutarties 3.1. p.  nurodytą Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su Sutartimi.

3.3. Sutartyje nustatyta fiksuota Darbų kaina, nurodyta Rangovo pasiūlyme. Rangovo užpildytas pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.4.Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.4.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

3.4.2. dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos Darbus, o už kitus, nei statybos Darbai, Darbus (Kadastro bylos tikslinimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo visos statybos sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos Darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina  neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.4.3 Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos  perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.4.4. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina  taikoma statybos Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis  ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

3.4.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3.4.2 ir 3.4.3 papunkčius, atitinkamai pakeičiama sutarties 3.1 punkte nurodyta sutarties kaina.

iV. šalių TEISĖS IR PAREIGOS

- Rangovas įsipareigoja:

- Per Sutartyje numatytus Darbų atlikimo terminus ir pasiūlytą kainą kokybiškai atlikti pirkimo dokumentuose ir Techninėje užduotyje nurodytus Darbus.

- Tinkamai vykdyti Sutartį ir laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir reikalingų Sutarties vykdymui.

- Nenaudoti kenksmingų aplinkai medžiagų.

- Pateikti Darbų atlikimui naudotų medžiagų sertifikatus, deklaruojančius jų atitikimui ES reglamentams, LR galiojantiems standartams ir LR įstatymams, normoms bei kitiems taikintiniems teisės aktams pagal jų naudojimo paskirtį.

- Užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuotas personalas.

- Darbų atlikimo metu bendradarbiauti su Užsakovu, laiku ir tinkamai informuoti apie atliekamus ar atliktus Darbus, apie atliktų darbų priėmimo - perdavimo datą ir pateikti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus.

- Užtikrinti Užsakovo materialinių vertybių saugumą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir atsakyti už savo darbuotojų padarytą materialinę žalą Užsakovui ar tretiesiems asmenims vykdant šią Sutartį.

- Visiškai atlyginti Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, patirtus dėl Sutarties vykdymo metu padarytų Rangovo klaidų ar netinkamo Darbų atlikimo, kitų Sutarties sąlygų pažeidimų.

- Neperduoti savo įsipareigojimų vykdyti tretiesiems asmenims/ subrangovams negavus išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.

- Rangovas turi ir kitas  pareigas, kylančias iš šios Sutarties esmės ir nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 papunkčiu: vykstant ir pristatant statybines medžiagas į užsakyme nurodytą darbų atlikimo vietą turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių t. y. sunaudojama mažiau kuro: vienu kartu turi būti pristatomi maksimalūs užsakytiems darbams reikalingi statybinių medžiagų kiekiai. Rangovas išmontavęs esamą segmentinę tvorą, ją tinkamai sandėliuoja ir panaudoja pakartotinai įrenginėdamas naują segmentinę tvorą aplink objektą.

- Užsakovas įsipareigoja:

- Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.

- Apmokėti už darbus Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- Suteikti Užsakovo visą turimą informaciją, būtiną Sutarčiai įvykdyti ir bendradarbiauti su Rangovu.

- Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas personalas.

- Užsakovas turi ir kitas pareigas, kylančias iš šios Sutarties esmės ir nustatytas  Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.3. Rangovas turi teisę:

    - Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytą  kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

- Reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai atliktus ir kokybiškus Darbus.

- Reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų už tinkamai atliktus ir kokybiškus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

- Reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje.

- Vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

- Naudotis kitomis Rangovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

4.4. Užsakovas turi teisę:

- Reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų atlikti Darbai bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Rangovo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Rangovui atliekamų Darbų trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą.

- Jeigu darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba Užsakovas gali atlikti vienašalį įskaitymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.131 str.) atitinkamai sumažindamas Rangovui mokėtiną sumą už atliktus darbus suma reikalinga tiems trūkumams pašalinti.

- Nuolat tikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

- Reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir nustatytais terminais.

- Jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už atliktus Darbus, kol Rangovas nepašalins atliktų Darbų trūkumų pagal pareikštą pretenziją.

- Reikalauti Rangovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje, priskaičiuotų delspinigių sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui pagal Sutartį, atliekant vienašalį įskaitymą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 str.

- Vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

- Naudotis kitomis Užsakovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

- Vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai, nesilaikant Sutarties ir/ar Techninės užduoties reikalavimų.

- Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai kokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovui pateiktus priėmimo – perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius kokybiškai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonę. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – perduodami visi užbaigti pagal šią Sutartį darbai ir pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Rangovo pasiūlyme nurodytais ar Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelktais subrangovais tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

    - Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.2.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

    - Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau, kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Trišalėje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

    - Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal šios Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų (suderintų) sąskaitų sumų;

    - Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui;

    - Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą;

    - Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais faktiškai nesutampa Rangovui ir subrangovams mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai šalinami Rangovo sąskaita.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBė

- Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

- Rangovas, laiku neatlikęs darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo bendros Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Delspinigius Užsakovas gali išskaičiuoti iš bet kurių Rangovui mokėtinų sumų, atliekant vienašalį įskaitymą (CK 6.131 str.) ir atitinkamai mažinant Rangovui mokėtiną sumą.

- Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais.

- Rangovas, Užsakovui paprašius, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu privalo pateikti įrodymus, kad laikosi Sutarties 4.1.11 punkto reikalavimų  dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo. Už šiame punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymą Rangovas moka Užsakovui 200 Eur dydžio baudą (arba gali būti atitinkamai sumažinama už atliktus darbus mokama suma – Užsakovas turi teisę taikyti vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.)). Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Rangovą raštu prieš 3 darbo dienas.

VII. GARANTIJOS

- Garantinis terminas Darbams negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą.

- Garantinio termino pradžia – darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena.

- Jei per garantinį terminą, nesant Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės, įvyksta garantinis įvykis, Rangovas įsipareigoja nemokamai pašalinti defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

- Tuo atveju, jei garantinio laikotarpio metu, Rangovas per Sutarties 7.3. p. nustatytą terminą nepašalina Darbų defektų, Užsakovas turi teisę defektus ištaisyti savo sąskaita. Tokiu atveju, vadovaujantis CK 6.664 str. 3 d., Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas Darbų defektų šalinimo išlaidas ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas pateikė Rangovui Darbų defektų šalinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- Nė viena Šalis neatsako už bet kurios savo prievolės nevykdymą, jei ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Šalys apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes raštu praneša viena kitai per 3 (tris) darbo dienas. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi raštu, turi teisę nutraukti Sutartį.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

- Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

- Jei Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai ją pasirašo antroji Šalis.

- Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį informavęs Rangovą ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo, ir dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, tęsiasi ilgiau, nei 90 kalendorinių dienų.

- Rangovas atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų – terminų nesilaikymo, 4.1.3. – 4.1.7., 4.1.11 punktuose nurodytų sąlygų nevykdymo arba esminių trūkumų, kurie nepašalinti per tam nustatytą protingą terminą.

- Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

- Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimo iki Sutarties nutraukimo dienos pilnai atsiskaityti viena su kita už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

- Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma rašytiniu abiejų Šalių susitarimu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Susitarimas nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

- Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

- Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Iš Užsakovo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas) Machmud Mirzebekov.

- Už Sutarties paskelbimą, Sutarties pakeitimų paskelbimą atsakinga Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Jatkevičienė.

- Iš Rangovo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas Albinas Alesionka.

- Visi pranešimai ar kita informacija (toliau – pranešimas) pagal Sutartį turi būti sudaromi raštu. Jie gali būti įteikiami asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu paštu, kiekvienu atveju išsiunčiant Šalių Sutartyje nurodytais adresais.

- Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.

- Pasikeitus Šalių adresams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

- Spausdinta rašytinė Sutartis sudaroma [2] (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Sutartis (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Sutartį pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

- Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Sutarties Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyta Sutartis (elektroninis dokumentas) yra laikoma originalia Sutartimi. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytos Sutarties (elektroninio dokumento) nuorašai. Sutarties (elektroninio dokumento) nuorašai rengiami Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-41 redakcija) nustatyta tvarka.

- Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad šią Sutartį perskaitė, joms suprantamas  Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

- Šalys patvirtina, kad:

- turi teisę, įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

- sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos;

- su visomis Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, sąlygų esmę ir prasmę suprato ir su jomis sutinka.

- Sutarties priedai išvardinti Sutarties XI skyriuje „Priedai“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad elgiasi profesionaliai, rūpestingai, atsakingai bei atidžiai, todėl jokie veiksniai, įskaitant, bet neapsiribojant Sutarčiai įgyvendinti reikalingomis medžiagomis, įranga, įrenginiais bei darbo jėga, nėra ir nebus priežastimi netinkamam ar nesavalaikiam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Sutarties stabdymui arba Sutarties įvykdymo termino pratęsimui.

XI. PRIEDAI

- Sutarties priedai:

- Techninė užduotis, 10 lapų;

- Rangovo pasiūlymas, 5 lapai.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija Kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas - s. Nr. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas Tel. (8~386) 31551, Faksas (8~386) 31286 El. p. visaginas@visaginas.lt Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas Parašas.............................................. Data...................................................... A.V. |  | RANGOVAS: UAB „Meleksas“, Įmonės kodas 155494396, PVM mokėtojo kodas LT554943917 adresas Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos raj. a/s LT864010043700020184, bankas AB Luminor, banko kodas 40100 tel. 868772631, El. p. meleksas@ignalina.lt Direktorius Ričardas Puodžiukas Parašas.............................................. Data...................................................... A.V. |
| --- | --- | --- |