S U S I T A R I M A S

Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628

2021 m. sausio mėn. d. Nr.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau –**Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**) ir susitarė:

**Preambulė**

**Atsižvelgiant į tai**, kad Rangovui, 2020-11-26 pateiktas darbo projektas pilna apimtimi;

**Atsižvelgiant į tai**, kad Rangovas 2020-12-29 perėmė dalį statybvietės;

**Atsižvelgiant į tai**, kad Sutarties 4.1.1. papunktyje numatyta galimybė koreguoti Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl terminų koregavimo ir susitarė:

**1. Susitarimo dalykas**

1.1. Vadovaudamosi 2020 m. liepos 24 d. sutarties 22-1628 4.1.1. papunkčiu, Šalys susitaria koreguoti darbų pradžią ir darbų pabaigos terminą pagal patikslintą Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

**2. Kitos sąlygos**

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“;

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

* 1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

**Šalių rekvizitai ir parašai:**

**Užsakovas**   **Rangovas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  Įmonės kodas 288724610  Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360  Ne PVM mokėtojas  A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606  AB „Swedbank“  Banko kodas 73000 | AB „Panevėžio statybos trestas“  Kodas 147732969  P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys  PVM mokėtojo kodas LT477329610   1. s. Nr. LT947300010000074994,   AB „Swedbank“  Tel.: 8 45 505 503  Faksas: 8-45-505 520  El. paštas: pst@pst.lt | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  A. V. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  A. V. |