****

**P A P I L D O M A S S U S I T A R I M A S NR. 17**

**PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-2255**

**2023 m. gruodžio d.**

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos (toliau − Užsakovas), veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, ir

**AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale,atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko (toliau − Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).

**Preambulė:**

**Atsižvelgiant į** tai, kadUžsakovas 2023-12-14 kreipėsi į Rangovą raštu Nr. 19-2915(4.45E), nurodydamas, kad Užsakovas pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“ ir išnagrinėjo Rangovo pagal 2017 metų gruodžio 22 d. sutartį Nr. 22-2255 pateiktą projekto dalį (VII etapas) – antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės įrengimo adresu Dariaus ir Girėno g. 29 Panevėžys supaprastintą projektą.

**Atsižvelgiant į** tai, Užsakovas įvertino, kad 2024 m. šalia bus vykdomas pagal kitą projektą neypatingas statinys „Įvažiavimas/išvažiavimas į Dariaus ir Girėno g. 41 Panevėžio mieste statybos projektas“ Užsakovas nusprendė, kad aikštelės projekte numatytos tvoros reikalinga atsisakyti dėl geresnio matomumo ir saugumo eismo dalyviams minėtoje teritorijoje.

**Atsižvelgiant į** tai, statybos dalyvių atstovų pasirašytas apibendrintas papildomų ir nevykdomų darbų Sutarties pakitimo nurodymas „PN-22-2255“. Minėtame nurodyme nurodyta papildomų ir nevykdomų darbų bendros sumos. Sutarties vertės pakeitimą sudaro 856,98 Eur suma, kuri yra mažesnė nei 15 proc. nuo bendros sutarties vertės 552 999,98 Eur.

Šalys, vadovaujantis Sutarties 15.5 papunkčiu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Pakeisti Dariaus ir Girėno g. 29, Panevėžys suderintą projektą atsisakant aikštelės aptvėrimo tvoros.
2. Pripažinti padidėjusius nevykdomus darbus, pakeičiant Dariaus ir Girėno g. 29, Panevėžys aikštelės sumą (Susitarimo priedas Nr. 1).
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
6. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Įmonės kodas 288724610  Ne PVM mokėtojas  Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys  Tel. (8 45) 501 360  El. paštas administracija@panevezys.lt  A. s. Nr. LT567300010002388442  AB „Swedbank“  Banko kodas 73000 | **Rangovas**  AB „Panevėžio statybos trestas“  Įmonės kodas 147732969  PVM mokėtojo kodas LT477329610  P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys  Tel. (8 45) 505 503, faks. (8 45) 505 520  El. paštas pst@pst.lt  A. s. Nr. LT947300010000074994  Bankas AB Swedbank  Banko kodas 73000 |
| Administracijos direktorius  Tomas Jukna  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A. V. | Generalinis direktorius  Tomas Stukas  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)   1. V. | |