PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 18

PRIE 2020-01-03 KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V31-1

2023-12-20

Neringa

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

Ūkio subjektų grupė: UAB „Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Imstata“, juridinio asmens kodas 302661715, kurios registruota buveinė yra Liepyno g. 9-90, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Gilesta“, veikiančio pagal 2019-11-04 jungtinės veiklos sutartį, kurį atstovauja UAB „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis, veikiantis pagal įmonės įstatus ir 2019-11-04 jungtinės veiklos sutarties priedą Nr.3 (įgaliojimą) (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas Šalimi, o visi kartu – Šalimis, atsižvelgdami į UAB „Gilesta“ 2023-12-14. raštą Nr. SR-231214-01JL „Dėl 2020-01-03 kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. V31-1 termino pratęsimo“ (priedas Nr. 1), bei UAB „West Expert“ 2023-07-24 raštą „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/07-02 (priedas Nr. 2), UAB „West Expert“ 2023-11-08 raštą „Dėl kalkuliacijos ir sąmatos patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/11-01 (priedas Nr. 3), UAB „West Expert“ 2023-12-12 raštą „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/12-06 (priedas Nr. 4), UAB „West Expert“ 2023-12-13 raštą „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr.23/12-07 (priedas Nr. 5) ir į tai, kad:

- Šalys 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – Darbai);

- Šalys sutinka, kad Darbai turėjo būti atlikti per 18 mėnesių nuo statybvietės perdavimo Rangovui akto pasirašymo dienos, t.y. nuo 2020-05-26 (Sutarties 22.1 punktas). Tarp šalių buvo pasirašyti trys papildomi susitarimai (2020-07-08 Nr. 1, 2021-06-23 Nr. 6, 2022-06-17 Nr. 13 ir 2023-05-31 Nr. 17), kuriais buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas, atitinkamai 3 (trimis), 1 (vienu) mėnesiu ,12 (dvylika) ir 6 (šešiais) mėnesiais. Tačiau Darbai iki pratęsto termino (2023-12-31) nebuvo užbaigti dėl objektyvių aplinkybių nurodytų Rangovo 2023-12-14 rašte Nr. SR-231214-01JL (statybinių medžiagų krizės, karo Ukrainoje sukeltų tiekimo bei logistikos apsunkinimų, projektinės dokumentacijos trūkumų, papildomų darbų, neatitikimų tarp projekto atskirų dalių, netikslių projektinių sprendinių, naujų valdymo sistemų pasikeitimų, technologinės įrangos montavimo nenumatytų sprendinių);

- Neringos savivaldybės tarybos narių frakcijos „Vardan Neringos” 2023-12-18 pasitarime bendru frakcijos narių sutarimu buvo pritarta Sutarties rekonstrukcijos darbų termino partęsimui iki 2024-05-31;

- Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurių Užsakovas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti, būtina įsigyti papildomus darbų kiekius: gipskartonio pertvarų įrengimo bei tinklų apsiuvimo, fasado šiltinimo PIR plokštėmis, ventiliuojamo fasado apdaila plokštėmis, aliuminio durų, aliuminio langų ir vitrinų montavimo, transformuojamos aliuminio-stiklo fasado sienų sistemos įrengimo, vidaus priešgaisrinių aliuminių ir plieninių durų montavimo, vidaus patalpų sienų bei lubų dažymo ir hidroizoliacijos įrengimo (priedas Nr. 6) (toliau – Papildomi darbai) iš Rangovo, kurių neapima Sutartyje numatyti Darbai ir be kurių atlikimo nebūtų galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį;

- Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, tikslinga atsisakyti Darbų dalies, kurie detalizuoti nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje, (priedas Nr. 7) (toliau – Nevykdomi darbai);

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

- Sutarties 66 punkte numatyta, kad: „Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų.“ Sutarties XIII skyriuje numatyta Papildomų darbų ir Nevykdomų darbų įforminimo tvarka;

sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Šalys susitaria dėl atsiradusių Papildomų darbų ir projektinės dokumentacijos trūkumų pratęsti Sutarties 22.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą ir nustatyti, kad Darbų atlikimo terminas iki 2024-05-31.

- Šalys patvirtina, kad viena kitai neturi ir nereikš pretenzijų dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, o Rangovas nėra laikomas praleidusiu Darbų atlikimo terminą.

- Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Sutarties 33 – 34 punktų sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.

- Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbų kiekius sumokėti Rangovui 559154.84 Eur su PVM (penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai, 84 ct), statybos kaina be PVM 462111.44Eur (keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas vienuolika eurų, 44 ct), PVM sudaro 97043,40 (devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai, 40 ct).

- Nevykdomų darbų kaina 418799,97 Eur su PVM (keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 97 ct), kaina be PVM 346115,68 Eur (trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų, 68 ct), PVM sudaro 72684,29 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 29 ct).

- Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 70 punkte nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

- Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik rašytiniu Šalių susitarimu.

- Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

- Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

- Prie šio Susitarimo pridedama:

  - Priedas Nr. 1 – UAB „Gilesta“ 2023-12-14. raštą Nr. SR-231214-01JL „Dėl 2020-01-03 kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. V31-1 termino pratęsimo“, 4 lapai;

  - Priedas Nr. 2 – UAB „West Expert“ 2023-07-24 raštas „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/07-02, 12 lapų;

  - Priedas Nr. 3 – UAB „West Expert“ 2023-11-08 raštą „Dėl kalkuliacijos ir sąmatos patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/11-01, 5 lapai;

  - Priedas Nr. 4 – UAB „West Expert“ 2023-12-12 raštą „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr. 23/12-06, 31 lapas;

  - Priedas Nr. 5 – UAB „West Expert“ 2023-12-13 raštą „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ Nr.23/12-07, 10 lapų;

  - Priedas Nr. 6 – Lokalinė sąmata Papildomi darbai, 11 lapų;

  - Priedas Nr. 7 – Lokalinė sąmata Nevykdomi darbai, 4 lapai.

| Užsakovo vardu: Neringos savivaldybės administracija ___________________________________ Administracijos direktorius Egidijus Šakalys Pasirašymo data 2023 m. ____________ d. | Rangovo vardu: UAB „Gilesta“ _____________________________________ Direktorius Romas Paliulis Pasirašymo data 2023 m. ____________ d. |
| --- | --- |