## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statinių grupė 80 Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas
Statinys 3 Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas
Žiniaraštis 1 Sklypo plano dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Naujai projektuojamas medinių konstrukcijų pėsčiųjų tako įrengimas. Danga -rifliuotos lentos plane žym. Nr.2)
1 | N48-4 | Sklypo nužymėjimas k9=1.15 | 100m2 | 6 | 914.72 | 5488.32
2 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 50 | 826.16 | 41308
3 | N6P-0310 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masė iki 2,0kg (1030 vnt) k9=1.15 | t | 1.03 | 7938.04 | 8176.18
4 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 6 | 437.03 | 2622.18
5 | N27-330 | Parkų takų pagrindų 5 cm sluoksnio iš dolomitinės skaldos įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 6 | 1138.32 | 6829.92
6 | N9P-0303 | Laikančių konstrukcinių metalinių U profilių, tvirtinamų prie pamatų, montavimas (prit. metalinėm lagėm) k3=0.000 | 100m | 8.6 | 1937.42 | 16661.81
7 | 88005006 | Metalinės lagės-metalinis cinkuotas vamzdis 60x40 | m | 860 | 11.7 | 10062
8 | N12P-0201 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais ( 32x50 mm) (prit. WPC lagių įrengimui) | 100m | 19.5 | 910 | 17745
9 | 88005007 | WPC lagės 30x40 mm | m | 1950 | 14.3 | 27885
10 | N11-115 | 29 mm storio lentų danga (prit. WPC grindlenčių įrengimui) | 100m2 | 6.637 | 1430 | 9490.91
11 | 88005008 | .WPC medžio-plastiko kompozito grindlentės 29x145xilgio | m2 | 600 | 78 | 46800
12 | N11-161 | Kietos medienos grindjuostės (WPC plintusai) | 100m | 6 | 1040 | 6240
13 | 88005009 | WPC medžio-plastiko kompozito plintusai | m | 600 | 11.7 | 7020
14 | N48-5 | Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo k9=1.15 | 100m2 | 1 | 175.47 | 175.47
15 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 1 | 193.17 | 193.17
16 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas | kompl. | 1 | 292.22 | 292.22
| 2 | Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo aikštelė (plane Nr.4)
1 | N48-2 | Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15 | 100m2 | 0.132 | 1237.74 | 163.38
2 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 4 | 83.4 | 333.6
3 | F1-1-2 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15 | 100 m3 | 0.0251 | 2996.04 | 75.2
4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0.5 | 826.16 | 413.08
5 | N27P-8-1 | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) (25 cm) k9=1.15 | 100m3 | 0.04 | 4033 | 161.32
6 | N57P-3103 | Pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15 | 100m3 | 0.0198 | 9761.01 | 193.27
7 | N57P-3502 | Išlyginamojo pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.132 | 789.27 | 104.18
8 | N27-134 | Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15 | 10m2 | 1.5 | 929.81 | 1394.72
9 | N27P-26-1 | Vejų bordiūrų įrengimas (plastikiniai borteliai) k9=1.15 | 100m | 0.18 | 590.25 | 106.25
10 | N57P-5141 | Stovų dviračiams statyti montavimas | vnt. | 5 | 489.1 | 2445.5
11 | 88005004 | Plieninis dviračių stovas | kompl. | 5 | 210.64 | 1053.2
| 3 | Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo aikštelė (plane Nr.4.1)
1 | N48-2 | Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15 | 100m2 | 0.132 | 1237.74 | 163.38
2 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 4 | 83.4 | 333.6
3 | F1-1-2 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15 | 100 m3 | 0.0251 | 2996.04 | 75.2
4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0.25 | 826.16 | 206.54
5 | N27P-8-1 | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) (25 cm) k9=1.15 | 100m3 | 0.04 | 4033 | 161.32
6 | N57P-3103 | Pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15 | 100m3 | 0.0198 | 9761.01 | 193.27
7 | N57P-3502 | Išlyginamojo pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.132 | 789.27 | 104.18
8 | N27-134 | Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15 | 10m2 | 1.5 | 529.81 | 794.72
9 | N27P-26-1 | Vejų bordiūrų įrengimas (plastikiniai borteliai) k9=1.15 | 100m | 0.18 | 994.9 | 179.08
10 | N57P-5141 | Stovų dviračiams statyti montavimas | vnt. | 5 | 489.1 | 2445.5
11 | 88005004 | Plieninis dviračių stovas | kompl. | 5 | 210.64 | 1053.2
| 4 | Naujai projektuojama aukštelė biotualetams (plane žym. Nr.5)
1 | N48-2 | Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 1237.74 | 123.77
2 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 3 | 83.4 | 250.2
3 | F1-1-2 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15 | 100 m3 | 0.019 | 2996.04 | 56.92
4 | N27P-8-1 | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) (25 cm) k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 4033 | 100.83
5 | N57P-3103 | Pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15 | 100m3 | 0.012 | 9761.01 | 117.13
6 | N57P-3502 | Išlyginamojo pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.08 | 789.27 | 63.14
7 | N27-134 | Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15 | 10m2 | 1.3 | 5298.06 | 6887.48
8 | N27P-26-1 | Vejų bordiūrų įrengimas (plastikiniai apvadai) k9=1.15 | 100m | 0.16 | 994.9 | 159.18
| 5 | Naujai numatomas apželdinimas
1 | N48-129 | Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv. k9=1.15 | 10m3 | 0.5 | 1950 | 975
2 | N48-281 | Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.4 | 350 | 140
3 | 88005005 | Penkialapis Engelmano vinvytis | vnt | 4 | 90 | 360
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 228377.52
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 47959.28
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 276336.8