110 kV OL Vilnius – L.Trauka, 110 kV OL Vilnius – VE3 III (tarp atramų Nr. 25, 25A ir L. Trauka portalų) kapitalinio remonto darbų pirkimas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. gruodžio   d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai Strateginės infrastruktūros departamento vadovo pareigas einančio                               , veikiančio pagal 2023 m. spalio 9 d. įgaliojimą Nr. 23IG-151, iš vienos pusės, ir

- UAB „Connecto Lietuva“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Mokslininkų g. 39-2, LT12187 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus                              , veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110 kV OL Vilnius – L.Trauka, 110 kV OL Vilnius – VE3 III (tarp atramų Nr. 25, 25A ir L. Trauka portalų) kapitalinio remonto darbų pirkimą Nr. 690875, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka l]: - Vartotojo elektros įrenginių prijungimas, atliekant darbus, numatytus techniniuose projektuose: - 1. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 110 kV OL Vilnius – L.Trauka, 110 kV OL Vilnius – VE3 III (ruože tarp galinių atramų Nr. 25, 25A ir L.Trauka portalų) Trakų r. sav., kapitalinio remonto projektas; - 2. Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr.7997-5022-5011, 7997-5022-5022, 7997-5022-5033, 7997-5022-5044, 7997-5022-5055, 4400-2020-1230, 4400-2020-1218 griovimo, Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų sen., projektas. - Techninė užduotis [Sąvoka u]: - Techniniai projektai, Sutarties Priedas Nr. 1. ir Nr. 1.1. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas per 2 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos. 3.1. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 3.2. Darbai ar Darbų grupės gali būti sustabdomi ne dėl rangovo kaltės, kai: a) Užsakovas gauna tiesioginį trečiosios šalies prašymą stabdyti Darbus; b) Užsakovas laiku nesuteikia atjungimų, kurie yra būtini Darbams atlikti. 3.3. Jeigu Darbai ar Darbų grupės sustabdomi ne dėl rangovo kaltės, sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kiek truko aplinkybės, dėl kurių nebuvo galimybės vykdyti Darbus. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka m]: Priedas Nr. 2. - Užsakovo įrenginiai [4.9.8 punktas]: Užsakovas medžiagų Rangovui neteiks. - Fizinė sauga [4.3.5 punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2 punktas]: Demontuojamų įrenginių nebus. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [4.1 skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka r]: - Sutarties kaina be PVM: 126 500,00 - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 26 565,00 - Sutarties kaina su PVM: 153 065,00. - Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. - Sąskaita apmokėjimui: - A.s. LT82 7300 0101 6230 0629 - Swedbank AB - Banko kodas 73000 - PVM mokėtojo kodas LT 100011875813 - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas nurodomas Priede Nr. 7. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2 punktas]: - „Lentvario Traukos TP rekonstravimas“, Nr. PPVV2255. - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Mokslininkų g. 39-2, Vilnius, - LT-05131 Vilnius; Lietuva, LT-12187; - Tel. +370 707 02171; Tel. +370 600 63564 El. paštas info@litgrid.eu A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Bendrųjų sąlygų 4.7 skyrius papildomas 4.7.10 punktu, kuris išdėstomas taip: Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis jų, arba taiko ir laikosi kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis. - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.9 punktas „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas“ netaikomas. - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip: Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia: - projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. - Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „Lentvario Traukos TP rekonstravimas“, Nr. PPVV2255. Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] - Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą. - Bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas išdėstomas taip: Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir / ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką. - Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą (pvz.: Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- Priedas Nr.1 – Techninis projektas „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 110 kV OL Vilnius – L.Trauka, 110 kV OL Vilnius – VE3 III (ruože tarp galinių atramų Nr. 25, 25A ir L.Trauka portalų) Trakų r. sav., kapitalinio remonto projektas“ Nr. SI/A005-00-TP;

- Priedas Nr. 1.1 – Techninis projektas „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr.7997-5022-5011, 7997-5022-5022, 7997-5022-5033, 7997-5022-5044, 7997-5022-5055, 4400-2020-1230, 4400-2020-1218 griovimo, Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų sen., projektas“ Nr. SI/T002-01-TP.

- Priedas Nr. 2 - LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Priedas Nr. 3 - Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka;

- Priedas Nr. 4 – Pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Priedas Nr. 5 – Darbų žiniaraštis (su pasiūlymu pildoma forma);

- Priedas Nr. 6 – Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Priedas Nr. 7 – Litgrid AB priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- Priedas Nr. 8 – Tipinis rangos darbų grafikas;

- Priedas Nr. 9 – Rizikų valdymo plano šablonas;

- Priedas Nr. 10 – Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

- Priedas Nr. 11 – Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Priedas Nr. 12 – Rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas;

- Priedas Nr. 13 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju;

- Priedas Nr. 14 – Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Priedas Nr. 15 – Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Priedas Nr. 16 – Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;

- Priedas Nr. 17 – Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo aprašas;

- Priedas Nr. 18 – Objekto apsaugos reikalavimai;

- Priedas Nr. 19 - Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Priedas Nr. 20 - Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Priedas Nr. 21 - Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Priedas Nr. 22 – Informacija apie subrangovus;

- Priedas Nr. 23 – Pareigų sąrašas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: # laikinai einantis Strateginės infrastruktūros departamento vadovo pareigas |  | Rangovo vardu: Direktorius |  |
| --- | --- | --- | --- |