# PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1/44

# Prie 2024 m. vasario 12 d. sutarties Nr. 40

# 2024-02-19

# Utena

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 300083878, esanti adresu J. Basanavičiaus g. 59, Utena, atstovaujama direktoriaus Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Perkančioji organizacija),

ir

UAB „Zarasų komunalininkas“, juridinio asmens kodas 187801953, esanti Šaltupės g. 60, Zarasai, atstovaujama bendrovės direktoriaus Edmundo Čeičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Papildomu susitarimu“.

Papildomo susitarimo objektas – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Zarasų komunalininkas“ 2024 m. vasario 12 d. sutarties Nr. 40 (toliau – Sutartis)  pakeitimas.

Pakeitimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., taip pat atsižvelgiant į tai, kad:

1) Perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą Nr. 684903 „Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos“, kurio procedūrų metu, 2023 m. gruodžio 27 d., buvo gauta vieno iš tiekėjų pretenzija, kurios nagrinėjimas ir su tuo susijusių sprendimų priėmimas ir jų pasekmės turėjo tiesioginės įtakos nusikėlusiai faktinei Sutarties pasirašymo datai, t. y. pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti;

2) Paslaugų teikėjas 2024 m. vasario 12 d. pateikė prašymą pratęsti pasiruošimo paslaugų teikimui terminą, prašyme nurodydamas Sutarties Šalims žinomas, aukščiau paminėtas objektyvias aplinkybes;

3) pakeitimas atitinka visas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. sąlygas kartu.

# Šalys susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 20 p. ir išdėstyti taip:

„20. Paslaugų teikėjui suteikiamas pasiruošimo paslaugų teikimui terminas (toliau – Pasiruošimo terminas), kuris negali būti ilgesnis kaip iki 2024 m. balandžio 15 d. Pasiruošimo Paslaugų teikimui terminas nepratęsiamas.“.

2. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant jį saugiais, kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalims apsikeičiant vienu pasirašytu egzemplioriumi.

# ŠALIŲ REKVIZITAI

| Perkančioji organizacija: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Adresas: J. Basanavičiaus g. 59, Utena Įmonės kodas: 300083878 PVM mokėtojo kodas: LT100002771119 A. s. Nr.: LT51 7181 1000 0946 7967 AB Šiaulių bankas Tel.: +370 689 50001 El. paštas: info@uratc.lt Direktorius Ramūnas Juodėnas A.V. | Paslaugos teikėjas: UAB „Zarasų komunalininkas“ Adresas: Šaltupės g. 60, Zarasai Įmonės kodas: 187801953 PVM mokėtojo kodas: LT878019515 A. s. Nr.: LT24 7300 0101 4401 6494 Bankas: AB „Swedbank“ Tel.: +370 385 52179 El. paštas: komunalininkas@zarasai.lt Direktorius Edmundas Čeičys A. V. |
| --- | --- |