## Sheet1
ŽINIARAŠTIS NR. 3
Statinys Gražinos pagrindinė mokykla
Žiniaraštis WC remontas mergaičių I aukštas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 |  | Bra, plafonų demontavimas | 100vnt | 0.04 | 1000 | 40
2 |  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.03 | 100 | 3
3 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.22 | 100 | 22
4 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.22 | 100 | 22
5 |  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2 | 10 | 20
6 |  | Ketinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, keitimas | vnt | 1 | 50 | 50
7 |  | Betono konstrukcijų ardymas pakraunant rankiniu būdu | m3 | 1.64 | 100 | 164
8 |  | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 3 | 10 | 30
9 |  | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, atrenkant plytas | m3 | 1.7 | 100 | 170
10 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas | 100m2 | 0.118 | 200 | 23.6
11 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 35 | 2 | 70
12 |  | Pakabinamų lubų iš PVC lentelių ardymas | 100m2 | 0.118 | 100 | 11.8
13 |  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas su spintelėmis | vnt. | 2 | 100 | 200
14 |  | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 3 | 100 | 300
15 |  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 30.00 mm) | 100m2 | 0.118 | 500 | 59
16 |  | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 | m2 | 7 | 10 | 70
17 |  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 18 | 5 | 90
18 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 12 | 50 | 600
19 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0.374 | 200 | 74.8
20 |  | Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) | 100m2 | 0.3 | 1500 | 450
21 |  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 37.4 | 50 | 1870
22 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" | m2 | 12 | 25 | 300
23 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.65 | 100 | 65
24 |  | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.02 | 1000 | 20
25 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.04 | 1000 | 40
26 |  | LED šviestuvų 60 w montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0.04 | 3000 | 120
27 |  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas 150 m3/val. | vnt. | 1 | 100 | 100
28 |  | Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm | m2 | 5 | 10 | 50
29 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 | 20 | 80
30 |  | WC standartinių pertvarų- 3 kabinų su durimis montavimas | 100m2 | 0.15 | 1500 | 225
31 |  | Paviršių aptaisymas gipso kartono pl.,užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark.,kai sienos nel. | 100m2 | 0.07 | 1000 | 70
32 |  | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 60 l | vnt. | 1 | 100 | 100
33 |  | El. rankų džiovintuvas nuo judesio | vnt | 2 | 100 | 200
34 |  | Prietaisų, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 3 | 10 | 30
35 |  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais ( sienų) | m2 | 1 | 20 | 20
36 |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 5 | 500 | 2500
37 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5 | 300 | 1500
38 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 15 | 10 | 150
39 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 12 | 10 | 120
40 |  | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 20 | 10 | 200
41 |  | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas | vnt. | 14 | 5 | 70
42 |  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 20 | 5 | 100
43 |  | Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 12 | 5 | 60
44 |  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m | 12 | 5 | 60
45 |  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m | 10 | 5 | 50
46 |  | Popierinių ranksluosčių laikyklių montavimas | vnt. | 2 | 10 | 20
47 |  | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams,kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 | m | 15 | 10 | 150
48 |  | BRA LED šviestūvų 1 vnt. ir 2 vnt. juostų po 1,8 m montavimas | 100vnt | 0.03 | 1000 | 30
49 |  | Lango darinėjamo mechanizmo pritaikymas vėdinimui fiksuoti | vnt | 1 | 10 | 10
50 |  | Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką | m2 | 2.1 | 100 | 210
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 10990.2
|  | Žiniaraštyje |  |  |  | 10990.2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 2307.94
|  | Iš viso žiniaraštyje |  |  |  | 13298.14
Sudarė :