TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-11580/23) [INTP23] NAUJO DRUSKOS SANDĖLIO STATYBA (PURIENŲ G. 4, RADVILIŠKIS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Naujo druskos sandėlio statyba Radviliškio meistrijoje, Purienų g. 4, Radviliškis (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-11580/23) [INTP23] Naujo druskos sandėlio statyba (Purienų g. 4, Radviliškis).

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Darbai atliekami pagal jau esamas parengtas projekto dalis (Priedas Nr. 1 - Bendroji dalis; Priedas Nr. 2 - Sklypo plano dalis; Priedas Nr. 3 - Architektūrinė dalis; Priedas Nr. 4 - Konstrukcijų dalis; Priedas Nr. 5 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; Priedas Nr. 6 - Elektrotechnikos dalis; Priedas Nr. 7 - Gaisrinės signalizacijos dalis; Priedas Nr. 8 - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Priedas Nr. 9 - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis) (toliau visi priedai kartu – Projektas).

    - Rangovas privalo atlikti Darbus vadovaudamasis parengtu Projektu ir technine specifikacija bei įsivertinti visas galimas rizikas. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės papildomų darbų Darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų Projektą ir statybos teisės reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje.

    - Rangovas privalo parengti statinio statybos Darbų vykdymo grafiką per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų grafike Rangovas turi nurodyti kiekvieno Darbų etapo terminus. Darbų grafike nustatyti terminai negali viršyti techninės specifikacijos 4.1. punkte nustatyto Darbų atlikimo termino. Jeigu vadovaujantis techninės specifikacijos 4.2. punkte Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai gali būti koreguojamas Darbų grafikas. Darbų vykdymo grafikas turi būti suderintas su Užsakovu, pasirašytas abiejų šalių.

    - Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Projektą, laikantis statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų, projektavimo ir statybos sąlygų, apskrities valdytojo statybos valstybinės priežiūros tarnybos ir specialių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, autorinės priežiūros atlikėjų ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų.

    - Rangovas privalo įrengti prie statybos aikštelės stendą, kuriame turi būti paskelbti informaciniai duomenys apie statybą.

    - Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

    - Rangovas privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems Darbams atlikti.

    - Rangovas atsako už Darbų saugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje.

    - Tinklai klojami pagal vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti Darbų eigoje, atsikasus tranšėjas ir patikrinus ar realybėje tinklų padėtis atitinka topografinę nuotrauką. Sumontavus tinklus, atlikti jų hidraulinius bandymus. Baigus Darbus, atstatyti esamas dangas į pirminę būklę.

    - Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Rangovo išlaidas. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas Projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

    - Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

    - Žemės darbai: esamų dangų išardymas, žemės nukasimas, sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams ir vamzdynų užpylimas. Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir kiti darbai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbų terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 3 mėn. terminui, jei atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus. Darbų termino pratęsimų skaičius neribojamas.

  - Darbų vykdymo terminas šalių bendru sutarimu gali būti sustabdytas esant aplinkybėms, objektyviai nepriklausančioms nuo šalių valios (pavyzdžiui, netinkamos gamtinės sąlygos, trukdančios Darbų vykdymui). Darbų vykdymas gali būti stabdomas Rangovui raštu pateikus pagrįstą prašymą ir visus susijusius įrodymus. Darbų vykdymas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Jei Rangovas per Sutarties 7.2. punkte nurodytą terminą nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Darbai turi būti vykdomi Užsakovo darbo laiku. Užsakovo darbo laikas:

  - I-IV: 7:00 – 16:00 val., V: 7:00 – 14:45 val.

  - Atsakingas Užsakovo atstovas objekte: Radviliškio meistrijos vyr. inžinierius Edmundas Stankus, +370 687 96935.

  - Užsakovui turi būti pateikiama požeminių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka ir kadastriniai matavimai.

  - Atlikus konkretaus etapo Darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų konkretaus etapo Darbų aktą, taip pat, panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas, požeminių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką ir kadastrinius matavimus su įregistravimu registrų centre.

  - Darbų perdavimas - priėmimas bus atliekamas užbaigus konkretaus etapo Darbus. Jei tam tikro etapo Darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų konkretaus etapo Darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per informacinę sistemą “E. sąskaita” Sutartyje nustatyta tvarka.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

- Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Bendroji dalis.

Priedas Nr. 2 - Sklypo plano dalis.

Priedas Nr. 3 - Architektūrinė dalis.

Priedas Nr. 4 - Konstrukcijų dalis.

Priedas Nr. 5 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

Priedas Nr. 6 - Elektrotechnikos dalis.

Priedas Nr. 7 - Gaisrinės signalizacijos dalis.

Priedas Nr. 8 - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

Priedas Nr. 9 – Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

_________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus.

Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.