SUSITARIMAS Nr. 3

prie 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215

2023-11-____

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932 (toliau – Užsakovas), kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, atstovaujama administracijos direktoriaus Edvino Cybuličiaus, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-04-27 potvarkio Nr. MP-22 „Dėl Edvino Cybuličiaus skyrimo į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 26.9 papunktį, ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215 (toliau – Sutartis) 2.2, 2.5, 3.7, 3.3 punktais, s u s i t a r ė m e:

- Pakeisti:

  - 2023-10-17 Susitarimo Nr. 2 prie 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215 (toliau – Susitarimas Nr. 2) 1 punkte nustatytą 2023 metais atliekamų darbų kainą iki 71740,00 Eur (septyniasdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt eurų 00 ct) su PVM. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos bei PVM (21%).

  - Susitarimo Nr. 2 priede Nr. 1 nurodytas 2023 metų metines Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtis (priedas Nr. 1).

  - Susitarimo Nr. 2 priede Nr. 3 pateiktą patikslintą 2023 metų objektų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (priedas Nr. 3).

- Rangovas 2023 metais įsipareigoja darbus atlikti pagal patikslintą 2023 metų objektų sąrašą (priedas Nr. 3), neviršijant šio Susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos ir 2023 metų darbų vykdymo kalendoriniame grafike nurodytais terminais (priedas Nr. 2).

- Užsakovas 2023 metais įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 3.7 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus neviršijant šio Susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

- Šis Susitarimas ir jo priedai yra galiojančios Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

- Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai:

  - 2023 metų metinės Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtys (priedas Nr. 1);

  - 2023 metų darbų vykdymo kalendorinis grafikas (priedas Nr. 2);

  - Patikslintas 2023 metų objektų sąrašas (priedas Nr. 3).

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:; rANGOVAS:. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; UAB „Kelranga“. Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda; Gėlyno skg. 5, 68229 Marijampolė. Įstaigos kodas 188777932; Įmonės kodas 151004973. A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022; A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859. „Swedbank“, AB; „Swedbank“, AB. b. k. 73000; b. k. 73000. Tel. (8 343) 95 276; Tel. (8 343) 71 735. El. p. priimamasis@kazluruda.lt Administracijos direktorius Edvinas Cybuličius; El. p. info@kelranga.lt Direktorius Algirdas Brazys.

Susitarimo Nr. 3  priedas Nr. 1

2023 METŲ METINĖS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

| Objektas | Kiekis |
| --- | --- |
| Kazlų Rūdos miestas asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 860,43 m2 |
| Kazlų Rūdos seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 304,5 m2 |
| Plutiškių seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 137,88 m2 |
| Jankų seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 80,00 m2 |
| Antanavo seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 60,00 m2 |

| Šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu; išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 3 vnt. |
| --- | --- |
| Kelių, gatvių ženklinimas: - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais; - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų žymėjimas polimerine danga. | apie 470,50 m2 apie 45,68 m2 |

| 60 mm storio ištisinės dangos remontas (M.K.Čiurlionio ir Puškino g. sankryžoje, 468253, 6068506) | 108,5 m2 |
| --- | --- |
| 60 mm storio ištisinės dangos remontas (M.K.Čiurlionio ir Ąžuolo g. sankryžoje, 468226, 6068561) | 70,0 m2 |
| 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža M.K.Čiurlionio g., 468401, 6068306) | 102,0 m2 |
| 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža Esperanto g., 468341, 6068010) | 228,0 m2 |
| A/b dangos iki 50 mm storio duobių užtaisymas - nuovažų remontas (Vilniaus g. atkarpa nuo Vytauto g. iki Kudirkos g.) | 22,95 m2 |
| 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža S,Daukanto g., 467510, 6067376) | 63 m2 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius					Direktorius

Edvinas Cybuličius			               		Algirdas Brazys

Susitarimo Nr. 3  priedas Nr. 2

2023 METŲ DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų kiekis apie | Darbų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazlų Rūdos miestas |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 860,43 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-25 II etapas 08-12 – 11-30 |
|  | šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu, išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 3 vnt. | iki 11-30 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 362,50 m2 | iki 11-30 |
|  | Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų ženklinimas polimerine danga | 45,68 m2 | iki 11-30 |
|  | 60 mm storio ištisinės dangos remontas (M.K.Čiurlionio ir Puškino g. sankryžoje) | 108,5 m2 | iki 11-30 |
|  | 60 mm storio ištisinės dangos remontas (M.K.Čiurlionio ir Ąžuolo g. sankryžoje) | 70,0 m2 | iki 11-30 |
|  | 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža M.K.Čiurlionio g. prie geležinkelio) | 102,0 m2 | iki 11-30 |
|  | 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža Esperanto g.) | 228,0 m2 | iki 11-30 |
|  | A/b dangos iki 50 mm storio duobių užtaisymas - nuovažų remontas Vilniaus g. atkarpa nuo Vytauto g. iki Kudirkos g.) | 22,95 m2 | iki 11-30 |
|  | 60 mm storio ištisinės dangos remontas (nuovaža S.Daukanto g.) | 63 m2 | iki 12-06 |
| 2 | Kazlų Rūdos seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 304,5 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-25 II etapas 08-12 – 11-30 |
| 3 | Plutiškių seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 137,88 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 25 m2 | iki 11-30 |
| 4 | Jankų seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 80 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 75 m2 | iki 11-30 |
| 5 | Antanavo seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 60 m2 | iki 10-25 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 8 m2 | iki 11-30 |
| Iš viso: |  | x |  |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius 					Direktorius

Edvinas Cybuličius			               		Algirdas Brazys

\

|  |  |  |  | Susitarimo Nr. 3 priedas Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PATIKSLINTAS 2023 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EilNr. | Objekto | Darbų rūšis |  |  | Objekto parametrai |  |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
|  | pavadinimas |  |  |  | Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis,m | Plotis m |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 |
| Einamiesiems tikslams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (lietaus kanalizacijos šulinių pritaikymas prie naujos ar senos dangos) |  |  | Miesto gatvėse | 3 vnt. |  |  | 0,726 |
|  |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Miesto gatvės pagal sąrašą | 860,43 m2 |  |  | 26,028 |
|  |  | Priežiūra (60 mm storio ištisinės dangos remontas) |  |  | M.K.Čiurlionio ir Puškino g. sankryža, 468253, 6068506 | 108,5 m2 |  |  | 3,611 |
|  |  | Priežiūra (60 mm storio ištisinės dangos remontas) |  |  | M.K.Čiurlionio ir Ąžuolo g. sankryža, 468226, 6068561 | 70 m2 |  |  | 2,330 |
|  |  | Priežiūra (60 mm storio ištisinės dangos remontas) |  |  | Nuovaža M.K.Čiurlionio g., 468401, 6068306 | 102,0 m2 |  |  | 3,394 |
|  |  | Priežiūra (60 mm storio ištisinės dangos remontas) |  |  | Nuovaža Esperanto g., 468341, 6068010 | 228,0 m2 |  |  | 7,587 |
|  |  | Priežiūra (a/b dangos iki 50 mm storio duobių užtaisymas - nuovažų remontas) |  |  | Vilniaus g. atkarpa nuo Vytauto g. iki Kudirkos g. | 22,95 m2 |  |  | 1,309 |
|  |  | Priežiūra (60 mm storio ištisinės dangos remontas) |  |  | Nuovaža S.Daukanto g., 467510, 6067376 | 63 m2 |  |  | 2,226 |
| 2. | Kazlų Rūdos sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 304,5 m2 |  |  | 9,212 |
| 3. | Plutiškių sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Dainavos g. KR7158, (kelias KR7159), Klevų g. KR7154, Liepų g. KR7153 | 137,88 m2 |  |  | 4,171 |
| 4. | Antanavo sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Bagotosios g. | 60 m2 |  |  | 1,815 |
| 5. | Jankų sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Keliai KR0005, KR7204 | 80 m2 |  |  | 2,420 |
| Iš viso kelių(gatvių) su a/b danga priežiūra: |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,829 |
| 6. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kazlų Rūdos miesto gatvės pagal sąrašą | 362,50 m2 45,68 m2 |  |  | 4,387 1,216 |
| 7. | Antanavo sen. gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Sūduvos ir Mokyklos g. | 8 m2 |  |  | 0,097 |
| 8. | Plutiškių sen. gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Mokyklos g., Plutiškių k. | 25 m2 |  |  | 0,303 |
| 9. | Jankų sen. vietinės reikšmės kelias su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kelias KR 0005, KR7201 | 75 m2 |  |  | 0,908 |
| Iš viso eismo saugumas: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,911 |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,740 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius 					Direktorius

Edvinas Cybuličius			               		Algirdas Brazys