SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. SPALIO 17 D. ĮEIGOS KONTROLĖS PLĖTROS SISTEMOS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ

SUTARTIES NR. 41P-253-(4.11) PAKEITIMO

2024 m. balandžio 4 d. Nr. 41P-101-(4.11.Mr)

Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 6P-10-(1.1) „Dėl asmens, atsakingo už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektų vykdymą ir finansų valdymą, skyrimo“ 2 punktą, (toliau – Pirkėjas) ir

UAB „Euroelektronika“, juridinio asmens kodas 110474243, buveinės adresas Partizanų g. 22A, Kaunas, (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi 2023 m. spalio 17 d. Įeigos kontrolės plėtros sistemos projektavimo, įrangos pirkimo – pardavimo ir diegimo paslaugų sutarties Nr. 41P-253-(4.11) (toliau – Sutartis), kuria turi būti atlikti centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimo Lietuvos Respublikos teismams darbai, 1.4 punktu, 1.4.4 papunkčiu, 8.1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bei 89 straipsnio 2 dalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad Pardavėjas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimą Lietuvos Respublikos teismams, įskaitant sistemos projektavimo, pristatymo, montavimo, diegimo, testavimo, garantinės priežiūros vykdymo ir visas kitas su perkamos įrangos diegimu ir paleidimu naudojimui susijusias paslaugas, įrangos funkcionalumą užtikrinančius reikmenis, medžiagas, su įranga susijusių dokumentų parengimą, darbus, ir Sutarties vykdymo metu vykdant darbus, paaiškėjo papildomas poreikis dalyje objektų (Kauno apygardos teisme, Kauno apylinkės teisme, Panevėžio apygardos teisme, Regionų administraciniame teisme) įrengti centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimui reikalingas pertvaras ir duris. Papildomas poreikis sumontuoti pertvaras atsirado dėl būtinumo atskirti erdves, kad būtų įmanoma įrengti įeigos kontrolės sistemą, taip pat papildomas poreikis pakeisti duris atsirado dėl itin blogos jų būklės, nepakeitus atitinkamų durų būtų neįmanoma įrengti įeigos kontrolės sistemos. Minėtas papildomas poreikis nebuvo įtrauktas į Sutartį, tačiau yra būtinas, kad atliekami centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimo Lietuvos Respublikos teismams darbai būtų atlikti kokybiškai ir būtų pasiektas pirkimo tikslas,

taip pat Sutarties vykdymo metu vykdant centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimo projektavimo darbus, paaiškėjo poreikis dalinai pakeisti (papildomai įrengti ar atsisakyti įrengti) įrengiamų centralizuotos įeigos kontrolės sistemos objektuose kiekius. Papildomai reikalinga įrengti 12 vnt. vienpusės įeigos kontrolės sistemų ir atsisakoma įrengti 1 vnt. dvipusės įeigos kontrolės sistemą. Kiekių pakeitimo poreikis atsirado derinimo metu su objektų atsakingais atstovais bei būtinybės atskirti viešas ir privačias erdves atsiradus organizaciniams pokyčiams teismuose/objektuose,

atsižvelgdamos į tai, kad papildomas durų ir pertvarų montavimo poreikis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą sudaro 26 743,19 Eur be PVM arba 3,18 proc. nuo pradinės Sutarties vertės ir šis pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio bei šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, taip pat, kad kiekių pakeitimo poreikis objektuose pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalį sudaro 29 115,00 Eur be PVM arba 3,46 proc. (papildomos 12 vnt. vienų durų įeigos kontrolės sistemos kaina sudaro 25 950,00 Eur be PVM, o atsisakomos įrengti 1 vnt. dviejų durų įeigos kontrolės sistemos kaina sudaro 3 195,00 Eur be PVM) nuo pradinės Sutarties vertės ir šis pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio bei šio pakeitimo vertė neviršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės, susitaria (toliau – Susitarimas):

- Įsigyti papildomas centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimui reikalingas pertvaras ir duris su montavimu, kuris turi būti padarytas iki Sutartyje numatyto prekių projektavimo, pristatymo ir įdiegimo termino pabaigos;

- Pakeisti objektuose įrengiamos įrangos kiekius ir papildomai įsigyti reikalingą įrangą pagal Sutartyje numatytus įkainius (pridedamas perkamų prekių sąrašas su patikslintais kiekiais);

- Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.1.  Bendra Prekių kaina (Sutarties kaina) – iki 1 078 071,51 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras ir penkiasdešimt vienas centas), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Pradinė Sutarties vertė – 841 500,00 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų ir nulis centų) be PVM. Sutarties kaina be PVM yra 890 968,19  Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt tūkstančių ir devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir devyniolika centų) be PVM. Sudaromai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Prekėms taikomi įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“. Sutarties kainos peržiūros taisyklės nustatytos Sutarties 2.12 punkte.“;

- Pratęsti Sutarties 1.4 punkte nustatytą Prekių projektavimo, pristatymo ir įdiegimo terminą 2 (dviem) mėnesiams;

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos;

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

PRIDEDAMA:

- Techninė specifikacija durų ir pertvarų įrengimui, 2 lapai;

- Perkamų prekių sąrašas, 1 lapas.

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius Tel. +370 5 268 5186 Elektroninis paštas: info@teismai.lt A. s. LT47 4040 0636 1000 0766 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Finansų įstaigos kodas 40400 Direktoriaus pavaduotojas __________________________ Antanas Jatkevičius | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Euroelektronika“ Juridinio asmens kodas 110474243 Partizanų g. 22A, LT-50217 Kaunas Tel. +370 37 350568 Elektroninis paštas: info@euroelektronika.lt A. s. LT69 7290 0990 1221 4117 AS Citadele banka Lietuvos filialas, kodas 72900 Direktorius _____________________________ Tomas Vaičiukynas |
| --- | --- |