- Papildomas susitarimas

- DĖL 2021 m. sausio 12 d. VIEŠOJO PIRKIMO- PARDAVIMO sutarties Nr. 21-16-3 „valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (vsatis) atvykimo ir išvykimo sistemos (ais) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ PRATĘSIMO

2024 m. balandžio    d.  Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba tarnyba), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir

UAB ,,Proit“, atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal šios įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2021 m. sausio 12 d. sudarė sutartį Nr. 21-16-3 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo Pirkėjui teikti Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas. Pirkimo sutarties dalykas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas bei ETIAS funkcionalumo sukūrimas (toliau visos kartu – Paslaugos) (Pirkimo sutarties 1.1 p.).

2. Pirkimo sutarties 10.1 p. nurodyta, kad Pirkimo sutarties sąlygos Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų̨ pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant pirkimo sutarties sąlygas turi būti nepažeistos Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygų̨ pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų̨ Šalių.

3. AIS centrinės sistemos paleidimas (Entry Into Operation – EIO) visose valstybėse narėse 2023 m. spalio 25 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 14722/23 numatomas 2024 metų rudenį.

4. ETIAS centrinės sistemos paleidimas visose valstybėse narėse, vadovaujantis 2023 m. spalio 25 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 14722/23, numatomas 2025 metų pavasarį.

5. Nepriklausomai nuo AIS centrinės sistemos ir/ar ETIAS centrinės sistemos veiklos pradžios Europos Sąjungos lygmeniu datos, atitinkama Paslaugų dalis, susijusi su AIS posistemės ir/arba ETIAS funkcionalumo sukūrimu bei diegimu gali bei turi būti Paslaugų teikėjo suteikiama. Vis dėlto dėl nenumatytai užsitęsusios AIS / ETIAS centrinių sistemų eksploatacijos pradžios Europos Sąjungos lygmeniu, Paslaugų teikėjas negali užbaigti vykdyti Pirkimo sutarties ir yra būtina spręsti dėl papildomo tarpinio atsiskaitymo su Paslaugų teikėju už pagal Pirkimo sutartį faktiškai suteiktą Paslaugų dalį nustatymo. Be to, atsižvelgiant į aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma numatyti Pirkimo sutarties sudarymo dieną, būtina spręsti dėl AIS posistemės sukūrimo/ ETIAS funkcionalumo sukūrimo Paslaugų termino pratęsimo dėl kitų nenumatytų aplinkybių.

6. Yra tenkinamos visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos sąlygos:

- Pirkėjas negalėjo numatyti, kad dėl kompetentingų Europos Sąjungos institucijų vėluojančių darbų ir priimtų sprendimų bus nukelta AIS ir ETIAS centrinių informacinių sistemų eksploatacijos pradžia, o tuo tarpu Pirkimo sutarties sudarymo dieną nustatyti tarpiniai mokėjimai bei Paslaugų suteikimo terminai Paslaugų teikėjui nebeatitinka naujai pasikeitusios ir nenumatytos Pirkimo sutarties vykdymo situacijos;

- Papildomu susitarimu „Dėl 2021 m. sausio 12 d. viešojo pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 21-16-3 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ pratęsimo“ (toliau – Papildomas susitarimas) nepakeičiamas Paslaugų sutarties pobūdis;

- Papildomu susitarimu nekeičiama Paslaugų sutarties kaina.

1. ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytų 1 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus AIS centrinės sistemos paleidimą (eksploatacijos pradžią), minėtų darbų įvykdymo terminas gali būti papildomai pratęstas atskiru Šalių susitarimu.

1.2. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytų 2 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus ETIAS centrinės sistemos paleidimą, minėtų darbų įvykdymo terminas papildomai gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu.

1.3. Papildomo susitarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti darbai, kurių įvykdymo terminas yra pratęsiamas, išvardinti Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“, kuris yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis;

1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja įvykdyti Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“ išvardytus darbus nurodytais terminais;

1.5. Pakeisti Pirkimo sutarties 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,2.7. Numatoma galimybė atlikti iki 3 (trijų) tarpinių mokėjimų:“;

1.6. Papildyti Pirkimo sutarties 2.7 papunktį nauju papunkčiu 2.7.3 p.:

„2.7.3. Galimas tarpinis mokėjimas už Paslaugų teikėjo iki 2024 m. balandžio 30 d. faktiškai suteiktą Paslaugų dalį. Suteikta Paslaugų dalis yra apskaičiuojama proporcingai nuo AIS posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų kainos be PVM ir ETIAS funkcionalumo sukūrimo kainos be PVM. Procentinę atliktų Paslaugų dalį nustatys techninę priežiūrą atliekantis išorinis tiekėjas ForIT, UAB. Procentinė atliktų Paslaugų dalis yra patvirtinama tarpiniu Paslaugų priėmimo bei perdavimo aktu, kurį pasirašo Pirkimo sutarties šalys.“

2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

2.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

2.2. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepaminėtos Papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. Pirkimo sutartis yra teikiama joje numatyta Paslaugų apimtimi. Šis Pirkimo sutarties pakeitimas nesukuria pagrindo Paslaugų teikėjui laikyti, jog Paslaugų teikėjo Paslaugos yra papildomos ir/ar nenumatytos Pirkimo sutartyje bei atitinkamai reikalauti papildomo atlygio ir/ar nuostolių.

2.3. Paslaugų teikėjui nesilaikant Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“ nustatytų terminų Pirkėjas taikys Pirkimo sutartyje numatytus delspinigius.

2.4. Papildomas susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi, kadangi pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Priedas:  	Darbų atlikimo grafikas.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

PIRKĖJAS			      PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel. (8 5) 271 9305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk.: Nr. LT90 7300 0101 1567 7435 Nr. LT97 7300 0101 1567 7503 ,,Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius | UAB ,,Proit“ Įmonės kodas 302560374 PVM mokėtojo kodas LT100006216217 Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius Tel. (8 5) 259 5490 El. p. info@proit.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT71 4010 0510 0431 6200 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 Direktorius Justinas Brokorius |
| --- | --- |