110/10 kV rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (projektas)

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra  Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________ , iš vienos pusės, ir

- Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB ELMOVA ir UAB VOLTMITA (toliau – „Rangovas“), atstovaujama ____________, iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą „110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ darbų pirkimą,  sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Gamyklos g. 54) - Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas). - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]: 31 mėnesis nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.3 punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: 1. Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas); 2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [4.9.8 punktas]: Vadovautis sutarties priedo Nr. (Projektavimo užduotis) priedu Nr. 7 - Fizinė sauga [4.3.5 punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Nėra. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama iki 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. (Sutarties Priedas Nr. 26) |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1 skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]: - Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 2 138 000,00 (du milijonai, vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai) - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 448 980,00 (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai, devyni šimtai aštuoniasdešimt) - Sutarties kaina: 2 586 980,00 (du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai, devyni šimtai aštuoniasdešimt) - Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (išskyrus už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 11 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 17 priedas). - Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus bus mokama Bendrųjų sąlygų 7.3.7 punkte nustatyta tvarka. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. LT 82 7044 0600 0663 2840 - AB SEB bankas - Banko kodas 70440 - PVM mokėtojo kodas LT 340073219 - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 5, 6 prieduose. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2 punktas]: - „110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRV2178. - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Goštautų g. 3, - LT-05131 Vilnius; LT-48324, Kaunas; - Tel. +370 707 02171; Tel. +370 37 361818; - Faks. +370 5 272 3986; Faks. +370 37 363071; - E. paštas info@litgrid.eu E. paštas info@elmova.lt A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | 18. Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: - k) Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą. 19. Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: - Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir statybos darbai Nr. PPRV2178 Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- Projektavimo užduotis ir jos priedai;

- Projektavimo ir statybos darbų etapai;

- Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;

- Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma;

- Užsakovui priimtinų bankų sąrašai;

- Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašai;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

- Pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS);

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Rizikų valdymo planas;

- Pareigų sąrašas;

- Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);

- Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;

- Specialistų sąrašo forma;

- Informacija apie subrangovus;

- Atliktų darbų sąrašas.

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: |  | Rangovo vardu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (parašas) |  | (parašas) |  |