# STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. S-22022

# Telšiai, 2024 m. balandžio 18  d.

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 14, Telšiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Zigmo Nevardausko, veikiančio pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Palverkas“, juridinio asmens kodas 166675298, kurio registruota buveinė yra Klaipėdos g. 3, Mažeikiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje statybos darbų rangos sutartyje (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

| SĄVOKOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. |  |  |
|  | Darbų pradžia – darbo diena, einanti po statybvietės perdavimo Rangovui (statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo) dienos. |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 8.2. papunkčiu. |  |  |
|  | Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. |  |  |
|  | Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). |  |  |
|  | Projektas: Vytauto Kleivos gimnazijos ir menų mokyklos Luokės skyriaus patalpų remonto darbai |  |  |
|  | Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. |  |  |
|  | Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. |  |  |
|  | Statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statybos darbų priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti atliekamus statybos darbus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. |  |  |
|  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. papunkčiu. |  |  |
|  | Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. |  |  |
|  | Sutarties kaina – Sutarties 3.5 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. |  |  |
|  | Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. |  |  |
|  | Žiniaraštis (Įkainotas veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. |  |  |
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos – Projekto finansavimo šaltinis. |  |  |
|  | Pakeitimas – sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. |  |  |
|  | Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. |  |  |
| SUTARTIES DALYKAS Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti „Švietimo įstaigų remonto darbai (Vytauto Kleivos gimnazijos ir menų mokyklos Luokės skyriaus patalpų remonto darbai)“ Darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.. BENDROSIOS NUOSTATOS |
|  | Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. |  |  |
|  | Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: - šios Sutarties sąlygos; - Rangovo pasiūlymas (kartu su paaiškinimais); - techninė specifikacija 3.2.5. Užsakovo reikalavimai (įskaitant perkančiosios organizacijos patikslinimus/paaiškinimus); 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai: atliktų darbų aktas, atliktų darbų, išlaidų apmokėjimo pažyma. |  |  |
|  | Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. |  |  |
|  | Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. |  |  |
|  | Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: Pavadinimas; Punktas; Duomenys ir sąlygos. Darbų pradžia; 1.2; darbo diena, einanti po statybvietės perdavimo Rangovui (statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo) dienos. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo; 6.6; 0,02 % už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutarties kainos be PVM. Didžiausia kompensacija dėl vėlavimo; 5.22; 10 % nuo sutarties kainos be PVM. Sutarties kaina,; 9.1; 27000 [dvidešimt septyni tūkstančiai eurų] eurų. iš kurių PVM sudaro; 9.1; 4685,95 [keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 95 ct] eurų. Mokėjimo terminas; 9.5; - 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos .. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo; 9.9; 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną.. |
|  | Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos tiekėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 16.2. punkte. |  |  |
| UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
|  | Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 dienas nuo gauto Rangovo rašto pradėti statybos darbus dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. |  |  |
|  | Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. |  |  |
|  | Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi gauti statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui (jei toks dokumentas yra privalomas). Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. |  |  |
|  | Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. |  |  |
|  | Užsakovas raštu pateikia Rangovui informaciją, apie einamaisiais metais skiriamas lėšas, pagal kurias Rangovas įsivertina einamaisiais metais vykdomų darbų apimtis. Tuo atveju, jei Užsakovas neturi galimybės užtikrinti darbų finansavimo, darbų vykdymas stabdomas iki tol, kol Užsakovas turės galimybę užtikrinti darbų finansavimą (t. y. iki atskiro rašytinio Užsakovo pranešimo apie einamaisiais metais skiriamas lėšas). Užsakovui sustabdžius darbų vykdymą, galutinis Darbų atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti. |  |  |
|  | Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas naudotų tik iš anksto su Užsakovu suderintų specifikacijų Medžiagas, Darbus vykdytų pagal Projektą, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nevykdo įsipareigojimo derinti su Užsakovu naudojamų Medžiagų specifikacijas ir (ar) kitų sutartinių prievolių, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, vykdyti įsipareigojimus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę, o pakartotinio pažeidimo atveju - nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius. |  |  |
| RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
|  | Rangovas vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis žiniaraščio, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. |  |  |
|  | Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |  |
|  | Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. |  |  |
|  | Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. |  |  |
|  | Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (nėra). Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. |  |  |
|  | Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti. |  |  |
|  | Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. |  |  |
|  | Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. |  |  |
|  | Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. |  |  |
|  | Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. |  |  |
|  | Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. |  |  |
|  | Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. |  |  |
|  | Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Užsakovo atstovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. |  |  |
|  | Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovo atstovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. |  |  |
|  | Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: 5.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu; 5.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. |  |  |
|  | Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. |  |  |
|  | Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. |  |  |
|  | Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jei reikalinga). |  |  |
|  | Rangovas privalo būti apsidraudęs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visą Sutartyje numatytą prievolių vykdymo terminą. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Atlikus darbus parengti ir perduoti Užsakovui kadastrinių matavimų bylas su atlikta patikra (jei reikalinga). |  |  |
|  | Rangovas nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 procentų Sutarties vertės be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. |  |  |
|  | Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminų pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytą terminą nepabaigia Darbų, jis moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų visos Sutarties sumos (kainos) dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda sekančią dieną po termino pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių sumokėjimo. Bauda sumokama Užsakovo pasirinkimu: - Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo. |  |  |
|  | Rangovui nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per 14 dienų atlygintų Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. |  |  |
|  | Rangovas per 12 dienų nuo Sutarties sudarymo privalo parengti ir pateikti Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pasiūlytos Darbų kainos išskaidymą – objektines ir lokalines sąmatas. |  |  |
| DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS |  |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas yra 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą 1 mėnesiui. Darbų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus. |  |  |
|  | Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Darbų atlikimo grafiką, kuris tampa šios Sutarties priedu. Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darbų atlikimo grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Darbų atlikimo grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti Darbų atlikimo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas dėl savo kaltės nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus ir yra pagrindo manyti, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus bei taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3. papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. |  |  |
|  | Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: - vėluojama perduoti statybvietę (negalimas statybvietės perdavimas dėl trečiųjų šalių veiklos); - trečiųjų šalių įtaka; - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas; - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis; - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas; Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. |  |  |
|  | Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Statybos darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi reikalingi ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. |  |  |
| SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
|  | Užsakovas sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalauja. |  |  |
| DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS |  |  |  |
|  | Užsakovas perima Darbus: - kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami ir, - kai pasirašomas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovo atstovą. |  |  |
|  | Darbų perdavimo-priėmimo aktą parengia Rangovas. Abiem šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo laikytis sutarties 11 punkto sąlygų. |  |  |
|  | Užsakovas užtikrina, kad, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. papunktį, per 14 dienų privalo: - atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą po kurio Užsakovo atstovas privalo Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodyti, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas, esant poreikiui ir kiti suinteresuoti asmenys. arba - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |  |
| SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS |  |  |  |
|  | Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį suteiktų Darbų apimties (Sutarties priedas Nr. 4), bet ne turi viršyti Sutarties kaina yra 27000 € [dvidešimt septyni tūkstančiai eurų] su PVM iš kurių PVM sudaro 4685,95 € [keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 95 ct]. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. |  |  |
|  | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, šioje Sutartyje taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu, tačiau darbai įvardinti techninėje specifikacijoje ir kt. dokumentuose turi būti užbaigti. |  |  |
|  | Sutarties kaina mokama Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų kiekį. |  |  |
|  | Išankstinio mokėjimo suma netaikoma. |  |  |
|  | Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų Darbų, nurodytų sutartyje ir jos prieduose, už visą Sutarties 9.1. papunktyje numatytą sumą. Užsakovas pasilieka teisę pirkti Darbus pagal faktinį poreikį, Rangovas pateikia Darbų poreikio užsakymą prieš tai susiderinęs su Užsakovu. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, PVM sąskaitą faktūrą, Darbų atlikimo aktus) sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, Užsakovo mokėjimai Rangovui atidedami, tačiau negali viršyti 30 kalendorinių dienų. Minėti atsiskaitymo dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelktus subrangovus gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovo prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. |  |  |
|  | Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtintus atliktų darbų akto du egzempliorius ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas per 10 dienų pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. |  |  |
|  | Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo akte. |  |  |
|  | Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 9.8.1. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose vadovaujantis 9.5. papunktyje nurodyta tvarka. Tačiau suma negali viršyti negu nustatyta 9.1 punkte. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl laiku negauto finansavimo ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų. |  |  |
|  | Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: - pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą, jei įmanoma: - pritaikant sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytus darbų įkainius, arba - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų, statybvietės sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. Įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Toliau – Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 9.10.2. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 5 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje. 9.10.3. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo - senas PVM tarifas (procentais) - naujas PVM tarifas (procentais) 9.10.4. Sutarties darbų įkainiai gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. (Prašyme nurodoma indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą.) Mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio objekto rūšį – negyvenamieji pastatai, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties kainą gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip vieną kartą metuose. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas (suapvalinamas iki 3 skaičių po kableliu); IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos įkainio sumą. |  |  |
|  | Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.10.3. ir 9.10.4. papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę. |  |  |
| PAKEITIMAI |  |  |  |
|  | Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Kitais atvejais Sutarties pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, bet kurios Projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą; Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. Sutarties atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 50 procentų Sutarties vertės. |  |  |
|  | Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; - bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Dabų apimties sumažinimą; - Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; - Bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą; Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įskaitant Projekto ar jo dalis korektūrą pagal naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) projektuotojo, ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. |  |  |
|  | Atliekant pakeitimus pagal VPĮ 89 str.1 dalies 1 punkto nuostatas Pakeitimų bendra vertė turi neviršyti 30 procentų Pradinės sutarties vertės ir gali būti atliekami, jeigu jais nekeičiamas Sutarties pobūdis, esant bet kuriai iš šių aplinkybių: - dėl Techninio projekto netikslumų, klaidų, praleidimų ar Techniniame projekte nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu; arba - dėl Techninio projekto netikslumų, klaidų, praleidimų ar Techniniame projekte nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo būtina/tikslinga įsigyti papildomų darbų; arba 10.3.3 esant Sutarties 9.10.2 punkte nustatytoms sąlygoms. |  |  |
|  | Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: 10.4.1 Jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis (kai mažintina Darbų apimtis skaičiuojant pinigine verte viršija 5 procentus Pradinės sutarties vertės), Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 10.4.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 10.4.3. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. Papildomi darbai – tai Sutartyje (pirkimo dokumentuose, Techniniame projekte) nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje numatytų Darbų apimtys, kai jos skaičiuojant pinigine verte viršija 5 procentus Pradinės sutarties vertės. |  |  |
|  | Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal techninio Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. |  |  |
|  | Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Techninio projekto klaida ar techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo. |  |  |
|  | Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 10.9.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 10.9.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti. |  |  |
| ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS |  |  |  |
|  | Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. |  |  |
|  | Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas įsipareigoja pratęsti statinio garantinio termino trukmę (įrašyti) metais. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. |  |  |
|  | Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą. |  |  |
| SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS |  |  |  |
|  | Jeigu Darbų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.4 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. |  |  |
|  | Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai raštu pranešęs Rangovui, vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: - nevykdo Užsakovo atstovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, - nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal pateiktą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. |  |  |
|  | - savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dienų; |  |  |
|  | - nepateikia Rangovo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančios sutarties ar nepratęsia nurodytų dokumentų galiojimo; - Sutarties vykdymo metu Rangovas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; - kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. |  |  |
|  | Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą: - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. - Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas. |  |  |
|  | Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo, nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: - už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; - Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; - bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. |  |  |
|  | Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: - Per 60 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; - Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 112 dienų. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. |  |  |
|  | Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. |  |  |
|  | Šalys turi teisę sustabdyti ar nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. |  |  |
|  | Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. |  |  |
| GINČAI |  |  |  |
|  | Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. |  |  |
| NENUGALIMA JĖGA |  |  |  |
|  | Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. |  |  |
|  | Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. |  |  |
|  | Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). |  |  |
| SUTARTIES PRIEDAI 15.1. Atliktų darbų akto forma ir atliktų darbų ir išlaidų pažymos forma; 15.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas; 15.3. Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas; 15.4. Darbu kiekių žiniaraštis; 15.5. Techninė specifikacija. KONTAKTAI |  |  |  |
|  |  | Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. |  |
|  |  | Užsakovo paskirti atsakingi asmenys: - Už Sutarties vykdymą atsakingas Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio specialistas ... . - Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė ... ; - Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji ..., gavusi informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens. |  |
|  |  | Šalių rekvizitai: |  |
| UŽSAKOVAS |  |  | RANGOVAS |
| Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 el. p. info@telsiai.lt Tel/Faksas (8 444) 52 229 A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR bankas Administracijos direktorius Zigmas Nevardauskas Parašas A.V. |  |  | UAB „Palverkas“ Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai Įmonės kodas 166675298 El. p. info@palverkas.lt Tel. 8 443 51309 A.S. LT987044060000004445, AB SEB bankas Direktorius Vaclovas Urnikis Parašas A.V. |

Sutarties Nr. ___

1 priedas

F-2

| Rangovas: |  |  |  |  |  |  | Užsakovas: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įmonės kodas: |  |  |  |  |  | Įmonės kodas: |  |  |  |
|  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |
|  |  | Adresas: |  |  |  |  |  | Adresas: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |
| Projekto Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliktų darbų aktas Nr._____* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 20__ m.___________________ mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai) |  | Darbų aprašymas |  |  | Mato vnt. | Kiekis |  | Vieneto kaina, Eur | Bendra kaina, Eur | Pastabos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |
|  | Rangovas |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovas |  |  |  |
|  | ______________________________ |  |  |  |  |  | ____________________________ |  |  |  |  |  |
|  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |

202__ m. ………………….. mėn. ……. d.	202_ m. ………………….. mėn. d.

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Rangovas:		…………………………………………………

Statybos rangos sutarties data ir numeris:

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A Nr.

2023 m.  ……………………………  mėn.

(Eur, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  | Rs – 1 pap. susit. Rs-101 Rs-857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovas:	………………………………..																		Rangovas:	…………………………………….

A. V.																															A. V.

2024 m. ………………….. mėn. ……. d.																		2024 m. ………………….. mėn. ……. d.

Sutarties Nr. ___

2 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

| Akto data |  | Akto Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| Sutarties data |  | Sutarties Nr. |  |
| Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas |  |  |  |
| Priimami Darbai | ☐ – visi Darbai pagal Sutartį |  |  |
| Darbų priėmimas | Šalys patvirtina, kad: - Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; - Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; - Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus. PASTABOS: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Darbų pabaigos data |  |  |  |

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:

| Darbus priėmė: Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 Tel/faksas 8 444 52229 Parašas A.V. | Darbus perdavė: Rangovas Parašas A.V. |
| --- | --- |

Sutarties Nr. ___

3 priedas

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

| Akto data |  | Akto Nr. | ST4- |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| Sutarties data |  | Sutarties Nr. |  |
| Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas |  |  |  |
| Statybvietės adresas |  |  |  |
| Statybvietės priėmimas-perdavimas | Vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: |  |  |
| Priedai | ☐ – Projekto dalis |  |  |

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI:

Užsakovo atstovai:

Rangovo atstovas:

Sutarties Nr. ___

4 priedas

DArbų kiekių Žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis* | Darbų įkainis mato vnt. Eur |  | Preliminari kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | be PVM | su PVM |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 |
|  | Skyrius Vytauto Kleivos gimnazijos patalpos remonto darbai |  |  |  |  |  |
|  | Cementinių, medinių grindjuosčių ardymas | m | 100 |  |  |  |
|  | Sienų apkaltų dailylente (su medinėmis konstrukcijomis) ardymas | m2 | 20 |  |  |  |
|  | Mūro plytų ardymas | m3 | 1,5 |  |  |  |
|  | Pakylos ardymas (betono sluoksnis, medžio konstrukcija) | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 3,5 |  |  |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 8,0 |  |  |  |
|  | Keraminių ar akmens masės plytelių ardymas | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 14,0 |  |  |  |
|  | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, pridedant apie 10 cm žvyro | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes ( 100 mm storio putų polistireno plokštės EPS 100) | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Grindų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0,3 |  |  |  |
|  | Betono posluoksnių įrengimas grindims. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Grindų skutimas (šlifavimas) | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Lentininių grindų remontas pridedant 30% naujų lentų | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Gulekšnių pakeitimas ant perdangos plokščių pridedant 30% naujų gulekšnių | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Išlyginamųjų sluoksnio įrengimas iš medžio drožlių plokščių, MDP 22 mm (su išdroža) | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Grindų pagrindo glaistymas glaistu 1 mm storio sluoksniu | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių įrengimas grindyse, kai grotelės iš poliruoto nerūdijančio plieno. | kompl. | 2 |  |  |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. | 5,0 |  |  |  |
|  | Mūrinių sienų iš plytų įrengimas | m3 | 0,45 |  |  |  |
|  | Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t) | t | 0,05 |  |  |  |
|  | Vidaus vienvėrių durų įrengimas. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo, nerūdijančio plieno rankena ir spyna, durų užraktu, durų atmušėjais, matmenys - 2000 x 900 mm -1 vnt.; | m2 | 1,89 |  |  |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 50,0 |  |  |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 200,0 |  |  |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 15,0 |  |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110 | m | 10 |  |  |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |  |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 100 |  |  |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose | m | 50 |  |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 4 |  |  |  |
|  | Iki 10 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas po spintele | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 10 |  |  |  |
|  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms ir tvirtinimas gipso kartono plokšte | m2 | 3 |  |  |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Mūrinių vidaus paviršių gerasis tinkavimas (sienų, lubų, angokraščių, vagų) | m2 | 30 |  |  |  |
|  | Lubinių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | El. instaliacijos ir kt. įrenginių, spintų ardymas ir išnešimas būtini remonto darbams atlikti. | kompl. | 2 |  |  |  |

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninę specifikaciją, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti;

- bendra kaina turi atitikti

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su numatytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai

Sutarties Nr. ___

5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį  ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos, STR 1.01.04:2015.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuota danga turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų kelio ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo ar kiti dokumentai turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu.

- Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai - Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimų.

- Garantija:

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų

- Reikalavimai darbams:

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti. Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių.

Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu. Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai:

| Žymuo |  | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| TS-01 |  | Ardymo darbai, statybinių šiukšlių išvežimas |
| Atliekami šie ardymo darbai: - Medinių, demontavimas; - Seno linoleumo nuėmimas, parketlenčių, medinių lentinių grindų, gulekšnių išardymas; - Sienų tapetų, dažų skutimas; - Medinių grindų pakylų išardymas; - Medinio karkaso išardymas; - Sienų, pertvaros išardymas; - Mūro plytų ardymas; - Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų ir kabinamų šviestuvų demontavimas; - Jungiklių, perjungiklių, rozečių, atvirosios elektros instaliacijos laidų demontavimas; - Apšvietimo valdymo spintų demontavimas; - Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm; Konstrukcijų ir kitų elementų ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Vykdant šiuos darbus būtina: laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų, darbo zonos turi būti atitvertos laikinosiomis atitvaromis. Laikinųjų atitvarų konstrukcija, įrengimo vietos turi būti suderintos su techninės priežiūros inžinieriumi. Laikinosios atitvaros įrengiamos ir išardomos Rangovo sąskaita. Vykdant ardymo darbus turi likti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jų stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Ardymo metu pažeistos konstrukcijos atstatomos Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Ardydamas dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Susidariusios statybinės atliekos vežamos 30 km atstumu. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų lydraščiai (kopijos). Sąvartyno ir kitus mokesčius apmoka Rangovas. |  |  |
| TS-02 |  | Betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm. Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mech. priemonėmis, kai smėlio/žvyro sluoksnio storis 100 mm. Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę |
| Pašalindamas dangų konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Išardžius esamas grindis įrengiamas iš smėlio ir žvyro pagrindas, pagrindas sutankinamas. Jeigu, su šiomis medžiagomis nebus galima pasiekti tinkamo rezultato, Rangovas gali priimti sprendimą ir įrengiant pagrindus vietoje žvyro gali naudoti visą kiekį arba pridėti dalį skaldos, 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos. Prieš įrengiant betonines grindis, būtina nustatyti pagrindo būklę. Naujo grindų sluoksnio įrengimui privaloma atitinkamai paruošti pagrindą. Grindų hidroizoliacija įrengiama paklojant polietileninę juodą plėvelę. Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080:2006 ar LST EN ISO 17660-1:2006 reikalavimus. Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti inžinieriaus sutikimą. Įrengiamų grindų betono mišinio komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, plieninės fibros (plaušo) apsaugą nuo korozijos). Į betoną maišomos plieno plaušas privalo turėti didelį tempiamąjį stiprį (0,5–2 GPa) ir tamprumo modulį (apie 200 GPa). Betoninių grindų 100 mm storio sluoksnis įrengiamas iš ne žemesnės kaip C25/30 klasės betono su privalomais priedais. |  |  |
| TS-03 | Grindų išlyginamųjų sluoksnio įrengimas. Grindų dangos įrengimas. |  |
| Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm, gruntuojant pagrindą). Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Numatytose patalpose, kur keičiama grindų danga, numatoma įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį. Mišiniai turi būti skirti rankomis ar mechaniškai lyginti ir koreguoti grindų paviršius pastatų viduje, prieš klojant įvairias dangas. Sienų sandūrų, sienų ir grindų sandūrų zonoje naudojamos elastingos hidroizoliacijos juostos. Išlyginamųjų sluoksnių įrengimą pradėti geriausia nuo tolimiausios sienos prieš tai nugruntavus pagrindą. Skiedinį reikia lieti ant pagrindo iš karto sumaišius 30–40 cm pločio juostomis. Kitas skiedinio dalis rekomenduojama lieti kiek įmanoma greičiau, kad jos galėtų susijungti su anksčiau užlietomis, kol pastarosios nesukietėjo. Skiedinys turi būti liejamas be tarpų, kol bus padengtas visas dirbamojo plotelio paviršius. Masės perteklius mentele traukiamas į save, − taip kontroliuojamas sluoksnio storis. Išlietą paviršių būtina saugoti nuo per greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų, kol juo bus galima vaikščioti. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių). Numatytose patalpose numatoma įrengti heterogenine ruloninę grindų dangą. Darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Danga turi būti trinčiai atspari, nedegi, antistatinė, neslidi, atsparumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 34 (EN 685). Danga įrengiama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Grindų danga įrengiama, atsižvelgiant į dangos gamintojo rekomendacijas. Parketlentės dangos techniniai reikalavimai: - storis 14 mm (leidžiamas nuokrypis ≤0,2 mm); - atsparumas dezinfekavimo priemonėms – min B klasė; - matmenų nuokrypiai - ± 0,3% (±0,75mm); - Parketlentės 14 mm storio, Bfl- s1 ugniai atsparumo klasės, (padengtos ugniai atsparu laku) Grindų dangos užbaigimo slenksčių montavimas. Po durų varčia tarp staktų montuojami skirtingų dangų užbaigimo profiliai (slenkstukai). Plotis turi būti 30-40 mm, patikimai pritvirtintas prie grindų dangos, naudojant montavimo klijus ir savisregiais varžtais (mūrvinėmis su plastikinėmis įvorėmis). |  |  |
| TS-4 |  | Ankščiau dažytų sienų ir lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais purkštuvu. Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais pirmu ir antru sluoksniu purkštuvu. |
| Prieš dažant nuo lubų ir sienų paviršių aukšto slėgio plovimo aparatu (arba alternatyviomis priemonėmis, prireikus šepečiu), pašalinami atsilupę, atsisluoksniavę dažai. Lubos perdažomos emaliniais dažais, kitų patalpų lubų paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Gruntas turi gerai įsigerti į paviršių ir pagerinti pagrindo sukibimą su dažais. Prieš naudojimą paviršius turi būti švarus, sausas, be riebalų, vaško ir pan. Grunto džiūvimo trukmė +200 C temperatūroje apie 1 val. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir aplinkos temperatūros, dažyti, tinkuoti ir klijuoti galima po 12 - 15 val. Luboms dažyti emulsiniai dažai turi būti: pusiau matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 - 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO 4628:1998 >40 ciklų be pokyčių, atsparumas drėgnam trynimui pagal ISO 6504>10000. Paruošus pagrindą dažoma 2 kartus. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. |  |  |
| TS-5 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais. Vidaus didelių ištisinių paviršių dažymas pirmu ir antru (kartotiniu) sluoksniu. |
| Durų ir langų angokraščiai, užmūrytos nišos bei pažeistos ir nelygios sienos remontuojamos cemento – kalkių skiedinių. Tinkavimo darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1-2 (cementas: kalkės: smėlis ). Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami. Turi būti paruošiamasis, išlyginamasis ir dengiamasis sluoksniai. Bendras tinko sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 12mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti angokraščių paviršiai turi atitikti gero tinko kokybinius reikalavimus. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C (rekomenduojama + (18±2)°C, santykinis oro drėgnumas <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1mm, maksimalus sienoms – 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva turi būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, ant sieto NR. 0315 - ne daugiau 5%. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaistas šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Naudojant paruoštus glaistus vadovautis firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto naudojimui. Paviršiai gruntuojami prieš tolesnę apdailą, kad gruntai giliai įsiskverbtų į apdorojamą paviršių, suklijuotų birias daleles, padarytų paviršių mechaniškai atsparesniu. Gruntai turi pagerinti pagrindo sukibimą su klijais, dažais, tinku. Visos paroštos sienos dažomos emulsiniais dažais, dažų spalvą derinti su užsakovu. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 - 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO 4628:1998 >40 ciklų be pokyčių, atsparumas drėgnam trynimui pagal ISO 6504>10000. Savybių turi nekeisti 10 metų. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Dažoma 2 kartus. Grunto angos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Paviršiai turi būti nudažyti spalva suderinta su Užsakovu. Nudažytas paviršius turi atitikti gero dažymo kokybės reikalavimus. |  |  |
| TS-6 |  | Montavimo darbai: Durų blokų įrengimas (vidinės durys, blokai su staktomis, apvadais, spynomis) LED virštinkinių šviestuvų montavimas Rozečių, jungiklių, perjungiklių montavimas prie mūro pagrindo Potinkinių skydų montavimas ir surinkimas Elektros varžų matavimo patikra Plieninių šildymo radiatorių montavimas Šildymo, vandentiekio vamzdžių prijungimas, tiesimas ir tvirtinimas prie konstrukcijų Šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas Prietaisų montavimas |
| Demontavimo ir ardymo darbai turi vykti pagal galiojančius aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimus. Vykdant ardymo darbus turi likti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jų stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Ardydamas dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamo paruošti naujai apdailai. Pastato vidaus medinės durys įrengiamos su koriniu užpildu durų blokais. Durų varčios storis 40 mm. Durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Durys turi būti su spynomis ir atrama į grindis. Užrakto šerdelė – komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 raktai. Durys turi būti užrakinamos iš abiejų pusių dviem rakto pasukimais. Durų blokai turi būti sustatomi vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti atitinkamai įtvirtinti. Angokraščiai, pažeistos vietos tinkuojami, dažomi. Durų spalvą ir modelį privaloma iš anksto (prieš užsakant) suderinti su užsakovo atstovu. Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Vidinės durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su visiškai baigta paviršiaus apdaila, su įleistomis spynomis, rankenomis, užrakto mechanizmu. Tarpai tarp durų varčios ir grindų dangos durims be slenksčių turi būti 10-20 mm. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti makroflekso tipo polimerine medžiaga. Prieš užsakant duris, durų apdailą, spalvą, furnitūrą suderinti su Užsakovu. Techniniai reikalavimai patalpų plieninių durų blokams: Komplekte - stakta, varčia, rankenos, spynos, vyriai, staktos varčios guminė tarpinė; Varčios storis 50-70 mm; Varčios paviršius - lygus; Paviršiaus medžiaga - plienas; Durų gaminio spalva balta, kokybiškai padengtas milteliniais dažais; Durų rankenos nuspaudžiamos; Durų rankenos - nerūdijančio plieno arba plieninės chromuotos; Spynos ištestuotos ne mažesniam nei 200000 ciklų skaičiui; Durų fiksavimo staktoje liežuvėlis iš plieno (gali būti padengtas patikima plastikine danga, mažinanti durų uždarymo garsą); Spynos su cilindrinėmis širdelėmis, ne mažiau kaip 4 raktų komplektas; Spyna turi turėti atskirai durų uždarymo ir užrakinimo mechanizmą (netinkamas variantas kada durų liežuvėlis uždaro duris ir užrakina). Leistini durų įrengimo nuokrypiai: Nuokrypio pavadinimas; Leistinas nuokrypis, mm. Durų bloko nuokrypis nuo vertikalės; 3. Apvadų nuokrypis nuo vertikalės; 3. Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi; 2. Horizontalių elementų nesutapimas duryse; 2. |
| Šviestuvų montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Šviestuvų montavimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos. Šviestuvų dirbtinis apšvietimas turi atitikti minimalius higienos reikalavimus taikomus darbo vietoms. Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominalia tinklo kintama įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo. Šviestuvai turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje ir užtikrinti elektrinių lempų prijungimą ir jų stabilų darbą, apsaugoti lempas, jų paleidimo ir reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio ir mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominaliai tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Visos lempos turi būti LED tipo, ryškiai baltos spalvos arba artimos dienos šviesai. Šviestuvų forma, spalva ir išdėstymas derinami su Užsakovu. Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis visų aktualių saugos ir sveikatos reikalavimų, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius. Techniniai duomenys turi atitikti nurodytus lentelėje arba artimi jiems. Šviestuvo optinės dalies apsauga; Ne < IP66. Šviestuvo šviesos sklidimas; simetrinis. Maitinimo laidas; nekomplektuojamas. Šviesos diodų spalvų atgavos indeksas (CRI); >80. Darbinė įtampa; 220-240 VAC. Darbinis tinklo dažnis; 50 Hz. Šviestuvo suvartojama galia; <19W. Šviesos šaltinis; Šviesos diodai. Šviesos koreliuota spalvinė temperatūra; 4000 K +/- 100 K. Šviestuvo korpusas; Iš poliesterio sustiprintas stiklo pluoštu. Šviestuvo uždengimas; Polikarbonatas. ATEX saugos klasė; II 3G Ex ec IIC T5 Gc,. Galios faktorius; >0,96. Šviestuvo montavimas; Plieniniai kronšteinai. Garantinė eksploatacijos trukmė; 2 metai. ATEX sertifikatas; Turi būti. Šviestuvo darbo temperatūra; -25°C iki +45°C. Šviestuvo išmatavimai : plotis, ilgis Šviestuvo aukštis su kronšteinu; Plotis 160 mm, ilgis 700 mm aukštis su kronšteinu 129 mm. Ilgaamžiškumas L80F10; >70000 val.. Tvirtinami LED šviestuvai, dviejų lempų. LED panelės (595 x 595 mm) šviestuvai: atsparumo klasė IP 44, galia 40W, šviesos spalvos temperatūra 4000-4500K (dienos šviesa), šviesos srautas 5600 Lm, šviestuvai neturi skleisti jokių pašalinių garsų. Skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, dažnumu 50Hz. Šviestuvų galingumas turi užtikrinti norminį patalpų apšvietimą. Pagal higienos normas HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Dušų patalpose tvirtinamos hermetiškos į pakabinamas lubas įleidžiamos LED panelės. |
| Pastato viduje ant mūrinio pagrindo montuojami jungikliai, perjungikliai ir kištukiniai lizdai atvirosios instaliacijos būdu. Apšvietimo jungiklis turi būti kokybiškas, turintis vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą, apsaugos klasė turi atitikti patalpų, kuriose jie montuojami, charakteristikas. Jungikliai įrengiami 105 cm arba 115 cm aukštyje. Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa 220 – 230 V kintamos srovės, 50 – 60 Hz, apsaugos laipsnis IP 65. Montuojami iš 2 ir 4 gaminių rozečių blokai ne žemiau kaip 40 cm aukštyje su įžeminimo kontaktu. Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, įtampa – 220 – 230 V kintamos srovės, 50 – 60 Hz, apsaugos laipsnis IP 65. Viena montuojama trifazės virštinkinės rozetės 5P16A. Apšvietimo instaliacijos prietaisų (perjungiklių, jungiklių, rozečių) montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ ir įmonių gamintojų instrukcijomis. Prietaisų montavimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos. Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis visų saugos ir sveikatos reikalavimų, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius. |  |  |
| Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Gaminiai pristatomi į montavimo vietą su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - spalvos nuoroda; - įrengimo instrukcija - pagaminimo data. Reikalavimai lubų konstrukcijai: Montuojamų pakabinamų lubų plokščių formatas 600 mm x 600 mm. Lubų konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24 mm, baltos spalvos). Laikančios pakabintos juostos įrengiamos skersai. Turi būti sudaryta galimybė prireikus pakeisti plokštes. Lubų konstrukcija kabinama naudojant keičiamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuočiais. Laikančiuosius bėgelius reikia išdėstyti skersai. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Garso slopinimas, apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdvę virš pakabinamų lubų vidutinis –30<dB<35. Šviesos atspindėjimas – į paviršių kritusios šviesos atsispindėjusi dalis, išreikšta procentais75<%<85. Degumas pagal BS 476 standartą – 0/1. Atsparumas drėgmei – lubų plokščių gebėjimas nesideformuoti dėl drėgmės – 95%. Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su užsakovu. |  |  |
| Nuo esamos elektros instaliacijos iki reikiamos vietos elektros srovė tiekiama kabeliais prie sienos pritvirtintais gofro vamzdžiuose. Kabeliai turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą galimo sėdimo ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Apšvietimo tinklai instaliuojami 3 x 1,5 mm2, kištukinių lizdų, jungiklių – 3 x 2,5 mm2 kabeliais (trifaziams kištukiniams lizdams naudojamas penkių gyslų varinis lankstus kabelis (5 x 6 mm2), įvadas penkių gyslų varinis kabelis 5x10 mm2. Laidų ilgius ir išdėstymą derinti vietoje su Užsakovo atsakingu asmeniu. Kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: - gyslos varinės monolitinės; - nominali įtampa 0,6 kV; - srovės dažnis 50 Hz; - maksimali laidininko įšilimo temperatūra pastoviam apkrovimui ne mažiau kaip 700 C; leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 1600 C. Laidai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymomis ir kitais dokumentais. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama kitiems tikslams: - įžeminimas – geltona/ žalia; - neutralė – mėlyna; - fazė – ruda, juoda. |  |  |
| Sistemos vamzdynų stiprumo tikrinimas laikinai padidinat slėgį. Hidraulinių bandymų metu, slėgis vamzdyne pakeliamas ne mažiau kaip 16 barų ir laikomas 30 minučių. Po to jis sumažinamas iki darbinio lygio. Taip siekiama nustatyti, ar nėra vamzdynų defektų, ar nepastebėta rasojimo per sujungimus, ar nėra savaiminio vamzdžių plėtimąsi, ar nekrenta slėgis, ar nėra nutekėjimo trasoje. |  |  |