PAPILDOMAS Susitarimas

# PRIE RANGOS SUTARTIES 2022-08-31 Nr. 22-2232

2024 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos veikiančio  pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno,  (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad: Rangovas pateikė komercinį pasiūlymą su sąmatomis ir pasirašytus apžiūros aktus, raštu 2024-05-23 Nr. 20-3192(4.45E),  kuriuose yra išdėstytos sekančios aplinkybės:

- Vykdant projekto darbus dėl reikiamos informavimo sistemos įdiegimo buvo reikalinga koreguoti/tikslinti keleivių informavimo sistemos sprendinius, nes šie sprendiniai parenkami atsižvelgiant į naudojamą operacinę įrangą.

- Įvertinus žiemos metu įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę  gali būti apledėjęs, nuspręsta įrengti įvažiavimo/išvažiavimo panduso elektrinį šildymą.

- Įvertinus tai, kad ant požeminės aikštelės pagal techninio projekto sprendinius negalima sutankinti smėlio/žvyro pasluoksnio iki reglamente nurodyto tankio, šis pasluoksnis yra keičiamas betono pasluoksniu.

- Įvertinus tai, kad techniniame projekte numatytos apsaugos filmavimo kameros palieka daug nematomų zonų nuspręsta įrengti papildomai apsaugos kameras, kurios nebepaliktų nematomų pilkų zonų.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr. 22-2232 „Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 3.2 punkto, 3.5 punkto, 4.2 punkto 4.2.5 papunkčiu, 4.3 ir 7.2 punktais, atsižvelgiant į Rangovo 2024 m. gegužės 02 d. raštą Nr. 20-2739(4.45K)  „Dėl objekto „Panevėžio autobusų stoties su  požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, Statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai" Sutarties terminų“ Šalys susitaria:

- Papildomus nenumatytus darbus Rangovas atliks iš įkainuotos veiklos sąrašo veiklų skirtų nenumatytiems papildomiems darbams atlikti.

- Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2024 m. spalio 22 d.

- Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą iki 2024 m. gruodžio 21 d.

- Susitarimas įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą Susitarimo 2 punkte numatytam terminui.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimo sąmatos (68 lapai).

Šalių parašai:

| UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS: UAB „Kriautė“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Administracijos direktorius Tomas Jukna ............................................................ | Įmonės kodas 147100161 PVM mokėtojo kodas LT471001610 Pramonės g. 8, Panevėžys, Tel. 8 652 90413 El. paštas: kriaute@kriaute.lt A.s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71815 Generalinis direktorius Audrius Butkūnas ................................................................. |