Sutarties specialiųjų sąlygų

1.1 priedas

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | Per 9 mėn. | 0,01 % |  |
| II etapas | Pilna apimtimi įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija) | Per 27 mėn. | 0,01 % |  |
| III etapas | Gauti Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais | Per 29 mėn. |  | 426 Eur (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 14 punkto reikalavimą) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_