## Aktas
Sutarties pavadinimas: |  | Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai
Sutarties numeris: |  | SUT21-P-457
Užsakovas: |  | UAB "Vilniaus vandenys"
Rangovas: |  | UAB "Arginta"
DARBŲ ŽINIARAŠTIS (2024 06 06)
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Informacinio stendo įrengimas ir priežiūra | kompl. | 100% | 1615 | 1615
1.1.1 | Informacinio stendo įrengimas | kompl. | 100% | 1500 | 1500
1.1.2 | Informacinio stendo priežiūra | kompl. | 100% | 115 | 115
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 43125 | 43125
1.2.1 | NVĮ procesų valdymo ir priežiūros ekploatavimo instrukcijos | kompl. | 100% | 17250 | 17250
1.2.2 | Technologinės įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 11500 | 11500
1.2.3 | Automatizacijos valdymo ir matavimo įrangos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 1725 | 1725
1.2.4 | Paleidimo-derinimo programa | kompl. | 100% | 6900 | 6900
1.2.5 | Bandymų programa | kompl. | 100% | 5750 | 5750
1.3 | Techninis projektas | kompl. | 100% | 620222.5 | 620222.5
1.3.1 | 1-ojo etapo (pirminiai sėsdintuvai) projektiniai pasiūlymai | kompl. | 100% | 30000 | 30000
1.3.2 | 2-ojo etapo (likę objektai) projektiniai pasiūlymai | kompl. | 100% | 45000 | 45000
1.3.3 | 1-ojo etapo (pirminiai sėsdintuvai) techninis projektas | kompl. | 100% | 215000 | 215000
1.3.4 | 2-ojo etapo (likę objektai) techninis projektas | kompl. | 100% | 284222.5 | 284222.5
1.3.5 | Esamų konstrukcijų ekspetizė ir tyrimai, Inžinerinių topografinių-geologinių tyrinėjimų parengimas | kompl. | 100% | 46000 | 46000
1.4 | Darbo projektas | kompl. | 100% | 245999.2 | 245999.2
1.4.1. | Pirminių nusodintuvų grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 46350 | 46350
1.4.2. | Išpludų sutvarkymo grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 23000 | 23000
1.4.3. | Tretinio valymo grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 63250 | 63250
1.4.4. | Drenažo, vietinių nuotekų siurblinių ir TR-2 darbo projektas | kompl. | 100% | 34500 | 34500
1.4.5. | Sklypo infrastruktūros, apsaugos ir priešgaisrinių sistemų bei bendros automatizacijos ir SCADA sistemos darbo projektas | kompl. | 100% | 78899.2 | 78899.2
1.5 | Geologiniai tyrimai | kompl. | 100% | 12000 | 12000
1.5.1 | Geologiniai tyrimai | kompl. | 100% | 12000 | 12000
1.6 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | kompl. | 100% | 6325 | 6325
1.6.1 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 100% | 2300 | 2300
1.6.2 | Pastatų inventorizacinės bylos | kompl. | 100% | 2875 | 2875
1.6.3 | Techniniai pasai | kompl. | 100% | 1150 | 1150
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 929286.7
2. | Pirminis nusodintuvas 3
2.1 | Bendrieji statybos darbai |  | 100% | 913564.38 | 913564.38
2.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 43008 | 43008
2.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 131675 | 131675
2.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl. | 100% | 0 | 0
2.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 713847.826 | 713847.83
2.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 3 statyba | kompl. | 100% | 25033.545 | 25033.55
2.2 | Mechaninė dalis |  | 100% | 666745 | 666745
2.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl. | 100% | 587924 | 587924
2.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl. | 100% | 0 | 0
2.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl. | 100% | 5865 | 5865
2.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15456 | 15456
2.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 57500 | 57500
2.3 | Elektros dalis |  | 100% | 65550 | 65550
2.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl | 100% | 28750 | 28750
2.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl | 100% | 18400 | 18400
2.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl | 100% | 12075 | 12075
2.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl | 100% | 2875 | 2875
2.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl | 100% | 3450 | 3450
2.4 | Automatikos ir valdymo dalis |  | 100% | 27600 | 27600
2.4.1 | SCADA | kompl | 100% | 2300 | 2300
2.4.2 | AVS | kompl | 100% | 8050 | 8050
2.4.3 | MCC | kompl | 100% | 4025 | 4025
2.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl | 100% | 575 | 575
2.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl | 100% | 12650 | 12650
| Viso (Pirminis nusodintuvas 3) |  |  |  | 1673459.38
3. | Pirminis nusodintuvas 2
3.1 | Bendrieji statybos darbai |  | 100% | 781221.28 | 781221.28
3.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl | 100% | 37959.2 | 37959.2
3.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl | 100% | 131675 | 131675
3.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl | 100% | 0 | 0
3.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl | 100% | 597534.526 | 597534.53
3.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 2 statyba | kompl | 100% | 14052.545 | 14052.55
3.2 | Mechaninė dalis |  | 100% | 735241 | 735241
3.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl | 100% | 656420 | 656420
3.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl | 100% | 0 | 0
3.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl | 100% | 5865 | 5865
3.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl | 100% | 15456 | 15456
3.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl | 100% | 57500 | 57500
3.3 | Elektros dalis |  | 100% | 65550 | 65550
3.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl | 100% | 28750 | 28750
3.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl | 100% | 18400 | 18400
3.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl | 100% | 12075 | 12075
3.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl | 100% | 2875 | 2875
3.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl | 100% | 3450 | 3450
3.4 | Automatikos ir valdymo dalis |  | 100% | 25300 | 25300
3.4.1 | SCADA | kompl | 100% | 2300 | 2300
3.4.2 | AVS | kompl | 100% | 8050 | 8050
3.4.3 | MCC | kompl | 100% | 4025 | 4025
3.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl | 100% | 575 | 575
3.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl | 100% | 10350 | 10350
| Viso (Pirminis nusodintuvas 2) |  |  |  | 1607312.28
4. | Pirminis nusodintuvas 1
4.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 795307.28 | 795307.28
4.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 37959.2 | 37959.2
4.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 131675 | 131675
4.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl. | 100% | 0 | 0
4.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 600639.526 | 600639.53
4.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 1 statyba | kompl. | 100% | 25033.545 | 25033.55
4.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 735241 | 735241
4.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl. | 100% | 656420 | 656420
4.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl. | 100% | 0 | 0
4.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl. | 100% | 5865 | 5865
4.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15456 | 15456
4.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 57500 | 57500
4.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 65550 | 65550
4.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 28750 | 28750
4.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 18400 | 18400
4.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 12075 | 12075
4.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
4.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 100% | 3450 | 3450
4.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 21850 | 21850
4.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 2300 | 2300
4.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 8050 | 8050
4.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 4025 | 4025
4.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 575 | 575
4.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 6900 | 6900
| Viso (Pirminis nusodintuvas 1) |  |  |  | 1617948.28
5. | Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema
5.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 318685.98 | 318685.98
5.1.1 | Žemės darbai ir pamatai | kompl. | 100% | 23530.5985 | 23530.6
5.1.2 | Išpludo apdorojimo pastato sienos, stogas, langai ir durys | kompl. | 100% | 52815.2335 | 52815.23
5.1.3 | Išpludų šuliniai prie pirminių sėsdintuvų | kompl. | 100% | 8492.75 | 8492.75
5.1.4 | Išpludų pastato šildymo-vėdinimo sistema | kompl. | 100% | 17085.55 | 17085.55
5.1.5 | Nuotekų ir dumblo vamzdynai (Visų 2-ojo etapo statinių) | kompl. | 100% | 20633.9485 | 20633.95
5.1.6 | Vietinių nuotekų tinklų įveklant rankoves ir šulinių remontas | kompl. | 100% | 196127.9 | 196127.9
5.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 171474.69 | 171474.69
5.2.1 | Išpludų ir riebalų flotatorius | kompl. | 100% | 97385.68 | 97385.68
5.2.2 | Nešmenų plovimo presas | kompl. | 100% | 29314.42 | 29314.42
5.2.3 | Išpludų siurbliai | kompl. | 100% | 22644.972 | 22644.97
5.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 11779.6225 | 11779.62
5.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 10350 | 10350
5.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 51750 | 51750
5.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 20366.5 | 20366.5
5.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 9200 | 9200
5.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 6325 | 6325
5.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 3450 | 3450
5.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 12408.5 | 12408.5
5.4 | Konteineriai | kompl. | 100% | 2849.7 | 2849.7
5.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 25300 | 25300
5.5.1 | SCADA | kompl. | 100% | 3450 | 3450
5.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 6900 | 6900
5.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 4025 | 4025
5.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 575 | 575
5.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 10350 | 10350
| Viso (Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema) |  |  |  | 570060.37
6. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
6.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
6.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
6.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
6.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
6.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 207226.32 | 207226.32
6.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 184388.24 | 184388.24
6.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
6.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
6.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
6.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
6.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
6.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
6.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 12075 | 12075
6.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
6.4.4 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 9200 | 9200
6.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
6.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
6.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 412446.59
7. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
7.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
7.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
7.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
7.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
7.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 207226.32 | 207226.32
7.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 184388.24 | 184388.24
7.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
7.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
7.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
7.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
7.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
7.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
7.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 10350 | 10350
7.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
7.4.4 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 7475 | 7475
7.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
7.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
7.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 410721.59
8. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
8.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
8.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
8.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
8.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
8.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 187985.81 | 187985.81
8.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 165147.728 | 165147.73
8.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
8.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
8.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
8.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
8.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
8.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
8.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 8625 | 8625
8.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
8.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 5750 | 5750
8.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
8.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
8.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 389756.08
9. | Tretinis valymas
9.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 1048671.45 | 1048671.45
9.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai, Tretinio valymo grandies talpų dugnų įrengimo darbai | kompl. | 100% | 230382.95 | 230382.95
9.1.2 | Tretinio valymo grandies talpų G/B sienų ir pamatų įrengimo darbai | kompl. | 100% | 387920.07 | 387920.07
9.1.3 | Tretinio valymo grandies pastatų metalo karkasų įrengimas | kompl. | 100% | 164180.9 | 164180.9
9.1.4 | Tretinio valymo grandies pastatų sienų, stogo, langų, durų statybos ir apdailos darbų atlikimas, nuotekų bei vandentiekio tinklai | kompl. | 100% | 196942.56 | 196942.56
9.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | kompl. | 100% | 69244.973 | 69244.97
9.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 2922807.92 | 2922807.92
9.2.1 | Tretinio valymo filtrų įranga | kompl. | 100% | 2364829.456 | 2364829.46
9.2.2 | Dumblo-plastiko atskirimo įranga | kompl. | 100% | 295314.25 | 295314.25
9.2.3 | Kanaliniai uždoriai | kompl. | 100% | 143037 | 143037
9.2.4 | Pagalbinė įranga ir uždaromoji armatūra | kompl. | 100% | 55227.209 | 55227.21
9.2.5 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 64400 | 64400
9.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 86250 | 86250
9.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 42550 | 42550
9.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 12075 | 12075
9.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 8050 | 8050
9.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 5175 | 5175
9.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 18400 | 18400
9.4 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 33752.5 | 33752.5
9.4.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 8970 | 8970
9.4.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 24782.5 | 24782.5
9.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 138000 | 138000
9.5.1 | SCADA | kompl. | 100% | 11500 | 11500
9.5.2 | AVS | kompl. | 100% | 23000 | 23000
9.5.3 | MCC | kompl. | 100% | 36800 | 36800
9.5.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 3450 | 3450
9.5.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 63250 | 63250
9.6 | Tretinio valymo apvadinė linija (22 statinys) | kompl. | 100% | 38217.38 | 38217.38
9.6.1 | Paruošiamieji ir žemės darbai | kompl. | 100% | 6325 | 6325
9.6.2 | Kanalo dugno statyba | kompl. | 100% | 11500 | 11500
9.6.3 | Kanalo sienų statyba | kompl. | 100% | 20392.375 | 20392.38
9.7 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 8877.057 | 8877.06
9.8 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 100% | 6230.0445 | 6230.04
9.9 | Aikštelės ir privažiavimo keliai | kompl. | 100% | 26691.5 | 26691.5
9.9.1 | Skaldos tiekimas ir pristatymas | kompl. | 100% | 14559 | 14559
9.9.2 | Skaldos kelio įrengimas 300 mm storio | kompl. | 100% | 12132.5 | 12132.5
9.10 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 30616.3695 | 30616.37
| Viso (Tretinis valymas) |  |  |  | 4340114.22
10. | Drenažo siurblinė
10.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 291087.71 | 291087.71
10.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 10298.25 | 10298.25
10.1.2 | Rezervuarų vidaus paviršių remontas | kompl. | 100% | 5865 | 5865
10.1.3 | Pastato išorės konstrukcijų remontas: fasadas, stogas, langai, durys, vartai | kompl. | 100% | 60135.8 | 60135.8
10.1.4 | Vidaus sienų ir lubų perdažymas | kompl. | 100% | 155779 | 155779
10.1.5 | Pastato likusieji vidaus remonto darbai | kompl. | 100% | 59009.6625 | 59009.66
10.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 45965.5 | 45965.5
10.2.1 | Nuotekų siurbliai | kompl. | 100% | 26450 | 26450
10.2.2 | Uždaromoji ir reguliavimo armatūra | kompl. | 100% | 7958 | 7958
10.2.3 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 11557.5 | 11557.5
10.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 40250 | 40250
10.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 13800 | 13800
10.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 7475 | 7475
10.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 5750 | 5750
10.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
10.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 10350 | 10350
10.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 41400 | 41400
10.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 5750 | 5750
10.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 11500 | 11500
10.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 6900 | 6900
10.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
10.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 12650 | 12650
10.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 13345.75 | 13345.75
10.6 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 8115.55 | 8115.55
10.6.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 5413.05 | 5413.05
10.6.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 2702.5 | 2702.5
10.7 | Technologiniai vamzdynai (pastato viduje) | kompl. | 100% | 11029.65 | 11029.65
| Viso (Drenažo siurblinė) |  |  |  | 451194.16
11. | Vietinių nuotekų siurblinė
11.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 17366.72 | 17366.72
11.1.1 | Siurblinės korpusas | kompl. | 100% | 0 | 0
11.1.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 0 | 0
11.1.3 | Papildomas angų gręžimas d650 | kompl. | 100% | 1872 | 1872
11.1.4 | Kanalo remontas, hidroizoliavimas | kompl. | 100% | 15494.72 | 15494.72
11.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 132236.5 | 132236.5
11.2.1 | Nuotekų siurbliai | kompl. | 100% | 0 | 0
11.2.2 | Uždaromoji ir reguliavimo armatūra, fasoninės dalys | kompl. | 100% | 0 | 0
11.2.3 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 41889.65 | 41889.65
11.2.3 | Technologinė įranga | kompl. | 100% | 74464.85 | 74464.85
11.2.3 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15882 | 15882
11.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 23000 | 23000
11.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 10695 | 10695
11.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 7475 | 7475
11.3.3 | Žaibosauga, įžeminimas, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
11.3.4 | Skydai, su montavimu | kompl. | 100% | 2530 | 2530
11.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 100% | 1150 | 1150
11.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 55493 | 55493
11.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 11807 | 11807
11.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 21253 | 21253
11.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 8265 | 8265
11.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 2361 | 2361
11.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 11807 | 11807
11.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 3105 | 3105
| Viso (Vietinių nuotekų siurblinė) |  |  |  | 231201.22
12. | Elektros skirstykla TR1
12.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 1213.25 | 1213.25
12.2 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 5750 | 5750
12.3 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 11261.95 | 11261.95
12.3.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 7531.35 | 7531.35
12.3.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 3730.6 | 3730.6
12.4 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 51750 | 51750
12.4.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 8050 | 8050
12.4.2 | Transformatorių įranga | kompl. | 100% | 28750 | 28750
12.4.3 | Žaibosauga, įžeminimas, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
12.4.4 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1840 | 1840
12.4.5 | Montavimo ir paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 100% | 10235 | 10235
12.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 13345.75 | 13345.75
| Viso (Elektros skirstykla TR1) |  |  |  | 83320.95
13. | Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas
13.1 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 100% | 48530 | 48530
13.2 | Keliai | kompl. | 100% | 15502.95 | 15502.95
13.2.1 | Skaldos kelių ir takų įrengimas | kompl | 100% | 9220.7 | 9220.7
13.2.2 | Vejos bordiūrai | kompl | 100% | 1516.275 | 1516.28
13.2.3 | Paruošiamieji darbai | kompl | 100% | 4765.968 | 4765.97
| Viso (Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas) |  |  |  | 64032.89
14 | Objekto pridavimo procedūros
1.1 | Pridavimas su deklaracijomis | kompl. | 1 | 7707 | 7707
1.2 | Pridavimas su statybos užbaigimo aktais | kompl. | 1 | 3278.1 | 3278.1
1.3 | Kadastriniai dokumentai | kompl. | 1 | 535.5 | 535.5
| Viso (Objekto pridavimo procedūros) |  |  |  | 11520.6
15 | Vietinių nuotekų slėginė linija
2.1 | Techninio, darbo projektų parengimas | kompl. | 1 | 22491 | 22491
2.2 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | kompl. | 1 | 5355 | 5355
2.3 | Projekto autorinė priežiūra | kompl. | 1 | 2310 | 2310
2.4 | Paruošiamieji darbai | kompl. | 1 | 17100 | 17100
2.5 | Vamzdynų klojimas atviru būdu | kompl. | 1 | 113500 | 113500
2.6 | Vamzdynų klojimas betranšėjiniu būdu | kompl. | 1 | 104790 | 104790
2.7 | Dangų atstatymas | kompl. | 1 | 9601.04 | 9601.04
2.8 | Darbų pridavimo procedūros | kompl. | 1 | 3570 | 3570
2.9 | Kadastrinių dokumentų atnaujinimas | kompl. | 1 | 630 | 630
| Viso (Vietinių nuotekų slėginė linija) |  |  |  | 279347.04
16 | Kanalų tarp antrinių sėsdintuvų ir tretinio valymo uždengimas, esamų porankių, perėjimų, uždorių demontavimas
3.1 | Projekto parengimas | kompl. | 1 | 9975 | 9975
3.2 | Turėklų, uždorių, perlipimų demontavimas | kompl. | 1 | 12652.5 | 12652.5
3.3 | Kanalų išvalymas nuo žolių | kompl. | 1 | 16821 | 16821
3.4 | Laikančios metalo konstrukcijos | kompl. | 1 | 26635.14 | 26635.14
3.5 | Laikančių metalo konstrukcijų montavimo darbai | kompl. | 1 | 30960.3 | 30960.3
3.6 | Stiklo pluošto uždengimų medžiagos | kompl. | 1 | 83349 | 83349
3.7 | Stiklo pluošto uždengimų montavimo darbai | kompl. | 1 | 19425 | 19425
| Viso (Kanalų tarp antrinių sėsdintuvų ir tretinio valymo uždengimas, esamų porankių, perėjimų, uždorių demontavimas) |  |  |  | 199817.94
| IŠ VISO DARBAMS |  |  |  | 13271540.29
| IŠ VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ |  |  |  | 13271540.29
| PVM |  |  |  | 2787023.46
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 16058563.75
Techninės priežiūros vadovas
Tomas Pečkaitis Statybos techninis prižiūrėtojas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Rangovas
Evaldas Bertulis Vyr. projektų vadovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Užsakovas
Loreta Jakštienė Vyr. projektų vadovė
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
12536534.89
1.15
-735005.4
|  |  |  | 11569116.8055 | suma po indeksavimo pasitikrinimui
|  |  |  | 1.15 | koeficientas indeksavimo
735005.4
Note on D7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina
Note on D297: Iveta: Skersmuo nuo 1100 iki 1700 mm.
Note on D303: Iveta: Skersmuo nuo 1100 iki 1700 mm.

## Suvestinis aktas
Sutarties pavadinimas: |  | Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai
Sutarties Nr.: |  | SUT21-P-457
Užsakovas: |  | UAB "Vilniaus vandenys"
Rangovas: |  | UAB „Arginta“
SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.15 |  |  |  | #REF! |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2023-05-11 | #REF! | #REF! | 2023-07-31 | 2023-08-31 | #REF! | #REF! | 2023-11-30 | #REF! | #REF!
Eil. Nr. | Pagrindiniai objektai | Darbų kaina pagal sutartį (Eur) | Nuo statybų pradžios (Eur) | Likutis (Eur) | 2022 06 28 | 2022 09 22 | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur)
1. | Bendroji dalis | 929286.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Pirminis nusodintuvas 3 | 1673459.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | Pirminis nusodintuvas 2 | 1607312.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Pirminis nusodintuvas 1 | 1617948.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
5. | Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema | 570060.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 412446.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 410721.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 389756.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Tretinis valymas | 4340114.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Drenažo siurblinė | 451194.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | Vietinių nuotekų siurblinė | 231201.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | Elektros skirstykla TR1 | 83320.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas | 64032.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VISO DARBAMS | 13271540.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Užsakovo rezervas ir sutaupymai | 0 |  | 0
| IŠ VISO | 13271540.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sulaikoma suma 5% | 663577.0145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Techninės priežiūros vadovas | [13 empty] | #REF!
Tomas Pečkaitis Statybos techninis prižiūrėtojas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Rangovas
Evaldas Bertulis Vyr. projektų vadovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Užsakovas
Loreta Jakštienė Vyr. projektų vadovė
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)