PASLAUGŲ SUTARTIS

2024 m.                         d. Nr. S-

Vilnius

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Paslaugų gavėjas arba Ministerija), viena šalis, atstovaujama Ministerijos kanclerio Juliaus Lukošiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. P1-92 „Dėl įgaliojimų suteikimo ministerijos kancleriui Juliui Lukošiui“ suteiktus įgaliojimus, ir UAB „Visionary Analytics“ (toliau – Paslaugų teikėjas), kita šalis, atstovaujama direktorės Agnės Paliokaitės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu – šalys) sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis procedūromis. Sutarties sudarymo pagrindas – Paslaugų teikėjo 2024 m. kovo 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS) pateiktas techninis pasiūlymas supaprastintam atviram pirkimui Nr. 708544 „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo vertinimo paslauga“ (toliau – Pasiūlymas) ir Ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-296 „Dėl Viešojo pirkimo (išskyrus mažos vertės pirkimus) komisijos sudarymo“, 2024 m. gegužės 2 d. posėdžio protokolu Nr. 3.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti visas Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) (1 priedas) numatytas vertinimo paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti Paslaugų gavėjui Paslaugų rezultatus TS 7.8–7.16 papunkčiuose nurodyta forma ir terminais.

- Paslaugų gavėjas įsipareigoja už tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėti Paslaugų teikėjui sulygtą atlyginimą, vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatyta Paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

  - tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti visas Paslaugas, numatytas TS;

  - pasitelkti trečiuosius asmenis Paslaugoms atlikti tik gavęs rašytinį Paslaugų gavėjo sutikimą;

  - Paslaugoms atlikti paskirti Pasiūlyme nurodytus ekspertus; kitus ekspertus (darbuotojus) į jų vietą skirti tik gavęs rašytinį Paslaugų gavėjo sutikimą;

  - vertinimo priežiūros grupei (toliau – VPG) nepatvirtinus TS 7.9 ir 7.10 papunkčiuose nurodytų Paslaugų rezultatų, pataisyti šiuos Paslaugų rezultatus pagal VPG pateiktas pastabas per VPG raštu arba el. paštu nurodytą protingą terminą;

  - suderinti su Paslaugų gavėju Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo saugomų intelektinės kūrybos rezultatų, priklausančių tretiesiems asmenims, panaudojimo būtinumą bei teisių į jų naudojimą įsigijimą;

  - perduoti Paslaugų gavėjui Paslaugų rezultatus TS 7.8–7.15 papunkčiuose nurodyta forma ir terminais, po TS 7.16 papunktyje pateiktų rezultatų įgyvendinimo, pasirašant pagal nustatytą formą parengtą Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (2 priedas), ir užtikrinti, kad perduodami rezultatai nepažeistų trečiųjų asmenų išimtinių teisių;

  - pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, į Paslaugų teikimo metu gautus rezultatus (informaciją, dokumentaciją (ataskaitas) ir kitus rezultatus), kurie yra šios Sutarties objektas, neribotam laikotarpiui, neribojant galiojimo teritorijos, perduoti Paslaugų gavėjui nuosavybės teises bei šias autorių turtines teises: atgaminti, adaptuoti, išleisti, versti, platinti, viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete);

  - užtikrinti informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, Sutarties vykdymu ir gautais rezultatais, konfidencialumą, taip pat asmens duomenų, jei tokių prireiktų vertinimo tikslais, konfidencialumą;

  - TS 7.16 papunktyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka renginio metu pristatyti Paslaugų rezultatus, išvadas ir rekomendacijas Paslaugų gavėjo nurodytoms tikslinėms grupėms; visais kitais atvejais informaciją apie Paslaugų rezultatus skleisti tik gavęs raštišką Paslaugų gavėjo sutikimą;

  - pristatyti TS 7.9 ir 7.10 papunkčiuose nurodytus Paslaugų rezultatus Paslaugų gavėjo suformuotai VPG;

  - tikslinti TS 7.9 ir 7.10 papunkčiuose nurodytus Paslaugų rezultatus, atsižvelgdamas į Paslaugų gavėjo pateiktas pastabas, per Paslaugų gavėjo nurodytą protingą terminą;

  - savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

  - raštu informuoti Paslaugų gavėją apie savo rekvizitų pakeitimus;

  - Sutarties vykdymo metu laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Paslaugų gavėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – tvarkos aprašas). Ataskaitos formos, paslaugų priėmimo–perdavimo aktai pasirašomi el. parašu, jeigu nesusitarta kitaip. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Paslaugų gavėjas nurodo tokį būtinumą; siekti, kad teikiant Paslaugas būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nustatyto aplinkosauginio principo.

- Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

  - suteikti Paslaugų teikėjui informaciją, reikalingą Paslaugoms atlikti; raštu nurodyti Paslaugų gavėjo kontaktinį asmenį (-is), jei Paslaugų gavėjas pakeičia Sutarties 23 punkte nurodytą asmenį;

  - Paslaugų teikėjui paprašius, nurodyti daugiau asmenų, kurie padėtų gauti Paslaugoms atlikti reikalingą informaciją;

  - Paslaugų teikėjui nurodžius poreikį, organizuoti duomenų, reikalingų vertinimui atlikti, gavimą iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų ir pateikimą vertinimą atliekantiems ekspertams, jei tokius duomenis Paslaugų gavėjas gali gauti iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų neatlygintinai;

  - sudaryti VPG, kuri per 10 darbo dienų nuo Paslaugų rezultatų (nurodytų TS 7.9 ir 7.10 papunkčiuose) gavimo dienos atliktų šių rezultatų tinkamumo ir kokybės vertinimą ir priimtų sprendimą patvirtinti Paslaugų rezultatus ar jų nepatvirtinti;

  - nepriimti Paslaugų rezultatų, nurodytų TS 7.10 papunktyje, kol nebus patvirtinta TS 7.9 papunktyje nurodyta įvadinė ataskaita;

  - VPG nepatvirtinus Paslaugų rezultatų, reikalauti iš Paslaugų teikėjo per raštu arba el. paštu nurodytą protingą terminą pataisyti Paslaugų rezultatus pagal VPG pateiktas pastabas;

  - VPG patvirtinus Paslaugų rezultatus, priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai, nustatytu laiku ir kokybiškai atliktas Paslaugas, po TS 7.16 papunktyje pateiktų rezultatų įvykdymo pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (2 priedas), ir sumokėti Paslaugų teikėjui sulygtą atlyginimą šios Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

  - prireikus savo lėšomis organizuoti papildomus Paslaugų rezultatų pristatymus tikslinėms grupėms (sudaryti kviestinų dalyvių sąrašą, atlikti dalyvių kvietimo, registravimo ir aptarnavimo, kopijavimo ir pan. veiksmus, apmokėti išlaidas, susijusias su renginio organizavimu (patalpų ir įrangos nuoma, dalyvių aptarnavimas));

  - pastebėjęs nukrypimų nuo šios Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie juos Paslaugų teikėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

III. PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

- Paslaugų kaina atitinka viešojo pirkimo metu nustatytą kainą ir sudaro 48 218,50 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų ir penkiasdešimt centų), iš jų PVM – 8 368,50 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir penkiasdešimt centų). Paslaugų kaina yra galutinė ir dėl infliacijos ar pasikeitusių mokesčių negali būti keičiama (išskyrus PVM).

- Už faktiškai suteiktas Paslaugas atlyginimą Paslaugų teikėjui Paslaugų gavėjas moka vieną kartą pagal pasirašytą suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir pagal jį Paslaugų teikėjui pateikus sąskaitas faktūras, kurios Paslaugų gavėjui turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo dienos.

- Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą Paslaugų gavėjas privalo apmokėti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos, atlyginimą pervesdamas į Sutarties rekvizituose nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

- Nesuteikęs konkrečių Paslaugų TS 7.8–7.16 papunkčiuose nustatytais terminais, Paslaugų gavėjui raštu pateikus pretenziją, Paslaugų teikėjas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka delspinigius po 0,02 proc. nuo Sutarties 5 punkte nurodytos Paslaugų kainos.

- Laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų, Paslaugų teikėjui raštu pateikus pretenziją, Paslaugų gavėjas už kiekvieną uždelstą (mokėjimo vėlavimo) kalendorinę dieną moka Paslaugų teikėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo Sutarties Paslaugų kainos.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir įregistravimo Ministerijoje dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Esant objektyvioms aplinkybėms, Sutarties vykdymo metu šalių sutarimu (raštu arba el. paštu) TS nurodyti Paslaugų teikimo terminai gali būti keičiami, tačiau bendras Sutarties vykdymo terminas negali būti ilgesnis kaip 9 mėnesiai.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

- Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Nutraukus Sutartį, Paslaugų teikėjui atsiskaitoma už faktiškai iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.

- Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, jeigu Paslaugų teikėjas:

  - nesuteikia visų Paslaugų ar jų dalies per TS 7.8–7.16 papunkčiuose nurodytus terminus ir / arba nepagerina TS 7.9 ir 7.10 papunkčiuose nurodytų Paslaugų rezultatų kokybės per VPG nurodytą protingą terminą;

  - Paslaugas suteikia netinkamai arba nekokybiškai: VPG 2 kartus iš eilės nepatvirtina Paslaugų rezultatų tinkamumo ir kokybės.

- Šalis, norinti nutraukti Sutartį, privalo raštu įspėti kitą šalį prieš 15 (penkiolika) darbo dienų.

- Nutraukus Sutartį ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės ar nenugalimos jėgos, Paslaugų gavėjas įgyja teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.

- Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.707–6.724 straipsnių nuostatomis ir Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.

- Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Už Sutarties sąlygų nevykdymą šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- Paslaugų teikėjas per 4 (keturias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, išduotą Lietuvoje registruoto banko ar draudimo bendrovės, kuri turi galioti iki visiško Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo. Garantijos vertė – 5 (penki) procentai nuo Sutarties 5 punkte nurodytos bendros Paslaugų kainos. Paslaugų teikėjui pageidaujant, Paslaugų gavėjas privalo grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją per 7 (septynias) darbo dienas po paskutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Sutarties 1, 2 ir 3 priedai (TS, Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma, Pasiūlymas) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

- Sutartis sudaryta ir patvirtinta abiejų šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Už Sutarties sudarymą ir vykdymą atsakingas Ministerijos Ugdymo departamentas.

- Paslaugų teikėjo kontaktinis asmuo yra Simonas Šabanovas, el. p. simonas.sabanovas@smsm.lt, tel. +370 616 40 675.

Šalių rekvizitai

Ministerija

Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, tel. +370 5 219 1190, el. p. smmin@smsm.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT44 7300 0101 3799 2240, AB „Swedbank“, b. k. 73000. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas

Uždaroji Akcinė Bendrovė „Visionary Analytics“, M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, Lietuva, tel.: +370 52 730101, el. paštas: contact@visionary.lt, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, įmonės kodas: 302740632, PVM mok. kodas: LT100006731717. Atsisk. sąsk. Nr. LT78 7044 0600 0781 0589, SEB bankas, b. k. 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Sutarties šalių parašai

Ministerija

| Ministerijos kancleris |  |  |  | Julius Lukošius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Paslaugų teikėjas

| UAB „Visionary Analytics“ Direktorė |  |  |  | Agnė Paliokaitė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, atsakingas už Sutarties sudarymą ir vykdymą:

Simonas Šabanovas, Ugdymo departamento patarėjas, tel. +370 616 40 675, el. p. simonas.sabanovas@smsm.lt

UAB „Visionary Analytics“ atstovai, atsakingi už Sutarties sudarymą ir vykdymą:

Simonas Gaušas, UAB  „Visionary Analytics“ partneris, tyrimų vadovas, tel. +370 620 75 214, el. p. simonas@visionary.lt

Austėja Švedkauskienė, UAB „Visionary Analytics“ tyrimų vadovė, tel. +370 644 19 744, el. p. austeja.svedkauskiene@visionary.lt

2024 m. birželio __ d.

Paslaugų sutarties Nr. _____

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

Pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM programa) yra orientuota į Lietuvos mokyklų stiprinimą. Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje.

TŪM programa yra įgyvendinama atskirais etapais – projektais. Pirmasis etapas – projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ skirtas prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse bei užtikrinti sklandų ir tinkamą savivaldybių pasirengimą dalyvauti TŪM programos veiklose (projekto finansavimo laikotarpis – 2022-01-01 – 2023-08-31). Antrasis etapas – projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ – šiuo projektu įgyvendinama dalis TŪM programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas) (projekto finansavimo laikotarpis – 2023-05-11 – 2025-06-30). Trečiasis projektas – „Tūkstantmečio mokyklos II“ – šiuo projektu įgyvendinama dalis TŪM programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse ir 177 mokyklose (TŪM programos II srautas) (preliminarus projekto finansavimo laikotarpis – 2023-12-30 – 2026-04-30). Antrojo ir trečiojo etapų tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Visi trys projektai, iš kurių susideda TŪM programa, yra vykdomi pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

Prasidedant antrajam TŪM programos etapui (2024 metų pradžioje) bei įpusėjant pirmojo etapo įgyvendinimui, TŪM programos iniciatoriai siekia nustatyti, kaip numatytos programos įgyvendinimo veiklos atitinka keliamus programos uždavinius ir siekiamus rezultatus bei su kokiomis rizikomis susiduriama įgyvendinant TŪM programą.

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI

1. Vertinimo tikslas – atlikti TŪM programos ir jos veiklų analizę, siekiant įvertinti TŪM programos poveikį ir gauti rekomendacijas dėl TŪM programos tobulinimo.

2. Vertinimo uždaviniai:

2.1. įvertinti TŪM programos veiklų tinkamumą, siekiant TŪM programos rodiklių, nurodytų 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ apraše (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb/asr) (toliau – aprašas);

2.2. įvertinti TŪM programos veiklų įgyvendinimo procesą, rizikas, kurios gali paveikti jos įgyvendinimą;

2.3. pateikti detalias išvadas ir rekomendacijas dėl:

2.3.1. TŪM programos įgyvendinimo, dėmesį skiriant TŪM programos veiklų tinkamumui, pakankamumui įvertinti, siekiant apraše numatytų rezultatų;

2.3.2. TŪM programos įgyvendinimo rizikų valdymo, atsižvelgiant į esamas bei į potencialias rizikas.

3. Vertinimo rezultatai. Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus naudojamos sėkmingesniam TŪM programos valdymui užtikrinti ir jos tęstinumui. Siekdamas vertinimo tikslo ir įgyvendindamas vertinimo uždavinius, paslaugų teikėjas turi:

3.1. parengti galutinę ataskaitą „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo vertinimas“ (toliau – galutinė ataskaita), kurioje turi būti pateikti atsakymai į Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis (apimtis iki 50 psl. + priedai; šriftas Times New Roman, šrifto dydis 12 pt);

3.2. per 2 savaites nuo galutinės vertinimo ataskaitos patvirtinimo surengti vertinimo rezultatų pristatymą, skirtą sprendimų priėmėjams, atsakingiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) darbuotojams, socialiniams ekonominiams partneriams, kitų suinteresuotų institucijų atstovams. Pristatymo trukmė – 1,5 val. (arba kelis atitinkamai trumpesnės trukmės pristatymus). Renginio patalpas suteikia Ministerija. Ministerija sutarties galiojimo laikotarpiu savo iniciatyva gali organizuoti papildomus renginius, į kuriuos būtų kviečiami Paslaugų teikėjo ekspertai pristatyti vertinimo rezultatus. Papildomų renginių organizavimo išlaidos apmokamos Ministerijos.

4. Tikslinė grupė. Galutinę vertinimo ataskaitą, jos išvadas ir pateiktas rekomendacijas naudos už TŪM programos įgyvendinimą atsakingos institucijos, Ministerijos padalinių atstovai, atsakingi už švietimo politikos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.

III. VERTINIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

5. Vertinimo objektas – TŪM programos įgyvendinimo veiklos ir priemonės. Įgyvendinant Techninės specifikacijos 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir atsakant į Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus vertinimo klausimus, turi būti analizuojami TŪM programos projektai:

5.1. projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“;

5.2. projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“;

5.3. projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“.

- Vertinimo klausimai. Pagrindiniai vertinimo klausimai, į kuriuos turės atsakyti paslaugų teikėjas:

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 6.1. Įvertinti TŪM programos veiklų tinkamumą siekiant programos rezultatų | 1. Kaip TŪM programos įgyvendinimo veiklos atitinka siekiant numatytų TŪM programos rezultatų? 2. Kiek TŪM programos įgyvendinimo veiklos yra tinkamos pasiekti numatytus TŪM programos rezultatus? 3. Kaip TŪM programos įgyvendinimo procesas užtikrina TŪM programos įgyvendinimą? 4. Ar pasiektas planuotas TŪM programos veiklų įgyvendinimo tempas, sklandumas, ar pasiekti suplanuoti rezultatai? |
| 6.2. Įvertinti TŪM programos rizikas, kurios gali paveikti jos įgyvendinimą | 1. Kokios rizikos valdymo priemonės numatytos ir naudojamos įgyvendinant TŪM programą? 2. Kokios identifikuotinos rizikos, susijusios su TŪM programos valdymu ir įgyvendinimo struktūra? 3. Kokios rizikos matomos pagal jau pasiektus TŪM programos rezultatus? 4. Kokios rizikos gali kilti ateityje, remiantis jau pasiektais TŪM programos rezultatais? 5. Ar numatytos rizikų valdymo priemonės yra pakankamos valdyti dabartines ir ateities rizikas? |
| 6.3. Pateikti detalias išvadas ir rekomendacijas dėl TŪM programos įgyvendinimo, dėmesį skiriant projektų veikloms ir jų tinkamumui siekiant TŪM programos rezultatų | 1. Pateikti duomenimis pagrįstas išvadas ir rekomendacijas dėl šiuo metu savivaldybių suplanuotų ir įgyvendinamų toliau įvardintų TŪM programos veiklų tinkamumo, suderinamumo ir pakankamumo pagal: 1) veiklų atitiktį keliamiems TŪM programos tikslams ir uždaviniams; 2) veiklų prisidėjimą siekiant keliamų rezultatų; 3) TŪM programos schemos ir įgyvendinimo proceso tinkamumo siekiant TŪM programos rezultatų. Savivaldybių suplanuotos ir įgyvendinamos TŪM programos veiklos: a) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; b) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; c) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; d) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; e) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Jei matomi neatitikimai tarp TŪM programos uždavinių, siekiamų rezultatų ir įgyvendinamų veiklų, pateikti rekomendacijas dėl žingsnių, kurių turi būti imamasi siekiant suderinti veiklas su keliamais uždaviniais ir siekiamais rezultatais. |
| 6.4. Pateikti detalias išvadas ir rekomendacijas dėl TŪM programos įgyvendinimo rizikų, atsižvelgiant į esamas / nustatytas bei į potencialias rizikas | Atsižvelgus į atliktą rizikų analizę, pateikti įžvalgas, kurios padėtų sumažinti esamas ir tikėtinas rizikas, kurios gali paveikti TŪM programos įgyvendinimą. Įžvalgos turi būti pateiktos atsakant į klausimus: 1. Kokios rizikos kilo / kyla įgyvendinant TŪM programą, kokios šių rizikų priežastys, valdymo priemonės, valdymo priemonių efektyvumas? 2. Kokios rizikos yra tikėtinos toliau įgyvendinant TŪM programą? 3. Kaip TŪM programos įgyvendinimo procese taikoma rizikų valdymo praktika gali padėti pasiruošti galimoms rizikoms ateityje? 4. Kurias rizikų valdymo praktikas reikia tobulinti ir kaip? Jei matomos spragos valdant rizikas (tiek esamoms, tiek numatomoms rizikoms), pateikti rekomendacijas dėl žingsnių, kaip tobulinti rizikų valdymą įgyvendinant TŪM programą 2024–2026 metais. |

7. Vertinimo metodika ir vertinimo procesas.

7.1 TŪM programos veiklų ir rizikos analizė turės būti atliekama kaip teorija grįstas vertinimas. Taikant teorija grįstą vertinimo požiūrį, turės būti analizuojama, kaip ir kodėl intervencijos veikia. Šio vertinimo metu turės būti taikoma Kaitos teorija, keliamos hipotezės ir nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių. Paslaugų teikėjas turės pasiūlyti ir taikyti metodus, kurie gali būti pasitelkiami Kaitos teorija grįsto vertinimo metu:

•	pirminių ir antrinių šaltinių analizė;

•	lyginamoji analizė;

•	interviu;

•	statistinė analizė;

•	intervencijų logikos analizė;

•	fokusuotos grupės;

•	atvejo studijos ir kt.

Galutinis taikomų metodų sąrašas turės būti suderintas Įvadinėje ataskaitoje;

7.2. Vertinimo metodikoje kiekvienam vertinimo klausimui turi būti parinkti, nurodyti ir pagrįsti tinkamiausi vertinimo metodai, taikomi duomenims rinkti ir analizuoti. Vertinimo metodai ir jų taikymas turi užtikrinti vertinimo patikimumą ir kokybę, išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą.

7.3. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti aktyvų įvairių suinteresuotų pusių atstovų įtraukimą į vertinimo procesą.

7.4. Vertinimo paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi vadovautis pasiūlyta vertinimo metodika ir ją taikyti. Bet kokie pakeitimai vertinimo metodikoje galimi tik raštu ir / arba el. paštu suderinus su Ministerija.

7.5. Vertinimui turės būti analizuojami TŪM programos dokumentai, TŪM programos duomenys, surinkti iš prieinamų dokumentų bei tarpininkaujant Paslaugų gavėjui pateikiami pagal užklausą. Tikslus kiekybinių duomenų, susijusių su TŪM programos įgyvendinimu, poreikis bei prieinamumas bus suderinti po sutarties įsigaliojimo.

7.6. Vertinimo metodikoje turi būti nurodyti pagrindiniai duomenų ir informacijos šaltiniai, kuriais paslaugų teikėjas naudosis atlikdamas vertinimą, paaiškintas šių duomenų reikalingumas ir aktualumas.

7.7. Vykdant vertinimo veiklas turės būti užtikrintas konsultavimosi ir glaudaus bendradarbiavimo tarp paslaugų teikėjo ir atsakingų institucijų bei kitų suinteresuotų pusių procesas. Šiam tikslui paslaugų teikėjas turės pasiūlyti ir taikyti interaktyvų vertinimo procesą užtikrinančias priemones ar organizuoti susitikimus su priemonių įgyvendinimo procese dalyvaujančiomis institucijomis, taip pat Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytomis sąlygomis organizuoti vertinimo rezultatų (išvadų ir rekomendacijų) pristatymo renginius tikslinėms grupėms.

7.8. Per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos paslaugų teikėjas turi suorganizuoti įvadinį paslaugų teikėjo ir Ministerijos atstovų susitikimą, kurio metu paslaugų teikėjas turės pristatyti vertinimo intervencijos loginę struktūrą, planuojamas vertinimo veiklas ir jų grafiką bei konkrečių ekspertų priskyrimą atskiroms veikloms, metodams; aptartos vertinimo prielaidos ir rizikos, duomenų poreikis, įskaitant duomenis, kurių tikimasi sulaukti iš TŪM programos valdytojų, išsakyti užsakovo ir Paslaugų teikėjo lūkesčiai bei poreikiai.

7.9. Per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės būti parengta įvadinė ataskaita (teikiama sutartyje nurodyto kontaktinio asmens el. paštu), kurioje turi būti:

7.9.1. pagrįstas informacijos šaltinių prieinamumas, patikimumas ir tinkamumas siekiant užtikrinti Techninėje specifikacijoje nurodytų užduočių įgyvendinimą. Pateiktas pasirinktų informacinių šaltinių panaudojimo planas, atlikta pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių apžvalga;

7.9.2. atlikta Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytų vertinimo klausimų pirminė analizė (išskyrimas į detalesnius ir (ar) patikslinančius klausimus, nurodant, kokiais metodais bus į juos atsakoma);

7.9.3. pateikiamas racionalus ir optimalus vertinimo metodų ir analizių sąrašas, užtikrinantis pasiektų rezultatų patikimumą. Pagrįstas pasirinktų metodų tinkamumas, patikimumas, efektyvumas, seka ir derinimo galimybės. Remiantis patirtimi pagrįstas metodų skaičius ir apimtis. Numatyta alternatyvių metodų taikymo galimybė sprendžiant procese iškilusias problemas, kartu užtikrinant rezultatų kokybę;

7.9.4. pateikiamas vertinimo veiklų planas. Parengtos konkrečios priemonės, reikalingos metodams įgyvendinti (pvz., fokusuotų grupių skaičius, sudėtis, tematika, organizavimo tvarkaraštis ir kt.); pateikiama atvejo studijos tema ir planuojamas turinys;

7.9.5. parengtas veiklų įgyvendinimo grafikas ir numatyti kasmėnesiniai susitikimai, kurių metu bus pristatoma pažanga vykdant projekto veiklas.

7.10. Per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės būti parengta galutinė ataskaita (reikalavimai galutinės ataskaitos apimčiai, šriftui ir kt. nurodyti Techninės specifikacijos 3.1–3.2papunkčiuose), teikiama Ministerijai raštu (elektroniniu būdu) ir sutartyje nurodyto kontaktinio asmens el. paštu. Galutinėje ataskaitoje turi būti:

7.10.1. apibendrinti vertinimo metu surinkti duomenys, atlikta vertinimo analizė ir pateikti atsakymai (identifikuojami galutinės vertinimo ataskaitos tekste) į Techninės specifikacijos visus 6.1 ir 6.2 papunkčiuose pateiktus vertinimo klausimus (identifikuojamus galutinės vertinimo ataskaitos tekste);

7.10.2. parengtos konkrečios išvados bei pateiktos rekomendacijos (identifikuojami galutinės vertinimo ataskaitos tekste) pagal Techninės specifikacijos 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nurodytus vertinimo klausimus. Vertinimo išvados turi būti išsamios, nuoseklios, aiškios ir pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos galutinės vertinimo ataskaitos tekste). Vertinimo rekomendacijos turi atitikti pripažintus kokybės standartus, t. y. turi būti aiškios, pagrįstos, įgyvendinamos, veiksmingos, pateiktos laiku. Rekomendacijos iki galutinės ataskaitos pateikimo dienos turi būti aptartos su institucijomis, atsakingomis už jų įgyvendinimą, ir iki galutinės vertinimo ataskaitos pateikimo sutarta dėl jų įgyvendinimo laikotarpio;

7.10.3. pateiktas ataskaitą rengusių ekspertų sąrašas, nurodant, kurią ataskaitos dalį rengė konkretus ekspertas. Visi ataskaitą rengę ekspertai bei projekto vadovas turės dalyvauti (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis) vertinimo priežiūros grupės (toliau – VPG) posėdžiuose ir kas mėnesį organizuojamuose vertinimo įgyvendinimo pažangos susitikimuose bei pristatyti savo rengtas ataskaitų dalis bei atsakyti į VPG narių klausimus.

7.11. Drauge su galutine vertinimo ataskaita turi būti parengtos galutinės vertinimo ataskaitos santraukos (iki 5 psl.; šriftas Times New Roman, šrifto dydis 12 pt) lietuvių ir anglų kalbomis.

7.12. Kartu su galutine vertinimo ataskaita turi būti parengta sklaidos priemonė – galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis (iki 20 skaidrių kiekviena kalba ppt formatu). Sklaidos priemonės pateikiamos kaip atskiri dokumentai.

7.13. Galutinė vertinimo ataskaita ir jos santraukos teikiamos elektroninėje versijoje (docx formatu).

7.14. Vertinimo ataskaitose negali būti kalbos ir stiliaus klaidų, vartojamos teisingos ir taisyklingos sąvokos.

7.15. Galutinės ataskaitos pristatymo skaidrės sutarties 23 punkte nurodyto asmens el. paštu turi būti pateiktos likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki VPG posėdžio datos. Kuriam nors iš ekspertų turint nedarbingumą VPG posėdžio metu (atsakomybę patvirtinti, kad ekspertas tuo laikotarpiu turi nedarbingumo pažymėjimą, prisiima projekto vadovas), jo dalį pristato projekto vadovas.

7.16. Per 2 savaites nuo galutinės vertinimo ataskaitos patvirtinimo turės būti surengtas vertinimo rezultatų pristatymas, atitinkantis Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje išdėstytus reikalavimus.

IV. KITA INFORMACIJA

8. Vertinimo veiklų įgyvendinimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai. Dėl ne nuo paslaugų teikėjo priklausančių priežasčių Paslaugų teikimo terminas vertinimui gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams.

9. Vertinimo proceso pažangos kontrolė.

9.1. Siekdama užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą Ministerija sudaro VPG , kuri per 10 darbo dienų nuo Techninės specifikacijos 7.9–7.15 papunkčiuose nurodytų vertinimo paslaugų rezultatų gavimo dienos atliktų vertinimo paslaugų rezultatų tinkamumo ir kokybės vertinimą ir priimtų sprendimą patvirtinti vertinimo paslaugų rezultatus arba jų nepatvirtinti.

9.2. VPG nepriims vertinimo paslaugų rezultatų, nurodytų Techninės specifikacijos 7.10–7.15 papunkčiuose, kol nebus patvirtinta Techninės specifikacijos 7.9 papunktyje nurodyta įvadinė ataskaita.

9.3. VPG nepatvirtinus vertinimo paslaugų rezultatų, iš Paslaugų teikėjo bus reikalaujama per raštu arba el. paštu nurodytą protingą terminą pataisyti vertinimo paslaugų rezultatus pagal VPG pateiktas pastabas (arba argumentuotai šias pastabas atmesti). Koregavimo metu Paslaugų teikėjas gali konsultuotis su VPG dėl tinkamo dokumento koregavimo. VPG turi teisę reikalauti pakartotinai papildyti ar pakoreguoti rezultatus, jei mano, kad į pateiktas pastabas nebuvo tinkamai atsižvelgta.

9.4. Kartą per mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo datos Paslaugų teikėjas turi suorganizuoti Paslaugų teikėjo ir Ministerijos atstovų susitikimus paslaugų teikėjo techniniame pasiūlyme numatyto bei įvadinėje ataskaitoje detalizuoto vertinimo veiklų grafiko pažangai bei vertinimo įgyvendinimo pažangai pristatyti.

9.5. Prireikus tiek Ministerija, tiek Paslaugų teikėjas gali inicijuoti papildomus susitikimus vertinimo metu iškilusiems klausimams aptarti.

10. Viešinimo reikalavimai. Paslaugų pirkimo sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose, santraukose, sklaidos priemonėse, renginių programoje) turi būti nurodyta, kad vertinimas atliekamas Ministerijos užsakymu ir naudojami Ministerijos aprobuoti viešinimo ženklai.

2024 m. birželio __ d.

Paslaugų sutarties Nr. _____

2 priedas

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

2024 m. ____________ d. Nr. ______

Mes, pasirašiusieji šį aktą, patvirtiname, kad pagal 2024 m. __________ d. Paslaugų sutartį Nr. ______, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Paslaugų gavėjas) ir ...................... (toliau – Paslaugų teikėjas), Paslaugų teikėjas suteikė, o Paslaugų gavėjas priėmė šias sutartyje numatytas paslaugas:

| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (vnt.) | Kaina (Eur su PVM*) |
| --- | --- | --- | --- |

Paslaugos pavadinimas, mato vienetas ir kiekis pateikiami pagal konkurso metu pateiktą Paslaugų teikėjo pasiūlymo formos B dalį. Kaina nurodoma pagal pateiktą Paslaugų teikėjo pasiūlymo formos B dalį, pridedant PVM.

Pasirašydami aktą Paslaugos teikėjas ir Paslaugų gavėjas patvirtina, kad paslaugos suteiktos laiku, tinkamai ir kokybiškai.

Paslaugų teikėjas perduoda Paslaugų gavėjui nuosavybės bei sutarties 3.7 papunktyje nurodytas autorių turtines teises į paslaugų teikimo metu gautus rezultatus.

Paslaugų rezultatai nuo jų perdavimo momento bus saugomi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

| (Pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |