Sutarties 2 priedas

DOKUMENTŲ IR SĄSKAITŲ TEIKIMO UŽSAKOVUI GRAFIKAS (EJRŽAF)

Už programinio laikotarpio ataskaitinius metus nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

| Dokumento pavadinimas | Dokumentų pateikimo data | Sąskaitos faktūros pateikimo data* | Mokestis už paslaugas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | proc. sutarties vertės | Eur |  |
|  |  |  |  | be PVM | PVM (21 %)** |
| - Vertinimo planas | per 10 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo | - | - | - | - |
| - Vadovaujančios institucijos valdymo ir kontrolės sistemos pagrindinių reikalavimų vertinimo ataskaitos projektas | iki 2024 m. spalio 31 d. | - | - | - | - |
| - Vadovaujančios institucijos valdymo ir kontrolės sistemos pagrindinių reikalavimų vertinimo ataskaita | iki 2024 m. lapkričio 29 d. | Per 5 d. d. nuo Paslaugų perdavimo akto pasirašymo dienos | 22,2*** |  |  |
| - EK deklaruotų mokėjimo prašymų išlaidų vertinimo ataskaitos projektas - sąskaitų vertinimo ataskaitos projektas - metinės kontrolės ataskaitos projektas | iki 2024 m. gruodžio 31 d. | - | - | - | - |
| - EK deklaruotų mokėjimo prašymų išlaidų vertinimo ataskaita - sąskaitų vertinimo ataskaita - metinė kontrolės ataskaita | iki 2025 m. sausio 31 d. | Per 5 d. d. nuo Paslaugų perdavimo akto pasirašymo dienos | 27*** | - | - |
| Visų ataskaitų, įskaitant pataisymus (jei buvo), skaitmeninės kopijos | nuo 2025 m. gegužės 15 d. iki 2025 m. birželio 1 d. |  |  |  |  |

(*) Suderinta su Paslaugų teikėju

(**) pvm suma gali kisti, keičiantis teisės aktuose nustatytam pvm tarifui

(***) Proc. sutarties vertės, už ataskaitinių metų nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d., audito paslaugas

| Užsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius A.V. | Paslaugų teikėjas ,,KPMG Baltics“, UAB Direktorius Rokas Kasperavičius A.V. |
| --- | --- |