Sutarties specialiųjų sąlygų

2 priedas

**110/10 KV ŠVENTOSIOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO SU RYŠIO BOKŠTU**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(kaina be PVM už kiekvieną pradelstą dieną )* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai). | Per 10 mėn. | 0,009 % |  |
| II etapas | Pilna apimti rekonstruota ir įjungta visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). | Per 28 mėn. | 0,009 % |  |
| III etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 30 mėn. |  | 506 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 21 punkto reikalavimą) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_