PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.

PRIE 2024 M. KOVO 12 D. SUTARTIES Nr. 22-444

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2024 m.__________________d. Nr. ________

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, buveinė registruota Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripažinimo netekusiu galios“(toliau – Užsakovas) ir

Edvardas Šegžda , identifikacinis numeris 38403261216, registruotas Galantos 3-ioji g.27, Pakalniškių km., Vilniaus rajonas, veikiančio pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.858693, (toliau  Teikėjas), toliau Užsakovas ir Teikėjas bendrai vadinami „Šalimis“, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2024 m. kovo 12 d. Rangos sutarties Nr. 22-44 (toliau – Sutartis),

atsižvelgiant į 2024 m. rugpjūčio 9 d. gautą prašymą Nr.20-4740 (4.5Mr), kuriame prašoma pratęsti sutarties baigimo terminą Sutartyje numatytam laikotarpiui, dėl ne nuo projektuotojo numatytų veiksnių. Sutartyje numatytos apimties projektai buvo parengti ir patalpinti į IS Infostatybą. Projektai buvo atmesti su pastabomis, kad privaloma atlikti bendrąją projekto ekspertizę, bei pateikti namo bendraturčių sutikimus. Atsižvelgiant į tai, kad bendrąją projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o namo bendraturčių balsavimą – namo administratorius / bendrija, statybą leidžiantys dokumentai nebuvo gauti sutartyje nurodytu terminu bei, vadovaujantis Sutarties 3.3. punktu, Šalys susitarė:

- Pagal sutarties 3.3 punktą Paslaugų pabaigos terminą pratęsti 2 (du) mėnesius iki 2024 metų spalio 12 d.

- Ši Susitarimas prie Sutarties įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

- Šis Susitarimas prie Sutarties laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kodas 288724610 Ne PVM mokėtoja Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A. s. Nr. LT 147300010092869544 AB bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Rangovas Edvardas Šegžda Asmens kodas 38403261216 Ne PVM mokėtojas Galantos 3-ioji g. 27, Pakalniškių k., Vilniaus raj. A.s. LT91 7044 0006 3061 3020 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +37067616686 El. paštas segzda.edvardas@gmail.com |
| --- | --- |
| ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. | ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. |