**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR)**

**NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 16**

2024-08-19

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“** (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu atsirado projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2**), kurių kaina sudaro 106.952,78 Eur be PVM;
4. Sutarties vykdymo metu atsirado projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 2**), kurių kaina sudaro 66.263,34 Eur be PVM;
5. Sutarties 144 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 16 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 129.412,86 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų, 86 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 106.952,78 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 78 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 22.460,08 Eur (dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 08 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 80.178,64 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai, 64 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 66.263,34 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys eurai, 34 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 13.915,30 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai penkiolika eurų, 30 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 223 443 729,54 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt trys milijonai keturi šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 54 centai); suma be PVM yra 184 664 239,29 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi milijonai šeši šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 29 centai)*“.

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 49.234,22 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra*: 223 443 729,54 Eur* (su PVM).
2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
4. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
6. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 18;

10.2. Priedas Nr. 2 – Darbų pakeitimas Nr. 19;

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **UAB „Fegda“**  Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius  Įmonės kodas 110801759    El. p. vilnius@fegda.lt  A.s. LT27 2150 0510 0001 1527OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
|  |  |
|  |  |