**SUSITARIMAS NR.1 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-969**

2024 m.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**RUAB „Šiaulių plentas“,** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-08-31 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-969 „Rajoninio kelio Nr. 1601 Žagarė–Juodeikiai–Piktuižiai 23,081 km tilto per Švėtę kapitalinis remontas“ (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1601 Žagarė–Juodeikiai–Piktuižiai 23,081 km tilto per Švėtę kapitalinis remontas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu buvo patikslinti projektiniai sprendiniai dėl numatyto gręžtinio polio Nr. 7 ilgio patikslinimo (43 cm sutrumpėjimo), dėl šios aplinkybės atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių vertė sudaro 144,91 Eur be PVM;
4. Vadovaudamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 121 punktu sudaro šį susitarimą dėl neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 175,34 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai 34 ct);
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 144,91 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 91 ct);
   3. 21 proc. PVM yra 30,43 Eur (trisdešimt eurų 43 ct).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*„Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 841 423,23 (aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt trys eurai 23 ct) eurų su PVM. Sutarties kaina be PVM yra 695 391,10 EUR (šeši šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 10 ct), 21 proc. PVM yra 146 032,13 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt du eurai 13 ct) EUR.“.*

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 175,34 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: *841 423,23* Eur (su PVM).
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **RUAB „Šiaulių plentas“**  Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai  Įmonės kodas 244693070  PVM kodas LT446930716  A.s. Nr. LT81 7180 0000 0146 7407  AB Šiaulių bankas  El. p. info@splentas.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |